## RoadToRecovery
Número del PW | Título de proyecto | Tipo de solicitante | Solicitante | Costo de proyecto | Obligado | Desembolsado | Desastre | Sector | Categoría | Tamaño | Fecha de obligación | Nombre de daño | % Completado | Periodo de QPR | Etapa actual | Detalles de etapa | Localización
4339-PW-02923 | MUTU 220-CARR 111 VIVI ABAJO CAMINO | Municipio | Utuado | 842708 | 758437 | 22895 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2023-04-24 | CARR 111 VIVI ABAJO CAMINO | 0 | 2026 - Q1 | Adquisición de construcción | Adquisición completada | Hatillo
4339-PW-03760 | MUTU 296-BO VIVI ABAJO LA MULA AL FINAL | Municipio | Utuado | 1802535 | 1622281 | 7773 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2023-04-06 | BO VIVI ABAJO LA MULA AL FINAL | 0 | 2026 - Q1 | Adquisición de construcción | Adquisición completada | Hatillo
4339-PW-01430 | MADJ005 - Bridge DI#1 & Parking La Playita DI#92 | Municipio | Adjuntas | 1566087 | 1409478 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-02-04 | Bridge La Playita DI#1 | 0 | 2026 - Q1 | Adquisición de construcción | Preparación de RFP o Planificación de Subasta | Adjuntas
4339-PW-01430 | MADJ005 - Bridge DI#1 & Parking La Playita DI#92 | Municipio | Adjuntas | 1566087 | 1409478 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-02-04 | Parking La Playita DI #92 | 0 | 2026 - Q1 | Adquisición de construcción | Preparación de RFP o Planificación de Subasta | Adjuntas
4339-PW-01899 | MADJ011- Road Pellejas Ward DI #7 | Municipio | Adjuntas | 619681 | 557713 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-01-17 | Road Pellejas Ward DI #7 | 0 | 2026 - Q1 | Adquisición de construcción | Subasta publicada | Adjuntas
4339-PW-02485 | MADJ009 - Bridge Lago Ward, Ballaja Sector DI #9 | Municipio | Adjuntas | 384788 | 346309 | 11653 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2022-09-01 | Culvert Lago Ward Ballaja Sector DI #9 | 0 | 2026 - Q1 | Adquisición de construcción | Preparación de RFP o Planificación de Subasta | Adjuntas
4339-PW-02613 | MADJ018-Road & Culvert Ballaja Ward DI #25 | Municipio | Adjuntas | 675737 | 608163 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-07-16 | Road Ballaja Ward - Culvert/Road - DI #25 | 0 | 2026 - Q1 | Adquisición de construcción | Preparación de RFP o Planificación de Subasta | Adjuntas
4339-PW-02686 | MADJ037 - Road Lago Ward DI #49 | Municipio | Adjuntas | 481992 | 433793 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-06-03 | Road Lago Ward DI #49 | 0 | 2026 - Q1 | Adquisición de construcción | Preparación de RFP o Planificación de Subasta | Adjuntas
4339-PW-02745 | MADJ003- Culvert Guilarte Ward DI #90 | Municipio | Adjuntas | 511712 | 460541 | 15879 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2022-08-01 | Bridge - Guilarte Ward DI #90 | 0 | 2026 - Q1 | Adquisición de construcción | Preparación de RFP o Planificación de Subasta | Adjuntas
4339-PW-02841 | MADJ022- Bridge Tanamá Ward DI#28 El Zumbo Sector | Municipio | Adjuntas | 596806 | 537126 | 13143 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2022-10-14 | Bridge Tanamá Ward DI #28 | 0 | 2026 - Q1 | Adquisición de construcción | Preparación de RFP o Planificación de Subasta | Adjuntas
4339-PW-02856 | MADJ074- Bridge Guilarte Ward Road DI#41 | Municipio | Adjuntas | 1444418 | 1299976 | 9586 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2022-08-23 | Culvert Guilarte Ward Road DI #41 | 0 | 2026 - Q1 | Adquisición de construcción | Preparación de RFP o Planificación de Subasta | Adjuntas
4339-PW-04105 | MADJ035 - Guilarte Ward - Road Km 1.4 DI#16 & Road DI#50 | Municipio | Adjuntas | 1236274 | 1112647 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2021-08-18 | Road Guilarte K.M.1.4 DI #16 | 0 | 2026 - Q1 | Adquisición de construcción | Preparación de RFP o Planificación de Subasta | Adjuntas
4339-PW-04105 | MADJ035 - Guilarte Ward - Road Km 1.4 DI#16 & Road DI#50 | Municipio | Adjuntas | 1236274 | 1112647 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2021-08-18 | Road Guilarte Ward DI #50 | 0 | 2026 - Q1 | Adquisición de construcción | Preparación de RFP o Planificación de Subasta | Adjuntas
4339-PW-04772 | MADJ020- Culvert and Road Saltillo Cienagas Ward DI #8 and #8b | Municipio | Adjuntas | 1095120 | 985608 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2021-02-18 | Culvert-Saltillo Cienagas Ward Street #518 KM 0.0 INT (Near Daniel Nunez Residence) DI #8 | 0 | 2026 - Q1 | Adquisición de construcción | Subasta publicada | Adjuntas
4339-PW-04772 | MADJ020- Culvert and Road Saltillo Cienagas Ward DI #8 and #8b | Municipio | Adjuntas | 1095120 | 985608 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2021-02-18 | Road Saltillo Cienagas Ward DI #8 b | 0 | 2026 - Q1 | Adquisición de construcción | Subasta publicada | Adjuntas
4339-PW-05418 | MADJ051 - Sector Maracas Comunal Center DI#61, DI#61.1 & Basketball Court DI#65 | Municipio | Adjuntas | 562709 | 506438 | 0 | (4339) | Municipios | G | Grande | 2020-05-26 | Building Comunal Center Sector Maracas DI #61 | 0 | 2026 - Q1 | Adquisición de construcción | Preparación de RFP o Planificación de Subasta | Adjuntas
4339-PW-05418 | MADJ051 - Sector Maracas Comunal Center DI#61, DI#61.1 & Basketball Court DI#65 | Municipio | Adjuntas | 562709 | 506438 | 0 | (4339) | Municipios | G | Grande | 2020-05-26 | Road parking Comunal Center DI #61.1 | 0 | 2026 - Q1 | Adquisición de construcción | Preparación de RFP o Planificación de Subasta | Adjuntas
4339-PW-05418 | MADJ051 - Sector Maracas Comunal Center DI#61, DI#61.1 & Basketball Court DI#65 | Municipio | Adjuntas | 562709 | 506438 | 0 | (4339) | Municipios | G | Grande | 2020-05-26 | Recreational Basketball Court Sector Maracas DI #65 | 0 | 2026 - Q1 | Adquisición de construcción | Preparación de RFP o Planificación de Subasta | Adjuntas
4339-PW-05915 | MADJ033- Culvert Vegas Arriba Ward DI#38 | Municipio | Adjuntas | 589921 | 530929 | 25821 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2022-04-21 | Culvert Vegas Arriba Ward DI #38 | 0 | 2026 - Q1 | Adquisición de construcción | Subasta publicada | Adjuntas
4473-PW-00078 | Road PR 135 Int | Municipio | Adjuntas | 392972 | 353675 | 50897 | (4473) | Municipios | C | Grande | 2024-10-07 | Retaining wall - PR # 135 Int. | 0 | 2026 - Q1 | Adquisición de construcción | Subasta publicada | Adjuntas
4473-PW-00078 | Road PR 135 Int | Municipio | Adjuntas | 392972 | 353675 | 50897 | (4473) | Municipios | C | Grande | 2024-10-07 | Asphalt Road - PR# 135 Int. | 0 | 2026 - Q1 | Adquisición de construcción | Subasta publicada | Adjuntas
4339-PW-04941 | MUTU 295-BO VIVI ABAJO LA MULA AL FINAL | Municipio | Utuado | 1119305 | 1007374 | 14451 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2023-01-04 | BO VIVI ABAJO LA MULA AL FINAL | 0 | 2026 - Q1 | Adquisición de construcción | Adquisición completada | Camuy
4339-PW-06404 | Cost Only - MUTU085 Carr. 5523 Bo Arena Gaby Velez | Municipio | Utuado | 734989 | 661490 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-09-25 | CARR. 5523 BO ARENA GABY VELEZ | 0 | 2026 - Q1 | Adquisición de construcción | Adquisición completada | Arecibo
4339-PW-04427 | Roads Ward Mameyes, Sector El Globo | Municipio | Jayuya | 2995222 | 2695700 | 725601 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2023-10-05 | Road -Ward Mameyes Sector El Globo - DI # 492 | 0 | 2026 - Q1 | Adquisición de construcción | Preparación de RFP o Planificación de Subasta | Jayuya
4339-PW-04427 | Roads Ward Mameyes, Sector El Globo | Municipio | Jayuya | 2995222 | 2695700 | 725601 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2023-10-05 | Road -Ward Mameyes Sector El Globo - DI # 493 | 0 | 2026 - Q1 | Adquisición de construcción | Preparación de RFP o Planificación de Subasta | Jayuya
4339-PW-06404 | Cost Only - MUTU085 Carr. 5523 Bo Arena Gaby Velez | Municipio | Utuado | 734989 | 661490 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-09-25 | CARR. 5523 BO ARENA GABY VELEZ | 0 | 2026 - Q1 | Adquisición de construcción | Adquisición completada | Lares
4339-PW-04653 | MUTU 194-Public pedestrian bridge El Verde / Bo. Salto Abajo | Municipio | Utuado | 449494 | 404545 | 77950 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-10-04 | Public pedestrian bridge El Verde / Bo. Salto Abajo | 0 | 2026 - Q1 | Adquisición de construcción | Adquisición completada | Orocovis
4339-PW-02013 | V1 MUTU018 Urbanización Cabrera Muro de Protección (Flood Control Levee) | Municipio | Utuado | 899448 | 809503 | 92376 | (4339) | Municipios | D | Grande | 2025-09-13 | URB. CABRERA | 0 | 2026 - Q1 | Adquisición de construcción | Preparación de RFP o Planificación de Subasta | Utuado
4339-PW-02137 | A&E MUTU014 Bo Don Alonso Sector Harry Marrero Ford Bridge North (LWC) | Municipio | Utuado | 643892 | 579503 | 28962 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2025-08-27 | Bo Don Alonso Sector Harry Marrero Ford Bridge North | 0 | 2026 - Q1 | Adquisición de construcción | Adquisición completada | Utuado
4339-PW-02153 | MUTU015 Don Alonso Ford Bridge South / Los Viruet (LWC) | Municipio | Utuado | 684407 | 615966 | 102880 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2025-09-13 | Bo. Caonilla Sector Los Viruet ford Bridge South | 0 | 2026 - Q1 | Adquisición de construcción | Adquisición completada | Utuado
4339-PW-02410 | MUTU098 Bo Vivi Abajo | Municipio | Utuado | 364807 | 328326 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-06-30 | BO VIVI ABAJO SECTOR LA MULA | 0 | 2026 - Q1 | Adquisición de construcción | Adquisición completada | Utuado
4339-PW-02534 | MUTU066 Bo Vivi Abajo Sector La Mula | Municipio | Utuado | 17608368 | 15847531 | 69181 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-04-11 | BO VIVI ABAJO SECTOR LA MULA | 0 | 2026 - Q1 | Adquisición de construcción | Adquisición completada | Utuado
4339-PW-02534 | MUTU066 Bo Vivi Abajo Sector La Mula | Municipio | Utuado | 17608368 | 15847531 | 69181 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-04-11 | BO VIVI ABAJO SECTOR LA MULA | 0 | 2026 - Q1 | Adquisición de construcción | Adquisición completada | Utuado
4339-PW-02534 | MUTU066 Bo Vivi Abajo Sector La Mula | Municipio | Utuado | 17608368 | 15847531 | 69181 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-04-11 | BO VIVI ABAJO SECTOR LA MULA | 0 | 2026 - Q1 | Adquisición de construcción | Adquisición completada | Utuado
4339-PW-02534 | MUTU066 Bo Vivi Abajo Sector La Mula | Municipio | Utuado | 17608368 | 15847531 | 69181 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-04-11 | BO VIVI ABAJO LA MULA AL FINAL | 0 | 2026 - Q1 | Adquisición de construcción | Adquisición completada | Utuado
4339-PW-02918 | MUTU 230-BO VIVI ABAJO CAMARA JUNIOR | Municipio | Utuado | 2063607 | 1857246 | 23126 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-05-09 | BO VIVI ABAJO CAMARA JUNIOR | 0 | 2026 - Q1 | Adquisición de construcción | Adquisición completada | Utuado
4339-PW-02924 | MUTU 222-Bo. Vivi Abajo Sector Matadero Viejo al final | Municipio | Utuado | 536770 | 483093 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-04-02 | Bo. Vivi abajo Sector Matadera Viejo al final | 0 | 2026 - Q1 | Adquisición de construcción | Adquisición completada | Utuado
4339-PW-02938 | MUTU198-C CARR.611 BO SABANA GRANDE / Camino Interior Americano | Municipio | Utuado | 1403732 | 1263358 | 6668 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-12-05 | CARR.611 BO SABANA GRANDE / Camino Interior Americano | 0 | 2026 - Q1 | Adquisición de construcción | Adquisición completada | Utuado
4339-PW-02950 | MUTU 221- Bo. Vivi abajo Sector La Mula antes casa Sgto Ruiz | Municipio | Utuado | 2006632 | 1805968 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2023-12-28 | Bo. Vivi abajo Sector La Mula antes casa Sgto Ruiz | 0 | 2026 - Q1 | Adquisición de construcción | Adquisición completada | Utuado
4339-PW-02987 | MUTU 136 BO VIVI ABAJO LA MULA AL FINAL | Municipio | Utuado | 1284007 | 1155606 | 26375 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-06-28 | BO VIVI ABAJO LA MULA AL FINAL | 0 | 2026 - Q1 | Adquisición de construcción | Adquisición completada | Utuado
4339-PW-03019 | MUTU 245-CARR.140 BO PASO PALMA 2 | Municipio | Utuado | 861455 | 775310 | 14610 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-05-01 | CARR.140 BO PASO PALMA | 0 | 2026 - Q1 | Adquisición de construcción | Adquisición completada | Utuado
4339-PW-03040 | MUTU 217-BO MAMEYES COMUNIDAD EL HOYO | Municipio | Utuado | 2997795 | 2698016 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-06-28 | BO MAMEYES COMUNIDAD EL HOYO | 0 | 2026 - Q1 | Adquisición de construcción | Adquisición completada | Utuado
4339-PW-03526 | [Recipient] MUTU 263-CAGUANA AND GUAINICO SECTOR | Municipio | Utuado | 1283000 | 1154700 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2025-08-27 | Puente Blanco al final en la cuesta | 0 | 2026 - Q1 | Adquisición de construcción | Adquisición completada | Utuado
4339-PW-03526 | [Recipient] MUTU 263-CAGUANA AND GUAINICO SECTOR | Municipio | Utuado | 1283000 | 1154700 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2025-08-27 | Sector las Pinas camino Elvin Maldonado | 0 | 2026 - Q1 | Adquisición de construcción | Adquisición completada | Utuado
4339-PW-03710 | MUTU 278-CARR. 140 BO PASO PALMA 2 | Municipio | Utuado | 619771 | 557794 | 27863 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2023-02-01 | CARR. 140 BO PASO PALMA 2 | 0 | 2026 - Q1 | Adquisición de construcción | Adquisición completada | Utuado
4339-PW-03761 | MUTU110 Matadero Viejo | Municipio | Utuado | 3042604 | 2738344 | 37189 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-03-05 | Matadero Viejo al final | 0 | 2026 - Q1 | Adquisición de construcción | Adquisición completada | Utuado
4339-PW-03917 | MUTU096 Carr 140 ( Zip Code 00641) | Municipio | Utuado | 685403 | 616863 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2022-01-14 | CARR.140 BO PASO PALMA | 0 | 2026 - Q1 | Adquisición de construcción | Adquisición completada | Utuado
4339-PW-03917 | MUTU096 Carr 140 ( Zip Code 00641) | Municipio | Utuado | 685403 | 616863 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2022-01-14 | CARR.140 BO PASO PALMA | 0 | 2026 - Q1 | Adquisición de construcción | Adquisición completada | Utuado
4339-PW-03917 | MUTU096 Carr 140 ( Zip Code 00641) | Municipio | Utuado | 685403 | 616863 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2022-01-14 | CARR.140 BO PASO PALMA | 0 | 2026 - Q1 | Adquisición de construcción | Adquisición completada | Utuado
4339-PW-03917 | MUTU096 Carr 140 ( Zip Code 00641) | Municipio | Utuado | 685403 | 616863 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2022-01-14 | CARR.140 BO PASO PALMA | 0 | 2026 - Q1 | Adquisición de construcción | Adquisición completada | Utuado
4339-PW-03917 | MUTU096 Carr 140 ( Zip Code 00641) | Municipio | Utuado | 685403 | 616863 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2022-01-14 | CARR.140 BO PASO PALMA | 0 | 2026 - Q1 | Adquisición de construcción | Adquisición completada | Utuado
4339-PW-04067 | MUTU 293-BO VIVI ABAJO LA MULA AL FINAL | Municipio | Utuado | 1772432 | 1595189 | 20389 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-02-12 | BO VIVI ABAJO LA MULA AL FINAL | 0 | 2026 - Q1 | Adquisición de construcción | Adquisición completada | Utuado
4339-PW-04073 | MUTU 294-BO VIVI ABAJO SECTOR EL NOGAL | Municipio | Utuado | 468487 | 421638 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2021-08-23 | BO VIVI ABAJO SECTOR EL NOGAL | 0 | 2026 - Q1 | Adquisición de construcción | Adquisición completada | Utuado
4339-PW-04510 | MUTU 274-CARR.140 BO LAS PALMAS | Municipio | Utuado | 2484625 | 2236162 | 40749 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-04-15 | CARR.140 BO LAS PALMA | 0 | 2026 - Q1 | Adquisición de construcción | Adquisición completada | Utuado
4339-PW-04655 | MUTU123 Damaged Roads | Municipio | Utuado | 294454 | 265009 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-12-06 | Barriada La Granja int. Calle Judea detras escuela superior | 0 | 2026 - Q1 | Adquisición de construcción | Adquisición completada | Utuado
4339-PW-04655 | MUTU123 Damaged Roads | Municipio | Utuado | 294454 | 265009 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-12-06 | Urbanizacion Jardines de Bubao Calle Del Medio | 0 | 2026 - Q1 | Adquisición de construcción | Adquisición completada | Utuado
4339-PW-04655 | MUTU123 Damaged Roads | Municipio | Utuado | 294454 | 265009 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-12-06 | Hacienda Rosy Salida a limon | 0 | 2026 - Q1 | Adquisición de construcción | Adquisición completada | Utuado
4339-PW-04710 | MUTU 284-BO ARENAS SECTOR EL GUANO | Municipio | Utuado | 3164069 | 2847662 | 33786 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-03-08 | ARENAS SECTOR EL GUANO | 0 | 2026 - Q1 | Adquisición de construcción | Adquisición completada | Utuado
4339-PW-04710 | MUTU 284-BO ARENAS SECTOR EL GUANO | Municipio | Utuado | 3164069 | 2847662 | 33786 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-03-08 | ARENA SECTOR EL GUANO | 0 | 2026 - Q1 | Adquisición de construcción | Adquisición completada | Utuado
4339-PW-04766 | MUTU092 Campo Alegre Interior | Municipio | Utuado | 261480 | 235332 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2021-04-19 | SECTOR CAMPO ALEGRE INTERIOR FRENTE A CASA DE JUNITO | 0 | 2026 - Q1 | Adquisición de construcción | Adquisición completada | Utuado
4339-PW-04893 | MUTU 269-Bo. Sabana Grande Sector Cercadillo | Municipio | Utuado | 537592 | 483833 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-12-10 | Bo. Sabana Grande Sector Cercadillo interior Angie | 0 | 2026 - Q1 | Adquisición de construcción | Adquisición completada | Utuado
4339-PW-04933 | MUTU 279-Carr. 111 Km 56.8 Bo. Caguana Sector Los Gonzales | Municipio | Utuado | 211138 | 190024 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-09-30 | Carr. 111 Km 56.8 Bo. Caguana Sector Los Gonzales | 0 | 2026 - Q1 | Adquisición de construcción | Preparación de RFP o Planificación de Subasta | Utuado
4339-PW-05341 | UTU060 Bo Vivi Abajo | Municipio | Utuado | 347368 | 312631 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-12-10 | BO VIVI ABAJO CAMARA JUNIOR | 0 | 2026 - Q1 | Adquisición de construcción | Adquisición completada | Utuado
4339-PW-06394 | MUTU 372-Sector Las Pinas Camino Elvin Maldonado | Municipio | Utuado | 640974 | 576877 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2021-01-25 | Sector las Pinas camino Elvin Maldonado | 0 | 2026 - Q1 | Adquisición de construcción | Adquisición completada | Utuado
4339-PW-06404 | Cost Only - MUTU085 Carr. 5523 Bo Arena Gaby Velez | Municipio | Utuado | 734989 | 661490 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-09-25 | CARR. 5523 BO ARENA GABY VELEZ | 0 | 2026 - Q1 | Adquisición de construcción | Adquisición completada | Utuado
4339-PW-07744 | MUTU 371-Bo. Guainico Glory Montero | Municipio | Utuado | 498657 | 448791 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2021-01-25 | Bo. Guainico Glory Montero | 0 | 2026 - Q1 | Adquisición de construcción | Adquisición completada | Utuado
4339-PW-09338 | MUTU106 Basketball Court and Baseball Park | Municipio | Utuado | 320551 | 288496 | 0 | (4339) | Municipios | G | Grande | 2021-10-04 | Basketball Court Puente Blanco | 0 | 2026 - Q1 | Adquisición de construcción | Adquisición completada | Utuado
4339-PW-09338 | MUTU106 Basketball Court and Baseball Park | Municipio | Utuado | 320551 | 288496 | 0 | (4339) | Municipios | G | Grande | 2021-10-04 | Baseball park Los Sanchez / Sabana Grande | 0 | 2026 - Q1 | Adquisición de construcción | Adquisición completada | Utuado
4339-PW-09338 | MUTU106 Basketball Court and Baseball Park | Municipio | Utuado | 320551 | 288496 | 0 | (4339) | Municipios | G | Grande | 2021-10-04 | Basketball Court Don Alonso | 0 | 2026 - Q1 | Adquisición de construcción | Adquisición completada | Utuado
4339-PW-09338 | MUTU106 Basketball Court and Baseball Park | Municipio | Utuado | 320551 | 288496 | 0 | (4339) | Municipios | G | Grande | 2021-10-04 | Basketball Court Tetuan | 0 | 2026 - Q1 | Adquisición de construcción | Adquisición completada | Utuado
4339-PW-03557 | MLAR048-Camino Los Torres sector Ruiz Bo. Pezuela | Municipio | Lares | 1436284 | 1292656 | 44751 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2023-10-05 | Camino Los Torres sector Ruiz Bo. Pezuela Carr. 431 (1 site) | 0 | 2026 - Q1 | Adquisición de diseño | Adquisición completada | Lares
4339-PW-06051 | Camino Los Torres Bo. Pezuela (4 sites) | Municipio | Lares | 1789067 | 1610160 | 31921 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2023-10-05 | Camino Los Torres Bo. Pezuela Carr. 4131 (4 sites) | 0 | 2026 - Q1 | Adquisición de diseño | Adquisición completada | Lares
4339-PW-06485 | Camino Los Torres Bo. Pezuela (4 sites) | Municipio | Lares | 1032402 | 929162 | 24832 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2023-10-03 | Camino Los Torres Bo. Pezuela Carr. 4131 (3 sites) | 0 | 2026 - Q1 | Adquisición de diseño | Otro | Lares
4339-PW-11463 | MUTU - 397 PR 111 Km. 16.6 Int. Angeles Ward, Las Lozas Sector-Ford LWC | Municipio | Utuado | 3730042 | 3357038 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2023-08-10 | PR 111 Km. 16.6 Int. Angeles Ward Las Lozas Sector-Ford Bridge Concrete Structure at Municipality Road Las Lozas. | 0 | 2026 - Q1 | Adquisición de diseño | Subasta publicada | Lares
4339-PW-03945 | Closeout Fund Sharing (Receiver) - Roads - Collores Ward, Sector Pedro Piano - DI # 117 | Municipio | Jayuya | 980414 | 882373 | 5850 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-06-23 | Road -Ward Collores Sector Pedro Piano - DI # 117 | 0 | 2026 - Q1 | Adquisición de diseño | Preparación de RFP o Planificación de Subasta | Jayuya
4339-PW-04062 | Road- Zamas Ward- DI 461 and 462 | Municipio | Jayuya | 7165217 | 6448695 | 51794 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2025-08-20 | Road -Ward Zamas Sector Strubbe - DI # 461 | 0 | 2026 - Q1 | Adquisición de diseño | Adquisición completada | Jayuya
4339-PW-04062 | Road- Zamas Ward- DI 461 and 462 | Municipio | Jayuya | 7165217 | 6448695 | 51794 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2025-08-20 | Road -Ward Zamas Sector Los Gotay - DI # 462 | 0 | 2026 - Q1 | Adquisición de diseño | Adquisición completada | Jayuya
4339-PW-03670 | MUTU 282-PUEBLO ANTIGUA LAS MARIAS CALLE MARIA LIBERTAD GOMEZ BK | Municipio | Utuado | 2365235 | 2128712 | 14095 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-06-28 | PUEBLO ANTIGUE LAS MARIAS CALLE MARIA LIBERTAD GOMEZ BK | 0 | 2026 - Q1 | Adquisición de diseño | Adquisición completada | Coamo
4339-PW-02004 | MADJ019-Road Lago Ward Km 3.7 DI #13 | Municipio | Adjuntas | 782480 | 704232 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-02-10 | Road Lago Ward kilómeter 3.7 DI #13 | 0 | 2026 - Q1 | Adquisición de diseño | Subasta publicada | Adjuntas
4339-PW-02041 | MADJ084- Bridge Pellejas Ward Km 0.4 DI#96 | Municipio | Adjuntas | 1006293 | 905664 | 77788 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2022-09-23 | Bridge Pellejas Ward km .4 DI #96 | 0 | 2026 - Q1 | Adquisición de diseño | Subasta publicada | Adjuntas
4339-PW-02844 | MADJ028- Bridge Pellejas El Hoyo Sector DI#19 | Municipio | Adjuntas | 387815 | 349033 | 5830 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2022-03-23 | Bridge Pellejas El Hoyo Sector DI #19 | 0 | 2026 - Q1 | Adquisición de diseño | Subasta publicada | Adjuntas
4339-PW-03418 | MADJ026- Vegas Abajo Ward- Road DI#97 & Road DI#46 | Municipio | Adjuntas | 427273 | 384546 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-03-05 | Road Vega Abajo Ward DI #46 | 0 | 2026 - Q1 | Adquisición de diseño | Subasta publicada | Adjuntas
4339-PW-03418 | MADJ026- Vegas Abajo Ward- Road DI#97 & Road DI#46 | Municipio | Adjuntas | 427273 | 384546 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-03-05 | Road Vegas Abajo DI #97 | 0 | 2026 - Q1 | Adquisición de diseño | Subasta publicada | Adjuntas
4339-PW-03478 | Improved MADJ027- Rd 135 Yahuecas Ward Km 0.9 Int DI #84 & Road DI #89 | Municipio | Adjuntas | 4926869 | 4434182 | 51522 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-02-25 | Road Yahuecas Ward DI #89 | 0 | 2026 - Q1 | Adquisición de diseño | Adquisición completada | Adjuntas
4339-PW-04215 | MADJ003- Garzas Ward PR-388 Km 0.2 Int Vacas Saltillo Sector Domingo Masol School | Municipio | Adjuntas | 819219 | 737297 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-07-16 | Garzas Ward PR 388 km .2 Interior Vacas Saltillo Sector Domingo Masol School | 0 | 2026 - Q1 | Adquisición de diseño | Subasta publicada | Adjuntas
4339-PW-04679 | MADJ071- Culvert Guayo Ward Km 7.9 Int DI#81 & Road Limani Ward DI#98 | Municipio | Adjuntas | 1071622 | 964460 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-12-08 | Road Guayo Ward Km 7.9 Interior DI #81 | 0 | 2026 - Q1 | Adquisición de diseño | Subasta publicada | Adjuntas
4339-PW-04679 | MADJ071- Culvert Guayo Ward Km 7.9 Int DI#81 & Road Limani Ward DI#98 | Municipio | Adjuntas | 1071622 | 964460 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-12-08 | Road Limani Ward DI #98 | 0 | 2026 - Q1 | Adquisición de diseño | Subasta publicada | Adjuntas
4339-PW-03478 | Improved MADJ027- Rd 135 Yahuecas Ward Km 0.9 Int DI #84 & Road DI #89 | Municipio | Adjuntas | 4926869 | 4434182 | 51522 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-02-25 | Road 135 Yahuecas Ward K.M.0.9 Interior DI #84 | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Adjuntas
4339-PW-03482 | (Improved) MADJ043 - Yahuecas Civil Cemetery DI#56 & Basketball Court Eduardo Vera DI#73 | Municipio | Adjuntas | 43296 | 38966 | 38966 | (4339) | Municipios | G | Pequeño | 2020-05-28 | Civil Cemetery Yahuecas DI #56 | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Adjuntas
4339-PW-03482 | (Improved) MADJ043 - Yahuecas Civil Cemetery DI#56 & Basketball Court Eduardo Vera DI#73 | Municipio | Adjuntas | 43296 | 38966 | 38966 | (4339) | Municipios | G | Pequeño | 2020-05-28 | Recreational Basketball Court Eduardo Vera DI #73 | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Adjuntas
4339-PW-05403 | MADJ031- APP CERT -Recreational Basketball Amancio Irizarry DI #64 | Municipio | Adjuntas | 75381 | 67843 | 67843 | (4339) | Municipios | G | Pequeño | 2021-02-18 | Recreational Basketball Amancio Irizarry DI #64 | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Adjuntas
4473-PW-00040 | Carmen Alvarado Bridge Guilarte Ward PR-131 | Municipio | Adjuntas | 33377 | 30040 | 30039 | (4473) | Municipios | C | Pequeño | 2022-03-08 | Bridge: Guilarte P.R. # 131 Near Carmen Alvarados Residence | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Adjuntas
4339-PW-02053 | MUTU045 Carr PR 605 Bo Vivi Arriba Parcelas Riveras Interior | Municipio | Utuado | 660507 | 594456 | 282136 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-02-06 | Carretera PR-605 Bo. Vivi Arriba Parcelas Rieras Interior | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Coamo
4339-PW-02323 | MUTU042 Pueblo Antigua Las Marias Calle Maria Libertad Gomez BK | Municipio | Utuado | 109218 | 98296 | 98296 | (4339) | Municipios | C | Pequeño | 2020-03-19 | PUEBLO ANTIGUA LAS MARIAS CALLE MARIA LIBERTAD GOMEZ BK | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Coamo
4339-PW-05600 | SOW Change - MUTU 365-Carr. PR-605 Bo. Vivi Arriba Sector Las Minas Interior | Municipio | Utuado | 500086 | 450077 | 400817 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-12-09 | Carr. PR-605 Bo. Vivi Arriba Sector Las Minas Interior | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Coamo
4339-PW-07655 | MUTU 211-CARR. 5523 BO ARENA | Municipio | Utuado | 969533 | 872580 | 763026 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2021-01-06 | CARR. 5523 BO ARENA AL FINAL | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Camuy
4339-PW-08914 | MUTU083 BO Viviabajo La Mula Al Final | Municipio | Utuado | 269873 | 242886 | 173766 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2021-06-03 | BO VIVI ABAJO LA MULA AL FINAL | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Camuy
4339-PW-02186 | MUTU048 Bo Vivi Abajo Camara Junior | Municipio | Utuado | 116259 | 104633 | 104633 | (4339) | Municipios | C | Pequeño | 2020-02-24 | BO VIVI ABAJO CAMARA JUNIOR | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Arecibo
4339-PW-01368 | MJAY013 - Road - Salvador Morales - DI#302 | Municipio | Jayuya | 311347 | 280212 | 196172 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2019-09-10 | Road -Ward Jayuya Abajo Sector Salvador Morales - DI # 302 | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Jayuya
4339-PW-01566 | MJAY024 - Culvert - DeHoyos - DI#30 | Municipio | Jayuya | 38470 | 34623 | 34623 | (4339) | Municipios | C | Pequeño | 2020-02-04 | Road -Ward Santa Bárbara Sector de Hoyos - DI # 30 | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Jayuya
4339-PW-01583 | MJAY026 - Road - Manolo Morales - DI#39 | Municipio | Jayuya | 119832 | 107849 | 107849 | (4339) | Municipios | C | Pequeño | 2019-12-13 | Road -Ward Puerto Plata Sector Manolo Morales - DI # 39 | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Jayuya
4339-PW-01613 | CLOSEOUT - MJAY025 - Road - ChuRivera - DI#38 | Municipio | Jayuya | 107488 | 96739 | 96739 | (4339) | Municipios | C | Pequeño | 2019-12-13 | Road -Ward Puerto Plata Sector Chu Rivera - DI # 38 | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Jayuya
4339-PW-01646 | Improved Project- MJAY031 - Basketball Court - Vega Linda - DI # 653 | Municipio | Jayuya | 64802 | 58322 | 58322 | (4339) | Municipios | G | Pequeño | 2019-12-10 | Recreational Area - Basketball Court - Pueblo - DI # 653 | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Jayuya
4339-PW-01648 | MJAY023 - Culvert - Yamil - DI#29 | Municipio | Jayuya | 67924 | 61132 | 61131 | (4339) | Municipios | C | Pequeño | 2020-01-22 | Road -Ward Santa Bárbara Sector Yamil - DI # 29 | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Jayuya
4339-PW-01656 | MJAY049 - Road - Sheila Morales - DI # 96 | Municipio | Jayuya | 50238 | 45214 | 45214 | (4339) | Municipios | C | Pequeño | 2020-03-10 | Road -Ward Puerto Plata Sector Viña Morales Sheila Morales - DI # 96 | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Jayuya
4339-PW-01717 | MJAY039 - Road - Cruce Erick Morales - DI # 93 | Municipio | Jayuya | 86162 | 77546 | 77546 | (4339) | Municipios | C | Pequeño | 2019-12-07 | Road -Ward Puerto Plata Sector Cruce Erick Morales - DI # 93 | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Jayuya
4339-PW-01745 | CLOSEOUT - MJAY034 - Road - Haydee Pacheco - DI#40 | Municipio | Jayuya | 35023 | 31521 | 31521 | (4339) | Municipios | C | Pequeño | 2019-12-13 | Road -Ward Puerto Plata Sector Haydee Pacheco - DI # 40 | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Jayuya
4339-PW-01750 | Hold Fund Sharing (Donor) MJAY053 - Road - Jorge Colón (Limber) - DI # 41 | Municipio | Jayuya | 236066 | 212459 | 183150 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-01-14 | Road -Ward Puerto Plata Sector Jorge Colón(Limber) - DI # 41 | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Jayuya
4339-PW-01759 | MJAY274 - Road - Ward Canalizo, Sector Frontera - DI # 83 | Municipio | Jayuya | 118342 | 106508 | 106508 | (4339) | Municipios | C | Pequeño | 2019-12-16 | Road -Ward Canalizo Sector Frontera - DI # 83 | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Jayuya
4339-PW-01771 | CLOSEOUT - MJAY027 -Road - Edwin Rivera - DI#37 | Municipio | Jayuya | 102460 | 92214 | 92214 | (4339) | Municipios | C | Pequeño | 2020-01-14 | Road -Ward Puerto Plata Sector Edwin Rivera - DI # 37 | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Jayuya
4339-PW-01804 | CLOSEOUT - MJAY018 - Culvert - Guzman - DI#31 | Municipio | Jayuya | 101681 | 91513 | 91513 | (4339) | Municipios | C | Pequeño | 2020-02-04 | Road -Ward Santa Bárbara Sector Guzman Sector - DI # 31 | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Jayuya
4339-PW-01811 | MJAY029 - Road - Jorge Soto - DI#136 - Fund Sharing (Donor) | Municipio | Jayuya | 519583 | 467625 | 388479 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2021-10-04 | Road -Ward Collores Sector Jorge Soto - DI # 136 | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Jayuya
4339-PW-01812 | Improved MJAY037 - Road - Rio Grande Los Perez - DI#92 | Municipio | Jayuya | 726031 | 653428 | 514725 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-03-26 | Road -Ward Rio Grande Sector La Cuesta (Los Pérez) - DI # 92 | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Jayuya
4339-PW-01876 | MJAY017 - Road - Vega Linda - DI#27 | Municipio | Jayuya | 31468 | 28321 | 28321 | (4339) | Municipios | C | Pequeño | 2019-12-13 | Road -Development Vega Linda Tomás Torres - DI # 27 | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Jayuya
4339-PW-01958 | Hold - Fund Sharing (Donor) - MJAY276 - Road -Ward Canalizo, Sector Frontera - DI # 84 | Municipio | Jayuya | 653504 | 588154 | 146682 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-05-05 | Road -Ward Canalizo Sector Frontera - DI # 84 | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Jayuya
4339-PW-01975 | Fund Sharing (Donor) - MJAY011- Road - Morales 1 - DI#21 | Municipio | Jayuya | 400270 | 360243 | 360242 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2025-08-28 | Road -Ward Puerto Plata Morales Sector 2 - DI # 21 | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Jayuya
4339-PW-02163 | MJAY040 - Road - Jr. Rosado - DI # 300 | Municipio | Jayuya | 736114 | 662503 | 467920 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2019-12-20 | Road -Ward Santa Clara Sector Jr. Rosado - DI # 300 | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Jayuya
4339-PW-02325 | MJAY033 - Road - Frank Aponte - DI#45 | Municipio | Jayuya | 90302 | 81272 | 81272 | (4339) | Municipios | C | Pequeño | 2019-11-19 | Road -Ward Puerto Plata Sector Frank Aponte - DI # 45 | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Jayuya
4339-PW-02336 | MJAY030 - Los Colberg - DI #502 | Municipio | Jayuya | 77534 | 69781 | 69781 | (4339) | Municipios | C | Pequeño | 2019-11-22 | Road -Ward Mameyes Sector Los Colberg - DI # 502 | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Jayuya
4339-PW-02345 | MJAY012 - Road - Morales 2 - DI#22 | Municipio | Jayuya | 84406 | 75965 | 75965 | (4339) | Municipios | C | Pequeño | 2020-01-17 | Road -Ward Puerto Plata Sector Morales 1 - DI # 22 | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Jayuya
4339-PW-02593 | CLOSEOUT - MJAY014 - Road - Peruano 2 - DI#635 | Municipio | Jayuya | 72792 | 65513 | 65513 | (4339) | Municipios | C | Pequeño | 2020-01-14 | Road - Ward Santa Barbara Sector Peruano - DI # 635 | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Jayuya
4339-PW-03208 | Fund Sharing (Donor) - Improved Project - Road -Ward Puerto Plata Frank Aponte Sector | Municipio | Jayuya | 484858 | 436372 | 180378 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-01-14 | Road -Bo Puerto Plata Sector Frank Aponte - DI # 583 | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Jayuya
4339-PW-03208 | Fund Sharing (Donor) - Improved Project - Road -Ward Puerto Plata Frank Aponte Sector | Municipio | Jayuya | 484858 | 436372 | 180378 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-01-14 | Road -Bo Puerto Plata Sector Frank Aponte - DI # 584 | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Jayuya
4339-PW-03421 | MJAY266-Utilities-calle Guillermo Estevez-DI#700 | Municipio | Jayuya | 60216 | 54194 | 54194 | (4339) | Municipios | F | Pequeño | 2020-02-04 | Utilities - Calle Guillermo Estevez - DI # 700 | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Jayuya
4339-PW-03546 | Road -Bon San Patricio Sector Eliot Vélez | Municipio | Jayuya | 90323 | 81291 | 81291 | (4339) | Municipios | C | Pequeño | 2020-03-18 | Road -Bon San Patricio Sector Eliot Vélez - DI # 99 | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Jayuya
4339-PW-03709 | IMPROVED - Road - Coabey Ward - DI# 261-264 & 266 | Municipio | Jayuya | 2659333 | 2393400 | 1020351 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-03-06 | Road -Ward Coabey Sector Vanessa Castañer - DI # 261 | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Jayuya
4339-PW-03709 | IMPROVED - Road - Coabey Ward - DI# 261-264 & 266 | Municipio | Jayuya | 2659333 | 2393400 | 1020351 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-03-06 | Road -Ward Coabey Sector Octavio Ortiz - DI # 262 | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Jayuya
4339-PW-03709 | IMPROVED - Road - Coabey Ward - DI# 261-264 & 266 | Municipio | Jayuya | 2659333 | 2393400 | 1020351 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-03-06 | Road -Ward Coabey Sector Octavio Ortiz - DI # 263 | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Jayuya
4339-PW-03709 | IMPROVED - Road - Coabey Ward - DI# 261-264 & 266 | Municipio | Jayuya | 2659333 | 2393400 | 1020351 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-03-06 | Road -Ward Coabey Sector Octavio Ortiz - DI # 264 | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Jayuya
4339-PW-03709 | IMPROVED - Road - Coabey Ward - DI# 261-264 & 266 | Municipio | Jayuya | 2659333 | 2393400 | 1020351 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-03-06 | Road -Ward Coabey Sector Serrano - DI # 266 | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Jayuya
4339-PW-03947 | Road - Mameyes Ward, Club de Tiro Sector - DI # 575 | Municipio | Jayuya | 483029 | 434726 | 287303 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-03-26 | Road -Ward Mameyes Sector Club de Tiro - }}}} - DI # 575 | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Jayuya
4339-PW-04335 | Fund Sharing (Donor) - Improved Project - Road -Ward Zamas | Municipio | Jayuya | 1131460 | 1018314 | 728627 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-05-01 | Road -Ward Zamas Sector Estancias del Indio - DI # 478 | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Jayuya
4339-PW-04335 | Fund Sharing (Donor) - Improved Project - Road -Ward Zamas | Municipio | Jayuya | 1131460 | 1018314 | 728627 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-05-01 | Road -Ward Zamas Sector Aramis Tejedor - DI # 479 | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Jayuya
4339-PW-04335 | Fund Sharing (Donor) - Improved Project - Road -Ward Zamas | Municipio | Jayuya | 1131460 | 1018314 | 728627 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-05-01 | Road -Ward Zamas Sector Aramis Tejedor - DI # 480 | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Jayuya
4339-PW-04335 | Fund Sharing (Donor) - Improved Project - Road -Ward Zamas | Municipio | Jayuya | 1131460 | 1018314 | 728627 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-05-01 | Road -Ward Zamas Sector Aramis Tejedor - DI # 481 | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Jayuya
4339-PW-04335 | Fund Sharing (Donor) - Improved Project - Road -Ward Zamas | Municipio | Jayuya | 1131460 | 1018314 | 728627 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-05-01 | Road -Ward Zamas Sector Aramis Tejedor - DI # 482 | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Jayuya
4339-PW-04533 | Fund Sharing (Donor) - Roads - Gripiña Ward - DI# 250 & 407-409 | Municipio | Jayuya | 1019528 | 917575 | 862905 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-04-03 | Road -Sector San Virón - DI # 250 | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Jayuya
4339-PW-04533 | Fund Sharing (Donor) - Roads - Gripiña Ward - DI# 250 & 407-409 | Municipio | Jayuya | 1019528 | 917575 | 862905 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-04-03 | Road -Ward Gripiñas Sector Julio Carpintero - DI # 407 | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Jayuya
4339-PW-04533 | Fund Sharing (Donor) - Roads - Gripiña Ward - DI# 250 & 407-409 | Municipio | Jayuya | 1019528 | 917575 | 862905 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-04-03 | Road -Ward Gripiñas Sector Julio Carpintero - DI # 408 | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Jayuya
4339-PW-04533 | Fund Sharing (Donor) - Roads - Gripiña Ward - DI# 250 & 407-409 | Municipio | Jayuya | 1019528 | 917575 | 862905 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-04-03 | Road -Ward Gripiñas Sector K arajo - DI # 409 | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Jayuya
4339-PW-04735 | Improved Project - Road - Santa Barbara Ward - DI#137, 138 &139 | Municipio | Jayuya | 431281 | 388153 | 303762 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-05-05 | Road -Ward Santa Bárbara Sector Ostolaza - DI # 137 | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Jayuya
4339-PW-04735 | Improved Project - Road - Santa Barbara Ward - DI#137, 138 &139 | Municipio | Jayuya | 431281 | 388153 | 303762 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-05-05 | Road -Ward Santa Bárbara Sector Ostolaza - DI # 138 | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Jayuya
4339-PW-04735 | Improved Project - Road - Santa Barbara Ward - DI#137, 138 &139 | Municipio | Jayuya | 431281 | 388153 | 303762 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-05-05 | Road -Ward Santa Bárbara Sector Ostolaza - DI # 139 | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Jayuya
4339-PW-05121 | Fund Sharing (Donor) - Improved Project - Road -Desvío Norte, Ward Pueblo, Ward Santa Barbara | Municipio | Jayuya | 289161 | 260245 | 260244 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2025-09-16 | Road -Desvío Norte Sector Miguel Cruz - DI # 191 | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Jayuya
4339-PW-05121 | Fund Sharing (Donor) - Improved Project - Road -Desvío Norte, Ward Pueblo, Ward Santa Barbara | Municipio | Jayuya | 289161 | 260245 | 260244 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2025-09-16 | Road -Desvío Norte Sector Nelson Domínguez - DI # 192 | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Jayuya
4339-PW-05121 | Fund Sharing (Donor) - Improved Project - Road -Desvío Norte, Ward Pueblo, Ward Santa Barbara | Municipio | Jayuya | 289161 | 260245 | 260244 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2025-09-16 | Road -Desvío Norte Sector Nelson Domínguez - DI # 193 | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Jayuya
4339-PW-05271 | Closeout -DONOR-Improved Project - Roads Sector Gripiñas | Municipio | Jayuya | 2838127 | 2554314 | 988084 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-05-29 | Road -Ward Gripiñas Sector Tito Batista - DI # 403 | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Jayuya
4339-PW-05271 | Closeout -DONOR-Improved Project - Roads Sector Gripiñas | Municipio | Jayuya | 2838127 | 2554314 | 988084 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-05-29 | Road -Ward Gripiñas Sector Tito Batista - DI # 404 | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Jayuya
4339-PW-05271 | Closeout -DONOR-Improved Project - Roads Sector Gripiñas | Municipio | Jayuya | 2838127 | 2554314 | 988084 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-05-29 | Road -Ward Gripiñas Sector Tito Batista - DI # 405 | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Jayuya
4339-PW-05271 | Closeout -DONOR-Improved Project - Roads Sector Gripiñas | Municipio | Jayuya | 2838127 | 2554314 | 988084 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-05-29 | Road -Ward Gripiñas Sector Wisin Rivera - DI # 406 | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Jayuya
4339-PW-05271 | Closeout -DONOR-Improved Project - Roads Sector Gripiñas | Municipio | Jayuya | 2838127 | 2554314 | 988084 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-05-29 | Road -Ward Gripiñas Sector Hector Vargas - DI # 410 | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Jayuya
4339-PW-05271 | Closeout -DONOR-Improved Project - Roads Sector Gripiñas | Municipio | Jayuya | 2838127 | 2554314 | 988084 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-05-29 | Road -Ward Gripiñas Sector Hector Vargas - DI # 411 | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Jayuya
4339-PW-05271 | Closeout -DONOR-Improved Project - Roads Sector Gripiñas | Municipio | Jayuya | 2838127 | 2554314 | 988084 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-05-29 | Road -Ward Gripiñas Sector Hector Vargas - DI # 412 | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Jayuya
4339-PW-05518 | Fund Sharing (Donor) - Road - Santa Barbara Ward - DI# 186, 187, 188, & 190 | Municipio | Jayuya | 3221474 | 2899327 | 957196 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-06-12 | Road -Ward Mameyes Sector Pagán - DI # 186 | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Jayuya
4339-PW-05518 | Fund Sharing (Donor) - Road - Santa Barbara Ward - DI# 186, 187, 188, & 190 | Municipio | Jayuya | 3221474 | 2899327 | 957196 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-06-12 | Road -Ward Mameyes Sector Pagán - DI # 187 | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Jayuya
4339-PW-05518 | Fund Sharing (Donor) - Road - Santa Barbara Ward - DI# 186, 187, 188, & 190 | Municipio | Jayuya | 3221474 | 2899327 | 957196 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-06-12 | Road -Ward Mameyes Sector Pagán - DI # 188 | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Jayuya
4339-PW-05518 | Fund Sharing (Donor) - Road - Santa Barbara Ward - DI# 186, 187, 188, & 190 | Municipio | Jayuya | 3221474 | 2899327 | 957196 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-06-12 | Road -Ward Mameyes Sector Pagán - DI # 190 | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Jayuya
4339-PW-05635 | Building - Cultural Center Building- DI#658 | Municipio | Jayuya | 29564 | 26608 | 26608 | (4339) | Municipios | E | Pequeño | 2020-05-15 | Cultural Center Building - Pueblo - DI # 658 | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Jayuya
4339-PW-06082 | Road - Santa Barbara Ward - DI#6, 8, 11 & 12 | Municipio | Jayuya | 3141023 | 2826921 | 706730 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2022-08-05 | Road -Ward Santa Bárbara Sector el Panadero - DI # 6 | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Jayuya
4339-PW-06381 | Fund Sharing (Donor) - Road - Leo/JJ/Rebecca Perez Sector - DI#433, 435, 436, 437 & 438 | Municipio | Jayuya | 2188944 | 1970050 | 871738 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-10-09 | Road -Sector Leo de Jesús - DI # 433 | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Jayuya
4339-PW-06381 | Fund Sharing (Donor) - Road - Leo/JJ/Rebecca Perez Sector - DI#433, 435, 436, 437 & 438 | Municipio | Jayuya | 2188944 | 1970050 | 871738 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-10-09 | Road -Sector JJJ - DI # 435 | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Jayuya
4339-PW-06381 | Fund Sharing (Donor) - Road - Leo/JJ/Rebecca Perez Sector - DI#433, 435, 436, 437 & 438 | Municipio | Jayuya | 2188944 | 1970050 | 871738 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-10-09 | Road -Sector JJJ - DI # 436 | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Jayuya
4339-PW-06381 | Fund Sharing (Donor) - Road - Leo/JJ/Rebecca Perez Sector - DI#433, 435, 436, 437 & 438 | Municipio | Jayuya | 2188944 | 1970050 | 871738 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-10-09 | Road -Sector Rebecca Pérez - DI # 437 | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Jayuya
4339-PW-06381 | Fund Sharing (Donor) - Road - Leo/JJ/Rebecca Perez Sector - DI#433, 435, 436, 437 & 438 | Municipio | Jayuya | 2188944 | 1970050 | 871738 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-10-09 | Road -Sector Rebecca Pérez - DI # 438 | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Jayuya
4339-PW-06662 | Bridge - Mameyes Ward, Coco Plano Sector (Global #55977) - DI #630 | Municipio | Jayuya | 3987314 | 3588583 | 2887725 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2022-11-29 | Bridge - Ward Mameyes Sector Coco Plano - DI # 630 | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Jayuya
4339-PW-06700 | Mameyes Sector El Hueco | Municipio | Jayuya | 2106532 | 1895879 | 1526881 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-10-09 | Road -Ward Mameyes Sector El Hueco - DI # 529 | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Jayuya
4339-PW-06700 | Mameyes Sector El Hueco | Municipio | Jayuya | 2106532 | 1895879 | 1526881 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-10-09 | Road -Ward Mameyes Sector El Hueco - DI # 531 | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Jayuya
4339-PW-06700 | Mameyes Sector El Hueco | Municipio | Jayuya | 2106532 | 1895879 | 1526881 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-10-09 | Road -Ward Mameyes Sector El Hueco - DI # 532 | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Jayuya
4339-PW-06700 | Mameyes Sector El Hueco | Municipio | Jayuya | 2106532 | 1895879 | 1526881 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-10-09 | Road -Ward Mameyes Sector El Hueco - DI # 533 | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Jayuya
4339-PW-06700 | Mameyes Sector El Hueco | Municipio | Jayuya | 2106532 | 1895879 | 1526881 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-10-09 | Road -Ward Mameyes Sector El Hueco - DI # 534 | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Jayuya
4339-PW-06700 | Mameyes Sector El Hueco | Municipio | Jayuya | 2106532 | 1895879 | 1526881 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-10-09 | Road -Ward Mameyes Sector El Hueco - DI # 535 | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Jayuya
4339-PW-06700 | Mameyes Sector El Hueco | Municipio | Jayuya | 2106532 | 1895879 | 1526881 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-10-09 | Road -Ward Mameyes Sector El Hueco - DI # 536 | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Jayuya
4339-PW-06707 | Road - Veguita Ward - DI# 49-50, 315, 316, 323-325 | Municipio | Jayuya | 5430764 | 4887688 | 1221922 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-10-23 | Road -Ward Veguita Sector Luis Manzano - DI # 323 | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Jayuya
4339-PW-06707 | Road - Veguita Ward - DI# 49-50, 315, 316, 323-325 | Municipio | Jayuya | 5430764 | 4887688 | 1221922 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-10-23 | Road -Ward Veguita Sector Joselin Ostolaza - DI # 324 | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Jayuya
4339-PW-06707 | Road - Veguita Ward - DI# 49-50, 315, 316, 323-325 | Municipio | Jayuya | 5430764 | 4887688 | 1221922 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-10-23 | Road -Ward Veguita Sector Joselin Ostolaza - DI # 325 | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Jayuya
4339-PW-06859 | Bridge - Mameyes Ward, El Aleman Sector (Global #55977) - DI #633 - Fund Sharing (Donor) | Municipio | Jayuya | 1943378 | 1749040 | 1518370 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2022-10-04 | Bridge - Ward Mameyes Sector El Aleman - DI # 633 | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Jayuya
4339-PW-06969 | Fund Sharing (Donor) - Mameyes Sector Los Colberg - DI#508, DI#509, DI#510, DI#511, DI#512, DI#513 | Municipio | Jayuya | 2609107 | 2348196 | 1223609 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-11-17 | Road -Ward Mameyes Sector Los Colberg - DI # 508 | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Jayuya
4339-PW-06969 | Fund Sharing (Donor) - Mameyes Sector Los Colberg - DI#508, DI#509, DI#510, DI#511, DI#512, DI#513 | Municipio | Jayuya | 2609107 | 2348196 | 1223609 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-11-17 | Road -Ward Mameyes Sector Los Colberg - DI # 509 | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Jayuya
4339-PW-06969 | Fund Sharing (Donor) - Mameyes Sector Los Colberg - DI#508, DI#509, DI#510, DI#511, DI#512, DI#513 | Municipio | Jayuya | 2609107 | 2348196 | 1223609 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-11-17 | Road -Ward Mameyes Sector Los Colberg - DI # 510 | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Jayuya
4339-PW-06969 | Fund Sharing (Donor) - Mameyes Sector Los Colberg - DI#508, DI#509, DI#510, DI#511, DI#512, DI#513 | Municipio | Jayuya | 2609107 | 2348196 | 1223609 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-11-17 | Road -Ward Mameyes Sector Los Colberg - DI # 511 | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Jayuya
4339-PW-06969 | Fund Sharing (Donor) - Mameyes Sector Los Colberg - DI#508, DI#509, DI#510, DI#511, DI#512, DI#513 | Municipio | Jayuya | 2609107 | 2348196 | 1223609 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-11-17 | Road -Ward Mameyes Sector Los Colberg - DI # 512 | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Jayuya
4339-PW-06969 | Fund Sharing (Donor) - Mameyes Sector Los Colberg - DI#508, DI#509, DI#510, DI#511, DI#512, DI#513 | Municipio | Jayuya | 2609107 | 2348196 | 1223609 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-11-17 | Road -Ward Mameyes Sector Los Colberg - DI # 513 | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Jayuya
4339-PW-07655 | MUTU 211-CARR. 5523 BO ARENA | Municipio | Utuado | 969533 | 872580 | 763026 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2021-01-06 | CARR. 5523 BO ARENAS | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Quebradillas
4339-PW-02063 | MUTU026 Carr. PR 605 Bo. Vivi Arriba Parcelas Rieras | Municipio | Utuado | 91364 | 82228 | 82228 | (4339) | Municipios | C | Pequeño | 2020-03-18 | Carratera PR-605 Bo. Vivi Arriba Parcelas Rieras | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | San Lorenzo
4339-PW-05912 | MUTU 363-Carratera PR-605 Bo. Vivi Arriba Parcelas Rieras Interior | Municipio | Utuado | 636561 | 572905 | 572905 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2025-10-09 | Carratera PR-605 Bo. Vivi Arriba Parcelas Rieras Interior | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | San Lorenzo
4339-PW-05209 | MLAR033-Cancha Bajo Techo Bo. Piletas/Centro Comunal Bo. Piletas | Municipio | Lares | 172526 | 155273 | 0 | (4339) | Municipios | E | Grande | 2020-09-14 | Cancha Bajo Techo Bo Piletas (basketball court) | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Lares
4339-PW-07282 | MLAR050-Camino La Gloria, Bo. Latorre, Carr. 128 (Km 56)/Camino Silvestrini, Bo. Latorre, Carr. 128 (Km 52.3) | Municipio | Lares | 1638374 | 1474537 | 305219 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-12-23 | Camino La Gloria Bo. Latorre Carr. 128 (Km 56) | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Lares
4339-PW-10327 | MLAR066-sus Camino Raty Guivas | Municipio | Lares | 22329 | 20096 | 20096 | (4339) | Municipios | C | Pequeño | 2022-03-30 | Camino Raty Guivas Bo. Espino Carr. 436 (Km 1) | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Lares
4339-PW-02282 | MUTU004 Ramón Cabañas Baseball Stadium | Municipio | Utuado | 2801704 | 2521534 | 996998 | (4339) | Municipios | G | Grande | 2020-12-22 | Wilfredy Quntana Track and Field | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Manatí
4339-PW-02282 | MUTU004 Ramón Cabañas Baseball Stadium | Municipio | Utuado | 2801704 | 2521534 | 996998 | (4339) | Municipios | G | Grande | 2020-12-22 | Ramon Cabanas Batting Cage | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Manatí
4339-PW-01757 | MJAY275 - Road -Ward Canalizo, Sector entrada interior - DI # 76 | Municipio | Jayuya | 60589 | 54530 | 54530 | (4339) | Municipios | C | Pequeño | 2020-01-14 | Road -Ward Canalizo Sector entrada interior - DI # 76 | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Utuado
4339-PW-01944 | MUTU024 BO Vivi Abajo Sector E Nogal | Municipio | Utuado | 35397 | 31857 | 31857 | (4339) | Municipios | C | Pequeño | 2020-02-04 | BO VIVI ABAJO SECTOR EL NOGAL | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Utuado
4339-PW-02143 | MUTU037 Carr 605 Bo Vivi Arriba 2 | Municipio | Utuado | 113479 | 102131 | 102131 | (4339) | Municipios | C | Pequeño | 2020-03-26 | CARR. 605 BO VIV! ARRIBA | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Utuado
4339-PW-02156 | MUTU023 Vivi Arriba Sector Bateyes Interior | Municipio | Utuado | 27672 | 24905 | 24905 | (4339) | Municipios | C | Pequeño | 2020-03-18 | Bo. Vivi arriba Sector Bateyes interior | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Utuado
4339-PW-02195 | CLOSEOUT - MUTU032 Sabana Grande Camino Tono Maldonado | Municipio | Utuado | 72418 | 65176 | 65176 | (4339) | Municipios | C | Pequeño | 2019-11-26 | Sabana Grande camino Tono Maldonado | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Utuado
4339-PW-02198 | DM- Funding Sharing (Donor) MUTU059 Bo. El Guan | Municipio | Utuado | 1356531 | 1220878 | 972569 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-07-10 | B. El Guan Hacia el Cementerio D | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Utuado
4339-PW-02198 | DM- Funding Sharing (Donor) MUTU059 Bo. El Guan | Municipio | Utuado | 1356531 | 1220878 | 972569 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-07-10 | Bo. El Guan antes Marin | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Utuado
4339-PW-02249 | SOW Change - MUTU056- CARR. 140 BO PASO PALMA 3 | Municipio | Utuado | 728302 | 655472 | 326468 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-09-25 | CARR. 140 BO PASO PALMA 3 | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Utuado
4339-PW-02282 | MUTU004 Ramón Cabañas Baseball Stadium | Municipio | Utuado | 2801704 | 2521534 | 996998 | (4339) | Municipios | G | Grande | 2020-12-22 | Tennis Court in Sport Complex Ramon Cabañas | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Utuado
4339-PW-02282 | MUTU004 Ramón Cabañas Baseball Stadium | Municipio | Utuado | 2801704 | 2521534 | 996998 | (4339) | Municipios | G | Grande | 2020-12-22 | Zaida Nieves Andujar Table Tennis Colliseum | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Utuado
4339-PW-02282 | MUTU004 Ramón Cabañas Baseball Stadium | Municipio | Utuado | 2801704 | 2521534 | 996998 | (4339) | Municipios | G | Grande | 2020-12-22 | Ramon Cabanas Park Parking Lot | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Utuado
4339-PW-02282 | MUTU004 Ramón Cabañas Baseball Stadium | Municipio | Utuado | 2801704 | 2521534 | 996998 | (4339) | Municipios | G | Grande | 2020-12-22 | Ramone Cabanas Baseball Stadium | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Utuado
4339-PW-02294 | CLOSEOUT - MUTU021 Carr. 605 Bo. Vivi Arriba | Municipio | Utuado | 84144 | 75730 | 75730 | (4339) | Municipios | C | Pequeño | 2019-12-07 | CARR. 605 BO VIV! ARRIBA | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Utuado
4339-PW-02300 | MUTU031 Bo. Caguanas Sector Cuchillo Brava La Cuesta E | Municipio | Utuado | 112351 | 101116 | 101116 | (4339) | Municipios | C | Pequeño | 2020-03-11 | Bo. Caguanas Sector Cuchillo Brava luego Dr Ongay | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Utuado
4339-PW-02372 | MUTU030 Caguana Sector Cuchilla Brava La Cuesta | Municipio | Utuado | 228720 | 205848 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-11-15 | Bo. Caguana Sector Cuchilla Brava La Cuest | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Utuado
4339-PW-02431 | MUTU 139 Bo. Vivi Abajo sector las Cuevas Recta Iglesia(LWC-Zip Code Area Number 00641) | Municipio | Utuado | 105624 | 95062 | 95062 | (4339) | Municipios | C | Pequeño | 2021-10-04 | Bo. Vivi Abajo sector las Cuevas Recta Iglesia | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Utuado
4339-PW-02457 | MUTU076 Camino Erny Bermudez Interior Carr. 5523 Bo. Sabana Grande Sector Cercadillo | Municipio | Utuado | 22944 | 20650 | 20650 | (4339) | Municipios | C | Pequeño | 2020-02-28 | CAMINO ERNY BERMUDEZ INTERIOR CARR. 5523 BO. ARENAS ENTRANDO CAMINO | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Utuado
4339-PW-02535 | SOW Change - MUTU050 Bridges and Low Water Crossing | Municipio | Utuado | 730609 | 657548 | 391764 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-01-14 | Bo. Caguanas Sector Cuchillo Brava Cuesta | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Utuado
4339-PW-02540 | MUTU057 Bo Arena | Municipio | Utuado | 3064878 | 2758390 | 1180363 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-12-06 | BO ARENAS AL FINAL FRENTE A | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Utuado
4339-PW-02540 | MUTU057 Bo Arena | Municipio | Utuado | 3064878 | 2758390 | 1180363 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-12-06 | BO ARENA CAMINO LOS SERRANO | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Utuado
4339-PW-02540 | MUTU057 Bo Arena | Municipio | Utuado | 3064878 | 2758390 | 1180363 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-12-06 | BO ARENA CAMINO LOS SERRANO | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Utuado
4339-PW-02645 | MUTU075 Carr. 603 Guanico Interior | Municipio | Utuado | 82618 | 74356 | 74356 | (4339) | Municipios | C | Pequeño | 2020-01-14 | CARR.603 BO GUANICO INTERIOR | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Utuado
4339-PW-03023 | MUTU 132 Vivi Abajo Sector Las Cuevas / Hacia Sabana Grande | Municipio | Utuado | 120948 | 108853 | 108853 | (4339) | Municipios | C | Pequeño | 2020-02-10 | Vivi Abjo Sector Las Cuevas / Hacia Sabana Grande | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Utuado
4339-PW-03033 | MUTU 235-CARR. 123 RIO ABAJO | Municipio | Utuado | 360436 | 324392 | 252194 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2023-02-01 | CARA. 123 RIO ASAJO | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Utuado
4339-PW-03085 | [Donor]-SOW Change - MUTU 192-DESPUES PRIMERA CASA RECTA RIO 1 | Municipio | Utuado | 1306471 | 1175824 | 813507 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2025-08-28 | DESPUES PRIMERA CASA RECTA RIO | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Utuado
4339-PW-03087 | SOW-HM-MUTU 176 BO VIVI ABAJO | Municipio | Utuado | 570989 | 513890 | 469661 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2025-09-23 | VIVI ABAJO SECTOR CAMARA JUNIOR | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Utuado
4339-PW-03297 | MUTU 167 BO RONCADOR SECTOR LA ESTANCITA | Municipio | Utuado | 87140 | 78426 | 78426 | (4339) | Municipios | C | Pequeño | 2020-12-09 | BO RONCADOR SECTOR LA ESTANCITA | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Utuado
4339-PW-03349 | MUTU 131 CAMINO ERMY BERMUDEZ INTERIOR CARR.5523 BO ARENAS ENTRANDO CAMINO | Municipio | Utuado | 46427 | 41784 | 41784 | (4339) | Municipios | C | Pequeño | 2021-07-22 | CAMINO ERMY BERMUDEZ INTERIOR CARR.5523 BO ARENAS ENTRANDO CAMINO | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Utuado
4339-PW-03387 | MUTU 180 BO LIMON ENTRADA HACIENDA ROSY | Municipio | Utuado | 332296 | 299066 | 74767 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2021-11-15 | BO LIMON ENTRADA HACIENDA ROSY | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Utuado
4339-PW-03452 | MUTU 203- Bo. Sabana Grande Camara Junior caja de agua left | Municipio | Utuado | 100422 | 90380 | 90380 | (4339) | Municipios | C | Pequeño | 2020-10-28 | Bo. Sabana Grande Camara junior caja de agua left | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Utuado
4339-PW-03509 | MUTU105 Carr. #111 KM 46.6 Bo. Angeles interior | Municipio | Utuado | 80374 | 72337 | 72337 | (4339) | Municipios | C | Pequeño | 2021-02-10 | Carr. #111 KM 46.6 Bo. Angeles interior | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Utuado
4339-PW-03523 | MUTU093 Bo Don Alonso Interior | Municipio | Utuado | 474963 | 427467 | 385976 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-02-20 | Bo. Don Alonso Hacienda Rosy al la derecha | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Utuado
4339-PW-03523 | MUTU093 Bo Don Alonso Interior | Municipio | Utuado | 474963 | 427467 | 385976 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-02-20 | Bo. Don Alonso Hacienda Rosy camino Los Casana | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Utuado
4339-PW-03523 | MUTU093 Bo Don Alonso Interior | Municipio | Utuado | 474963 | 427467 | 385976 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-02-20 | Bo. Don Alonso Hacienda Rosy interior | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Utuado
4339-PW-03584 | MUTU 150 Bo. Guanico | Municipio | Utuado | 1022977 | 920679 | 513730 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-10-26 | Bo. Guanico Camino Glory Montero interior | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Utuado
4339-PW-03584 | MUTU 150 Bo. Guanico | Municipio | Utuado | 1022977 | 920679 | 513730 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-10-26 | Bo. Guanico interior Glory Montero | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Utuado
4339-PW-03618 | MUTU 254-Bo. Vivi abajo Sector La Mula despues casa Rafa Gomicentro | Municipio | Utuado | 388258 | 349432 | 208290 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-10-26 | Bo. Vivi abajo Sector La Mula despues casa Rafa Gomicentro | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Utuado
4339-PW-03665 | MUTU090 Hacienda Rosy Interior Hacia Limon | Municipio | Utuado | 621346 | 559211 | 365479 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-06-26 | Hacienda Rosy interior Hacia Limon | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Utuado
4339-PW-03671 | MUTU 296-PR-5523 BO ARENAS EL GUANO, LUEGO CASA RENE VELEZ | Municipio | Utuado | 97369 | 87632 | 87632 | (4339) | Municipios | C | Pequeño | 2020-10-28 | PR-5523 BO ARENAS EL GUANO LUEGO CASA RENE VELEZ | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Utuado
4339-PW-03753 | SOW Change - MUTU124 Road collapse | Municipio | Utuado | 793981 | 714583 | 224963 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-06-30 | URB JESUS M LAGO | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Utuado
4339-PW-03792 | MUTU112 -carr.#10 Sector las Cojobas antes Nazario | Municipio | Utuado | 122456 | 110210 | 110210 | (4339) | Municipios | C | Pequeño | 2020-12-16 | carr.#10 Sector las Cojobas antes Nazario | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Utuado
4339-PW-03794 | MUTU077 Carr 611 Bo Sabana Grande Sector Cercadillo | Municipio | Utuado | 291714 | 262543 | 219842 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2021-07-23 | CARR. 611 BO SABANA GRANDE / Sector Cercadillo interior | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Utuado
4339-PW-03794 | MUTU077 Carr 611 Bo Sabana Grande Sector Cercadillo | Municipio | Utuado | 291714 | 262543 | 219842 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2021-07-23 | CARR. 611 BO SABANA GRANDE / Cercadilla frente Eva Enao | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Utuado
4339-PW-04074 | MUTU 157 BO RONCADOR CAMINO EL AMERICANO INTERIOR | Municipio | Utuado | 22198 | 19978 | 19978 | (4339) | Municipios | C | Pequeño | 2020-05-01 | BO RONCADOR CAMINO EL AMERICANO INTERIOR | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Utuado
4339-PW-04078 | MUTU 177 BO LAS PALMA | Municipio | Utuado | 93007 | 83706 | 83706 | (4339) | Municipios | C | Pequeño | 2020-10-30 | LAS PALMA CAMINO BRUNO RAMOS | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Utuado
4339-PW-04152 | MUTU 159 CAMINO VICENTE RIOS GUAINICO INTERIOR | Municipio | Utuado | 21551 | 19396 | 19396 | (4339) | Municipios | C | Pequeño | 2020-04-10 | CAMINO VICENTE RIOS GUAINICO INTERIOR | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Utuado
4339-PW-04172 | MUTU 308-Bo. Caguanas Sector Cuchillo Brava Cuesta | Municipio | Utuado | 116419 | 104777 | 104777 | (4339) | Municipios | C | Pequeño | 2021-01-25 | Bo. Caguanas Sector Cuchillo Brava Cuesta | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Utuado
4339-PW-04177 | MUTU 302-Camino Los Matias Interior Sabana Grande | Municipio | Utuado | 416019 | 374417 | 269098 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2021-08-17 | Camino Los Matias interior Sabana Grande | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Utuado
4339-PW-04420 | MUTU 178 BO ARENAS SECTOR LOS CARACOLES | Municipio | Utuado | 64571 | 58114 | 58114 | (4339) | Municipios | C | Pequeño | 2020-04-29 | BO ARENAS SECTOR LOS CARACOLES | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Utuado
4339-PW-04714 | MUTU 350-CAMPO ALEGRE INTERIOR | Municipio | Utuado | 13549 | 12194 | 12194 | (4339) | Municipios | C | Pequeño | 2020-05-15 | CAMPO ALEGRE INTERIOR | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Utuado
4339-PW-04991 | MUTU 234-Bo. Arenas Sector El Guano antes Rene Velez | Municipio | Utuado | 117766 | 105989 | 105989 | (4339) | Municipios | C | Pequeño | 2021-01-25 | Bo. Arenas Sector el Guano antes Rene Velez | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Utuado
4339-PW-04992 | MUTU 307-Bo. Caguanas Sector Cuchillo Brava Interior | Municipio | Utuado | 236472 | 212825 | 175167 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-07-16 | Bo. Caguanas Sector Cuchillo Brava interior | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Utuado
4339-PW-05015 | MUTU 361-Carr. #10 Sector Las Cojobas luego Nazario | Municipio | Utuado | 65851 | 59266 | 59266 | (4339) | Municipios | C | Pequeño | 2021-01-25 | Carr. #10 Sector las Cojobas luego Nazario | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Utuado
4339-PW-05053 | MUTU 204- BO. PUENTE BLANCO AL FINAL CUESTA | Municipio | Utuado | 90733 | 81660 | 81660 | (4339) | Municipios | C | Pequeño | 2020-10-06 | BO. PUENTE BLANCO AL FINAL CUESTA | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Utuado
4339-PW-05072 | MUTU 360-Carr. #10 Sector el Roblegar interior | Municipio | Utuado | 115217 | 103695 | 103695 | (4339) | Municipios | C | Pequeño | 2020-12-09 | Carr. #10 Sector el Roblegar interior | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Utuado
4339-PW-05143 | MUTU 362-Carr. #10 Sector Las Cojobas Interior | Municipio | Utuado | 412259 | 371033 | 299526 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2021-06-03 | Carr. #10 Sector las Cojobas interior | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Utuado
4339-PW-05281 | MUTU 359-Carr. #10 Sector El Roblegar Interior | Municipio | Utuado | 441813 | 397632 | 305274 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-07-16 | Carr. #10 Sector el Roblegar interior | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Utuado
4339-PW-05289 | MUTU 151 BO ARENAS ENTRANDO CAPILLA LUEGO DE ELVIN NIEVES | Municipio | Utuado | 122667 | 110400 | 110400 | (4339) | Municipios | C | Pequeño | 2020-10-06 | BO ARENAS ENTRANDO CAPILLA LUEGO DE ELVIN NIEVES | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Utuado
4339-PW-05429 | MUTU 171 URB BARRIADA NUEVA | Municipio | Utuado | 39516 | 35564 | 35563 | (4339) | Municipios | C | Pequeño | 2023-04-25 | URB BARRIADA NUEVA | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Utuado
4339-PW-05457 | SOW-HM-MUTU 158 CAMINO VICENTE RIOS GUAINICO INTERIOR | Municipio | Utuado | 1242177 | 1117959 | 734022 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2025-08-27 | CAMINO VICENTE RIOS GUAINICO INTERIOR | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Utuado
4339-PW-06787 | MUTU121 Parks & Buildings | Municipio | Utuado | 154213 | 138792 | 124067 | (4339) | Municipios | G | Grande | 2021-02-10 | Recreational Park La Granja | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Utuado
4339-PW-06787 | MUTU121 Parks & Buildings | Municipio | Utuado | 154213 | 138792 | 124067 | (4339) | Municipios | G | Grande | 2021-02-10 | Municipality Federal Program Building / Public vehicules Terminal | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Utuado
4339-PW-06787 | MUTU121 Parks & Buildings | Municipio | Utuado | 154213 | 138792 | 124067 | (4339) | Municipios | G | Grande | 2021-02-10 | Recreational Plaza / Betance Street - Utuado | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Utuado
4339-PW-06787 | MUTU121 Parks & Buildings | Municipio | Utuado | 154213 | 138792 | 124067 | (4339) | Municipios | G | Grande | 2021-02-10 | Basketball court Campo Alegre | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Utuado
4339-PW-07071 | MUTU 347-PUEBLO ANTIGUA, LAS MARIAS, MARIA LIBERTAD GOMEZ STREET | Municipio | Utuado | 409755 | 368779 | 140763 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2025-08-20 | PUEBLO ANTIGUA LAS MARIAS MARIA LIBERTAD GOMEZ STREET | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Utuado
4339-PW-07111 | MUTU 374-CARR. 613 BO TETUAN III | Municipio | Utuado | 1085388 | 976849 | 929682 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-12-09 | CARR. 613 BO TETUAN III | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Utuado
4339-PW-07111 | MUTU 374-CARR. 613 BO TETUAN III | Municipio | Utuado | 1085388 | 976849 | 929682 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-12-09 | TETUAN III LUEGO CHARCO MUERTO | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Utuado
4339-PW-07111 | MUTU 374-CARR. 613 BO TETUAN III | Municipio | Utuado | 1085388 | 976849 | 929682 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-12-09 | TETUAN III EL QUEMAO ARRIBA | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Utuado
4339-PW-07111 | MUTU 374-CARR. 613 BO TETUAN III | Municipio | Utuado | 1085388 | 976849 | 929682 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-12-09 | TETUAN III ARRIBA | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Utuado
4339-PW-07141 | MUTU 310 CARR 605 BO VIVI ARRlBA SECTOR LA CUCHILLA | Municipio | Utuado | 109876 | 98888 | 98888 | (4339) | Municipios | C | Pequeño | 2020-12-09 | CARR 605 BO VIVI ARRlBA SECTOR LA CUCHILLA | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Utuado
4339-PW-07142 | MUTU 323-URB JESUS M LAGO INTERIOR 1 | Municipio | Utuado | 100735 | 90661 | 90661 | (4339) | Municipios | C | Pequeño | 2021-07-01 | URB JESUS M LAGO INTERIOR 1 | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Utuado
4339-PW-07252 | MUTU 324-URB JESUS M LAGO INTERIOR 2 | Municipio | Utuado | 276757 | 249081 | 221429 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-12-30 | URB JESUS M LAGO INTERIOR 2 | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Utuado
4339-PW-07286 | MUTU 223-BO SALTO ARRIBA SECTOR CHORRERAS (1) | Municipio | Utuado | 83379 | 75041 | 75041 | (4339) | Municipios | C | Pequeño | 2020-12-10 | BO SALTO ARRIBA SECTOR CHORRERAS | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Utuado
4339-PW-07449 | MUTU 320-CARR 605 BO VIVI ARRIBA SECTOR LA CUCHIILA 10( Zip Code 00641) | Municipio | Utuado | 76269 | 68642 | 68642 | (4339) | Municipios | C | Pequeño | 2021-10-29 | CARR 605 BO VIVI ARRIBA SECTOR LA CUCHIILA 10 | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Utuado
4339-PW-07518 | SOW-HM-MUTU 313 CARR 605 BO VIVI ARRIBA SECTOR LA CHICHILLA 4 | Municipio | Utuado | 1878575 | 1690718 | 414257 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2025-08-29 | CARR 605 BO VIVI ARRIBA SECTOR LA CHICHILLA 4 | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Utuado
4339-PW-07540 | MUTU 333-CARR. 613 TETUAN I DESPUES 1 | Municipio | Utuado | 67231 | 60508 | 60508 | (4339) | Municipios | C | Pequeño | 2020-12-30 | CARR. 613 TETUAN I DESPUES 1 | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Utuado
4339-PW-07911 | MUTU 291-LAS PALMA CAMINO BRUNO RAMOS AL FINAL ULTIMA CASAS | Municipio | Utuado | 615448 | 553903 | 517291 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2021-02-22 | LAS PALMA CAMINO BRUNO RAMOS AL FINAL ULTIMA CASAS | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Utuado
4339-PW-08266 | MUTU 385-B. Vivi Abajo Sector La Mula luego de Pedro Alberto | Municipio | Utuado | 964049 | 867644 | 430626 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2021-05-13 | B. Vivi Abajo Sector La Mula luego de Pedro Alberto | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Utuado
4339-PW-08854 | MUTU 349-Basketball Court and Baseball Field | Municipio | Utuado | 667563 | 600807 | 0 | (4339) | Municipios | G | Grande | 2021-06-03 | Basketball court Angeles Altura | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Utuado
4339-PW-08854 | MUTU 349-Basketball Court and Baseball Field | Municipio | Utuado | 667563 | 600807 | 0 | (4339) | Municipios | G | Grande | 2021-06-03 | Basketball Court Juan Jose Santiago | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Utuado
4339-PW-08953 | MUTU 170 BO ARENA DESPUES LOMITA BELEN | Municipio | Utuado | 121447 | 109302 | 109302 | (4339) | Municipios | C | Pequeño | 2021-06-01 | BO ARENA DESPUES LOMITA BELEN | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Utuado
4339-PW-09021 | MUTU 183 AVENIDA RIBAS DOMINICHI | Municipio | Utuado | 30918 | 27826 | 27826 | (4339) | Municipios | C | Pequeño | 2021-08-25 | AVENIDA RIBAS DOMINICHI | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Utuado
4339-PW-09177 | SOW - MUTU 352-PUEBLO ANTIGUO, SECTOR CAMPO ALEGRE, FRENTE CASA MEXICANO | Municipio | Utuado | 47484 | 42736 | 42736 | (4339) | Municipios | C | Pequeño | 2024-10-24 | PUEBLO ANTIGUO SECTOR CAMPO ALEGRE FRENTE CASA MEXICANO | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Utuado
4339-PW-09216 | MUTU 338-B0. VIVI ARRIBA SECTOR CUCHILLA 4 | Municipio | Utuado | 92002 | 82802 | 82802 | (4339) | Municipios | C | Pequeño | 2021-08-05 | B0. VIVI ARRIBA SECTOR CUCHILLA 4 | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Utuado
4339-PW-09240 | MUTU 319-CARR 605 BO VIVI ARRl8A SECTOR LA CUCHlllA 9 | Municipio | Utuado | 85636 | 77072 | 77072 | (4339) | Municipios | C | Pequeño | 2021-08-25 | CARR 605 BO VIVI ARRl8A SECTOR LA CUCHlllA 9 | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Utuado
4339-PW-09267 | MUTU 357-Sector La Mula al Principio | Municipio | Utuado | 227319 | 204587 | 103619 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2021-08-11 | Sector La Mula al Principio | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Utuado
4339-PW-09338 | MUTU106 Basketball Court and Baseball Park | Municipio | Utuado | 320551 | 288496 | 0 | (4339) | Municipios | G | Grande | 2021-10-04 | Basketball court Arenas | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Utuado
4339-PW-09349 | MUTU 267-BO ANGELES CARR 603 | Municipio | Utuado | 438666 | 394799 | 229815 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2021-09-02 | BO ANGELES CARR 602 | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Utuado
4339-PW-09356 | MUTU 366-Basketball Court El Corcho | Municipio | Utuado | 29324 | 26392 | 26392 | (4339) | Municipios | G | Pequeño | 2021-09-01 | Basketball Court El Corcho | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Utuado
4339-PW-09511 | MUTU 325-URB.JESUS M LAGO INTERIOR 3 | Municipio | Utuado | 85119 | 76607 | 76607 | (4339) | Municipios | C | Pequeño | 2021-10-05 | URS.JESUS M LAGO INTERIOR 3 | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Utuado
4339-PW-10021 | 428 MUTU391 - Bo Salto Arriba Sector Chorrera-Puente Blanco (Interior La Cuesta Zip Code 00641) [2] | Municipio | Utuado | 1171954 | 1054759 | 697228 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2022-02-11 | BO. SALTO ARRIBA SECTOR CHORRERA | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Utuado
4339-PW-01866 | MUTU020 Bo. Roncador Camino Elba Velez Los Maldonado | Municipio | Utuado | 367832 | 331049 | 218732 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-09-30 | CAMINO ELBA VELEZ GUAINICO EMPEZANDO A LA DERECHA | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Villalba
4339-PW-02587 | MUTU069 CARR 5523 BO ARENAS | Municipio | Utuado | 106058 | 95452 | 95452 | (4339) | Municipios | C | Pequeño | 2021-08-25 | ARENAS CAMINO LUIS VIDAL LUEGO HEAD START A LA DERECHA | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Villalba
4339-PW-02903 | MUTU068 Primer Puente Principal al Camino Blanco Nieves Arena | Municipio | Utuado | 111993 | 100794 | 100794 | (4339) | Municipios | C | Pequeño | 2020-12-09 | PRIMER PUENTE PRINCIPAL CAMINIO BLANCA NIEVES ARENA | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Villalba
4339-PW-03134 | MUTU120 Road Embankment | Municipio | Utuado | 437300 | 393570 | 272561 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-12-09 | DESPUES DELZAFACON CEMENTO | 100 | 2026 - Q1 | Completado | Construcción completada | Villalba
4339-PW-06767 | MUTU052 Peco Gonzalez / San Jose Comunity Park | Municipio | Utuado | 592955 | 533659 | 492130 | (4339) | Municipios | G | Grande | 2020-12-08 | Basketball court Peco Gonzalez / San Jose community | 95 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Utuado
4339-PW-07704 | SOW-HM-MUTU 369-CAMPO ALEGRE INTERIOR | Municipio | Utuado | 744390 | 669951 | 381493 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2025-09-13 | CAMPO ALEGRE INTERIOR | 95 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Utuado
4339-PW-06323 | Roads -Canalizo Ward Jeremías and Juan Santiago Sectors | Municipio | Jayuya | 4257693 | 3831924 | 1231825 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-09-17 | Road -Ward Canalizo Sector Juan Santiago - DI # 78 | 95 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Utuado
4339-PW-06323 | Roads -Canalizo Ward Jeremías and Juan Santiago Sectors | Municipio | Jayuya | 4257693 | 3831924 | 1231825 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-09-17 | Road -Ward Canalizo Sector Jeremías - DI # 81 | 95 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Utuado
4339-PW-03006 | SOW - MUTU055 Recreational Complex Lile Medina Martinez Gonzalez Street | Municipio | Utuado | 122061 | 109855 | 109855 | (4339) | Municipios | G | Pequeño | 2020-02-07 | Recreational Complex Lile Medina / Martinez Gonzalez Street | 95 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Utuado
4339-PW-05012 | MUTU 162 BO ARENAS SECTOR EL GUANO | Municipio | Utuado | 229550 | 206595 | 189009 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-09-25 | BO ARENAS SECTOR EL GUANO | 95 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Utuado
4339-PW-09151 | Improvement - Cancha Julio Nieves Cubero | Municipio | Lares | 529478 | 476530 | 119133 | (4339) | Municipios | G | Grande | 2022-10-14 | Cancha Julio Nieves Cubero | 95 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Lares
4339-PW-09266 | MLAR043-Camino Parcelas Mirias, Sector Mijian, Bo. Lares/ Camino La Mina, Sector Mijian, | Municipio | Lares | 70626 | 63563 | 63563 | (4339) | Municipios | C | Pequeño | 2021-10-04 | Camino Parcelas Mirias Sector Mijian Bo. Lares Carr. 111 (Km 29.9) | 95 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Lares
4339-PW-09266 | MLAR043-Camino Parcelas Mirias, Sector Mijian, Bo. Lares/ Camino La Mina, Sector Mijian, | Municipio | Lares | 70626 | 63563 | 63563 | (4339) | Municipios | C | Pequeño | 2021-10-04 | Camino La Mina Sector Mijian Carr. 111 (Km 29.9) | 95 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Lares
4339-PW-07649 | Camino Tabonuco/ Camino Hermino Beltran (Culverts) | Municipio | Lares | 1884201 | 1695781 | 403200 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2021-12-27 | Camino Herminio Beltran Bo. Espino Carr. 436 (Km 1.2 Int) | 95 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Lares
4339-PW-07814 | Puente Camino, Sector El Caballito, Camino La Pepa, Camino Miguel Crespo | Municipio | Lares | 156154 | 140539 | 78236 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2022-02-22 | Camino Miguel Crespo Bo. Buenos Aires Carr. 129 (Km 36.7) | 95 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Lares
4339-PW-10280 | MLAR028- Parque Ismael Delgado/Parque del Veterano/Museo Municipal/Cancha del Hoyo/ Cancha Brisas de Lares | Municipio | Lares | 52408 | 47167 | 47167 | (4339) | Municipios | G | Pequeño | 2022-02-07 | Parque Ismael Delgado | 95 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Lares
4339-PW-10280 | MLAR028- Parque Ismael Delgado/Parque del Veterano/Museo Municipal/Cancha del Hoyo/ Cancha Brisas de Lares | Municipio | Lares | 52408 | 47167 | 47167 | (4339) | Municipios | G | Pequeño | 2022-02-07 | Parque El Veterano | 95 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Lares
4339-PW-10280 | MLAR028- Parque Ismael Delgado/Parque del Veterano/Museo Municipal/Cancha del Hoyo/ Cancha Brisas de Lares | Municipio | Lares | 52408 | 47167 | 47167 | (4339) | Municipios | G | Pequeño | 2022-02-07 | Museo Municipal | 95 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Lares
4339-PW-10280 | MLAR028- Parque Ismael Delgado/Parque del Veterano/Museo Municipal/Cancha del Hoyo/ Cancha Brisas de Lares | Municipio | Lares | 52408 | 47167 | 47167 | (4339) | Municipios | G | Pequeño | 2022-02-07 | Cancha del Hoyo | 95 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Lares
4339-PW-10280 | MLAR028- Parque Ismael Delgado/Parque del Veterano/Museo Municipal/Cancha del Hoyo/ Cancha Brisas de Lares | Municipio | Lares | 52408 | 47167 | 47167 | (4339) | Municipios | G | Pequeño | 2022-02-07 | Cancha Brisas de Lares | 95 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Lares
4339-PW-10464 | Improved - Camino Parcelas Yeyo | Municipio | Lares | 886943 | 798249 | 707940 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2022-04-08 | Camino Parcelas Yeyo | 95 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Lares
4339-PW-02092 | Improved/HMP Change - MLAR004 Camino Magueyes | Municipio | Lares | 1365330 | 1228797 | 1227389 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2025-04-04 | Camino Magueyes | 95 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Lares
4339-PW-05421 | Improved-MLAR026- Parque Humberto Linares (Parque Edelmiro "Mirito" Jimenez) | Municipio | Lares | 1039356 | 935421 | 233855 | (4339) | Municipios | G | Grande | 2024-03-13 | Parque Humberto Linares | 95 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Lares
4339-PW-07292 | (Improved) HMP SOW - MLAR071-Camino Cooperativismo /Camino Regino | Municipio | Lares | 4571474 | 4114326 | 1028582 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2023-10-26 | Camino Cooperativismo Poblado Castaner Bo. Bartolo Carr. 135 (Km 4.2) | 95 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Lares
4339-PW-07292 | (Improved) HMP SOW - MLAR071-Camino Cooperativismo /Camino Regino | Municipio | Lares | 4571474 | 4114326 | 1028582 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2023-10-26 | Camino Regino Poblado Castaner Bo. Bartolo Carr. 135 (Km 4.2) | 95 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Lares
4339-PW-07466 | Camino El Jobo | Municipio | Lares | 2052546 | 1847291 | 1031873 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2023-10-11 | Camino el Jobo Bo. Buenos | 95 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Lares
4339-PW-07615 | MLAR068-Camino Entre Sector Matilde/Camino El Almendro/Camino Rosado | Municipio | Lares | 2239157 | 2015241 | 561482 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2021-04-02 | Camino El Almendro Sector La Matilde Bo. Buenos Aires Carr. 415 (Km 2.8) | 95 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Lares
4339-PW-06836 | Improved Project - Bridge - Zamas Ward, Cuatro Calle Sector - DI #629 | Municipio | Jayuya | 2391506 | 2152355 | 778991 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-12-30 | Bridge - Ward Zamas Sector Cuatro Calles - DI # 629 | 95 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-07270 | Donor / Fund Sharing - Roads Ward Mameyes, Sector El Chivo | Municipio | Jayuya | 2410629 | 2169566 | 1300495 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2022-10-03 | Road -Ward Mameyes Sector El Chivo - DI # 541 | 95 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-07270 | Donor / Fund Sharing - Roads Ward Mameyes, Sector El Chivo | Municipio | Jayuya | 2410629 | 2169566 | 1300495 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2022-10-03 | Road -Ward Mameyes Sector El Chivo - DI # 542 | 95 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-07270 | Donor / Fund Sharing - Roads Ward Mameyes, Sector El Chivo | Municipio | Jayuya | 2410629 | 2169566 | 1300495 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2022-10-03 | PR 141 Interior Sector El Chivo Mameyes Ward - DI # 543 | 95 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-07270 | Donor / Fund Sharing - Roads Ward Mameyes, Sector El Chivo | Municipio | Jayuya | 2410629 | 2169566 | 1300495 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2022-10-03 | Road -Ward Mameyes Sector El Chivo - DI # 544 | 95 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-07270 | Donor / Fund Sharing - Roads Ward Mameyes, Sector El Chivo | Municipio | Jayuya | 2410629 | 2169566 | 1300495 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2022-10-03 | Road -Ward Mameyes Sector El Chivo - DI # 545 | 95 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-07270 | Donor / Fund Sharing - Roads Ward Mameyes, Sector El Chivo | Municipio | Jayuya | 2410629 | 2169566 | 1300495 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2022-10-03 | Road -Ward Mameyes Sector El Chivo - DI # 546 | 95 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06007 | Donor/Fund Sharing Mameyes Sector La Zarza | Municipio | Jayuya | 10550198 | 9495178 | 4330607 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2023-08-10 | Road -Ward Mameyes Sector La Zarza - DI # 547 | 95 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06007 | Donor/Fund Sharing Mameyes Sector La Zarza | Municipio | Jayuya | 10550198 | 9495178 | 4330607 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2023-08-10 | Road -Ward Mameyes Sector La Zarza - DI # 548 | 95 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06007 | Donor/Fund Sharing Mameyes Sector La Zarza | Municipio | Jayuya | 10550198 | 9495178 | 4330607 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2023-08-10 | Road -Ward Mameyes Sector La Zarza - DI # 549 | 95 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06007 | Donor/Fund Sharing Mameyes Sector La Zarza | Municipio | Jayuya | 10550198 | 9495178 | 4330607 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2023-08-10 | Road -Ward Mameyes Sector La Zarza - DI # 550 | 95 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06007 | Donor/Fund Sharing Mameyes Sector La Zarza | Municipio | Jayuya | 10550198 | 9495178 | 4330607 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2023-08-10 | Road -Ward Mameyes Sector La Zarza - DI # 551 | 95 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06007 | Donor/Fund Sharing Mameyes Sector La Zarza | Municipio | Jayuya | 10550198 | 9495178 | 4330607 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2023-08-10 | Road -Ward Mameyes Sector La Zarza - DI # 552 | 95 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06007 | Donor/Fund Sharing Mameyes Sector La Zarza | Municipio | Jayuya | 10550198 | 9495178 | 4330607 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2023-08-10 | Road -Ward Mameyes Sector La Zarza - DI # 553 | 95 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06007 | Donor/Fund Sharing Mameyes Sector La Zarza | Municipio | Jayuya | 10550198 | 9495178 | 4330607 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2023-08-10 | Road -Ward Mameyes Sector La Zarza - DI # 554 | 95 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06007 | Donor/Fund Sharing Mameyes Sector La Zarza | Municipio | Jayuya | 10550198 | 9495178 | 4330607 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2023-08-10 | Road -Ward Mameyes Sector La Zarza - DI # 555 | 95 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06007 | Donor/Fund Sharing Mameyes Sector La Zarza | Municipio | Jayuya | 10550198 | 9495178 | 4330607 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2023-08-10 | Road -Ward Mameyes Sector La Zarza - DI # 556 | 95 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06007 | Donor/Fund Sharing Mameyes Sector La Zarza | Municipio | Jayuya | 10550198 | 9495178 | 4330607 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2023-08-10 | Road -Ward Mameyes Sector La Zarza - DI # 558 | 95 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06102 | Sector Las Casitas, Ariel Ramos & Club Tiro | Municipio | Jayuya | 4421144 | 3979030 | 2481108 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-08-24 | Road -Ward Mameyes Sector Las Casitas - DI # 525 | 95 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06102 | Sector Las Casitas, Ariel Ramos & Club Tiro | Municipio | Jayuya | 4421144 | 3979030 | 2481108 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-08-24 | Road -Ward Mameyes Sector Las Casitas - DI # 526 | 95 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06102 | Sector Las Casitas, Ariel Ramos & Club Tiro | Municipio | Jayuya | 4421144 | 3979030 | 2481108 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-08-24 | Road -Ward Mameyes Sector Las Casitas - DI # 527 | 95 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06102 | Sector Las Casitas, Ariel Ramos & Club Tiro | Municipio | Jayuya | 4421144 | 3979030 | 2481108 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-08-24 | Road -Ward Mameyes Sector Las Casitas - DI # 528 | 95 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06102 | Sector Las Casitas, Ariel Ramos & Club Tiro | Municipio | Jayuya | 4421144 | 3979030 | 2481108 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-08-24 | Road -Ward Mameyes Sector Ariel Ramos - DI # 569 | 95 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06102 | Sector Las Casitas, Ariel Ramos & Club Tiro | Municipio | Jayuya | 4421144 | 3979030 | 2481108 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-08-24 | Road -Ward Mameyes Sector Ariel Ramos - DI # 570 | 95 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06102 | Sector Las Casitas, Ariel Ramos & Club Tiro | Municipio | Jayuya | 4421144 | 3979030 | 2481108 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-08-24 | Road -Ward Mameyes Sector Ariel Ramos - DI # 571 | 95 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06102 | Sector Las Casitas, Ariel Ramos & Club Tiro | Municipio | Jayuya | 4421144 | 3979030 | 2481108 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-08-24 | Road -Ward Mameyes Sector Ariel Ramos - DI # 572 | 95 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06102 | Sector Las Casitas, Ariel Ramos & Club Tiro | Municipio | Jayuya | 4421144 | 3979030 | 2481108 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-08-24 | Road -Ward Mameyes Sector Club de Tiro - DI # 573 | 95 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06102 | Sector Las Casitas, Ariel Ramos & Club Tiro | Municipio | Jayuya | 4421144 | 3979030 | 2481108 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-08-24 | Road -Ward Mameyes Sector Club de Tiro - DI # 574 | 95 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06323 | Roads -Canalizo Ward Jeremías and Juan Santiago Sectors | Municipio | Jayuya | 4257693 | 3831924 | 1231825 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-09-17 | Road -Ward Canalizo Sector Juan Santiago - DI # 77 | 95 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06323 | Roads -Canalizo Ward Jeremías and Juan Santiago Sectors | Municipio | Jayuya | 4257693 | 3831924 | 1231825 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-09-17 | Road -Ward Canalizo Sector Jeremías - DI # 80 | 95 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06323 | Roads -Canalizo Ward Jeremías and Juan Santiago Sectors | Municipio | Jayuya | 4257693 | 3831924 | 1231825 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-09-17 | Road -Ward Canalizo Sector Jeremías - DI # 82 | 95 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-05307 | Road - Pueblo Ward, Elias Sector - DI #24 | Municipio | Jayuya | 1580741 | 1422667 | 1026303 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2022-01-10 | Road -Ward Puerto Plata Sector Elías - DI # 24 | 95 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06035 | MADJ053 - Town's Center / Public Plaza Aristides Moll Boscana DI#58 | Municipio | Adjuntas | 107066 | 96359 | 96359 | (4339) | Municipios | G | Pequeño | 2021-02-18 | Towns center / Public Plaza Aristides Moll Boscana DI #58 | 95 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Adjuntas
4473-PW-00092 | Civil Cemetery Remanso de Paz Juan Gonzalez Ward PR-10 | Municipio | Adjuntas | 22779 | 20501 | 20501 | (4473) | Municipios | G | Pequeño | 2022-03-16 | Civil Cemetery Remanso de Paz Juan Gonzalez Ward P.R. # 10 | 95 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Adjuntas
4339-PW-07704 | SOW-HM-MUTU 369-CAMPO ALEGRE INTERIOR | Municipio | Utuado | 744390 | 669951 | 381493 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2025-09-13 | PUEBLO ANTIGUO SECTOR CAMPO ALEGRE INTERIOR FRENTE CASA TOLEDO | 95 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Adjuntas
4339-PW-05394 | Fund Sharing Donor Roads Ward Caricaboa, Tony PR Sector & Ward Gripiñas, Loma del Viento & Santos Martínez Sectors | Municipio | Jayuya | 2272262 | 2045036 | 2039931 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2025-12-02 | Road -Ward Caricaboa Sector Tony PR ero - DI # 382 | 95 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-05394 | Fund Sharing Donor Roads Ward Caricaboa, Tony PR Sector & Ward Gripiñas, Loma del Viento & Santos Martínez Sectors | Municipio | Jayuya | 2272262 | 2045036 | 2039931 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2025-12-02 | Road -Ward Caricaboa Sector Tony PR ero - DI # 383 | 95 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-05394 | Fund Sharing Donor Roads Ward Caricaboa, Tony PR Sector & Ward Gripiñas, Loma del Viento & Santos Martínez Sectors | Municipio | Jayuya | 2272262 | 2045036 | 2039931 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2025-12-02 | Road -Ward Gripiñas Sector Loma del Viento - DI # 384 | 95 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-05394 | Fund Sharing Donor Roads Ward Caricaboa, Tony PR Sector & Ward Gripiñas, Loma del Viento & Santos Martínez Sectors | Municipio | Jayuya | 2272262 | 2045036 | 2039931 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2025-12-02 | Road -Ward Gripiñas Sector Santos Martínez - DI # 385 | 95 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-05394 | Fund Sharing Donor Roads Ward Caricaboa, Tony PR Sector & Ward Gripiñas, Loma del Viento & Santos Martínez Sectors | Municipio | Jayuya | 2272262 | 2045036 | 2039931 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2025-12-02 | Road -Ward Gripiñas Sector Santos Martínez - DI # 386 | 95 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-05394 | Fund Sharing Donor Roads Ward Caricaboa, Tony PR Sector & Ward Gripiñas, Loma del Viento & Santos Martínez Sectors | Municipio | Jayuya | 2272262 | 2045036 | 2039931 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2025-12-02 | Road - Parking Anfiteatro Ward Gripiñas - DI # 698 | 95 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-05455 | MADJ067 Recreational Basketball Court Portillo DI #74 | Municipio | Adjuntas | 6703 | 6033 | 6033 | (4339) | Municipios | G | Pequeño | 2020-05-27 | Recreational Basketball Court Portillo DI #74 | 95 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Adjuntas
4339-PW-05491 | MADJ033 - Recreational Court Vegas Arriba DI #75 | Municipio | Adjuntas | 3144 | 2830 | 2830 | (4339) | Municipios | G | Pequeño | 2020-05-26 | Recreational Court Vegas Arriba DI #75 | 95 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Adjuntas
4339-PW-04057 | MADJ048 - Head Start DI #53, Guarionex Recreational Complex DI#59 & Basketball Court El Desvio Sector DI#78 | Municipio | Adjuntas | 60028 | 54025 | 54025 | (4339) | Municipios | G | Pequeño | 2024-04-05 | Building Head Start Classrooms DI #53 | 95 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Adjuntas
4339-PW-04057 | MADJ048 - Head Start DI #53, Guarionex Recreational Complex DI#59 & Basketball Court El Desvio Sector DI#78 | Municipio | Adjuntas | 60028 | 54025 | 54025 | (4339) | Municipios | G | Pequeño | 2024-04-05 | Building Recreational Complex Guarionex DI #59 | 95 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Adjuntas
4339-PW-04057 | MADJ048 - Head Start DI #53, Guarionex Recreational Complex DI#59 & Basketball Court El Desvio Sector DI#78 | Municipio | Adjuntas | 60028 | 54025 | 54025 | (4339) | Municipios | G | Pequeño | 2024-04-05 | Recreational - Basketball Court Sector El Desvio DI #78 | 95 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Adjuntas
4339-PW-05446 | IMPROVED MADJ058 - Basketball Courts Crisostono Santana DI#66 & Los Feliciano DI#69 | Municipio | Adjuntas | 254998 | 229498 | 112094 | (4339) | Municipios | G | Grande | 2020-06-12 | Recreational Basketball Court Crisostono Santana DI #66 | 95 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Adjuntas
4339-PW-05446 | IMPROVED MADJ058 - Basketball Courts Crisostono Santana DI#66 & Los Feliciano DI#69 | Municipio | Adjuntas | 254998 | 229498 | 112094 | (4339) | Municipios | G | Grande | 2020-06-12 | Recreational Basketball Court Sector Los Feliciano DI #69 | 95 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Adjuntas
4339-PW-00696 | Improved Project - MADJ001 Road Repair- Tulipan Street | Municipio | Adjuntas | 769330 | 692397 | 472691 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-02-04 | Road Repair- Colinas Del Gigante Tulipan Street DI#3 | 95 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Adjuntas
4339-PW-01411 | IMPROVED MADJ007 - Road Parcelas Fabian, Pellejas DI #5 | Municipio | Adjuntas | 968630 | 871767 | 641317 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-03-04 | Road Parcelas Fabian Pellejas DI #5 | 95 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Adjuntas
4339-PW-02069 | MADJ015 - Road/Culvert DI#94 & Road DI#95 Tanama Ward | Municipio | Adjuntas | 489008 | 440107 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2019-12-03 | Road Tanama Ward DI #94 | 90 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Adjuntas
4339-PW-02069 | MADJ015 - Road/Culvert DI#94 & Road DI#95 Tanama Ward | Municipio | Adjuntas | 489008 | 440107 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2019-12-03 | Road Tanama Ward DI #95 | 90 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Adjuntas
4339-PW-05447 | MADJ040 - Pueblo Ward - Head Start DI#51, Washington Irving School DI #52 & School's Basketball Court DI #71 | Municipio | Adjuntas | 397041 | 357337 | 0 | (4339) | Municipios | G | Grande | 2020-05-27 | Building Antique Classrooms School Washington Irving DI #52 | 90 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Adjuntas
4339-PW-05447 | MADJ040 - Pueblo Ward - Head Start DI#51, Washington Irving School DI #52 & School's Basketball Court DI #71 | Municipio | Adjuntas | 397041 | 357337 | 0 | (4339) | Municipios | G | Grande | 2020-05-27 | Recreational Basketball court Antique School Washington Irving DI #71 | 90 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Adjuntas
4339-PW-05496 | IMPROVED - MADJ042 - City Hall DI #54 & Jose Julian Acosta School DI#60 | Municipio | Adjuntas | 838993 | 755094 | 0 | (4339) | Municipios | E | Grande | 2026-01-15 | Building City Hall DI #54 | 90 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Adjuntas
4339-PW-05259 | Road - La Colonia/Los Orasmos Sector - 185408, #185409, #203664 | Municipio | Jayuya | 10655408 | 9589868 | 603360 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2022-11-08 | Road -Ward Jayuya Abajo Sector La Colonia - DI # 489 | 90 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-05259 | Road - La Colonia/Los Orasmos Sector - 185408, #185409, #203664 | Municipio | Jayuya | 10655408 | 9589868 | 603360 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2022-11-08 | Road - Ward Jayuya Abajo Sector Los Orama - DI # 696 | 90 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06376 | Road -Ward Caricaboa | Municipio | Jayuya | 8980432 | 8082388 | 898737 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-04-02 | Road -Los Mejias Municipal Road Chevere sector - DI # 590 | 90 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06352 | Ermelinda de Jesus Roads | Municipio | Jayuya | 3805557 | 3425001 | 1037868 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2025-02-11 | Road -Ward Hoyos Planes Sector Ermelinda de Jesús - DI # 311 | 90 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06352 | Ermelinda de Jesus Roads | Municipio | Jayuya | 3805557 | 3425001 | 1037868 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2025-02-11 | Road -Ward Hoyos Planes Sector Ermelinda de Jesús - DI # 312 | 90 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06352 | Ermelinda de Jesus Roads | Municipio | Jayuya | 3805557 | 3425001 | 1037868 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2025-02-11 | Road -Ward Hoyos Planes Sector Ermelinda de Jesús - DI # 313 | 90 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06359 | Road-Zamas and Santa Rosa Ward DI#, 463, 464, 465, 466, 467, 483, 485, 486, 488, 693 | Municipio | Jayuya | 5928878 | 5335990 | 3032297 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-12-11 | Road -Ward Zamas Sector Los Gotay - DI # 463 | 90 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06359 | Road-Zamas and Santa Rosa Ward DI#, 463, 464, 465, 466, 467, 483, 485, 486, 488, 693 | Municipio | Jayuya | 5928878 | 5335990 | 3032297 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-12-11 | Road -Ward Zamas Sector Los Gotay - DI # 464 | 90 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06359 | Road-Zamas and Santa Rosa Ward DI#, 463, 464, 465, 466, 467, 483, 485, 486, 488, 693 | Municipio | Jayuya | 5928878 | 5335990 | 3032297 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-12-11 | Road -Ward Zamas Sector Los Gotay - DI # 465 | 90 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06359 | Road-Zamas and Santa Rosa Ward DI#, 463, 464, 465, 466, 467, 483, 485, 486, 488, 693 | Municipio | Jayuya | 5928878 | 5335990 | 3032297 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-12-11 | Road -Ward Zamas Sector Los Gotay - DI # 466 | 90 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06359 | Road-Zamas and Santa Rosa Ward DI#, 463, 464, 465, 466, 467, 483, 485, 486, 488, 693 | Municipio | Jayuya | 5928878 | 5335990 | 3032297 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-12-11 | Road -Ward Zamas Sector Los Gotay - DI # 467 | 90 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06359 | Road-Zamas and Santa Rosa Ward DI#, 463, 464, 465, 466, 467, 483, 485, 486, 488, 693 | Municipio | Jayuya | 5928878 | 5335990 | 3032297 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-12-11 | Road -Ward Santa Rosa Sector El Gallo - DI # 483 | 90 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06359 | Road-Zamas and Santa Rosa Ward DI#, 463, 464, 465, 466, 467, 483, 485, 486, 488, 693 | Municipio | Jayuya | 5928878 | 5335990 | 3032297 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-12-11 | Road -Ward Santa Rosa Sector Marcial - DI # 485 | 90 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06359 | Road-Zamas and Santa Rosa Ward DI#, 463, 464, 465, 466, 467, 483, 485, 486, 488, 693 | Municipio | Jayuya | 5928878 | 5335990 | 3032297 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-12-11 | Road -Ward Santa Rosa Sector Marcial - DI # 486 | 90 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06359 | Road-Zamas and Santa Rosa Ward DI#, 463, 464, 465, 466, 467, 483, 485, 486, 488, 693 | Municipio | Jayuya | 5928878 | 5335990 | 3032297 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-12-11 | Road -Ward Santa Rosa Sector Marcial - DI # 488 | 90 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06359 | Road-Zamas and Santa Rosa Ward DI#, 463, 464, 465, 466, 467, 483, 485, 486, 488, 693 | Municipio | Jayuya | 5928878 | 5335990 | 3032297 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-12-11 | Road - Ward Zamas Sector Los Olmeda - DI # 693 | 90 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06255 | Sector Rossaliz Ramos | Municipio | Jayuya | 2013681 | 1812313 | 846074 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-09-17 | Road -Ward Hoyos Planes Sector Rossaliz Ramos - DI # 304 | 90 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06255 | Sector Rossaliz Ramos | Municipio | Jayuya | 2013681 | 1812313 | 846074 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-09-17 | Road -Ward Hoyos Planes Sector Rossaliz Ramos - DI # 305 | 90 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06255 | Sector Rossaliz Ramos | Municipio | Jayuya | 2013681 | 1812313 | 846074 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-09-17 | Road -Ward Hoyos Planes Sector Rossaliz Ramos - DI # 306 | 90 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06255 | Sector Rossaliz Ramos | Municipio | Jayuya | 2013681 | 1812313 | 846074 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-09-17 | Road -Ward Hoyos Planes Sector Rossaliz Ramos - DI # 307 | 90 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06255 | Sector Rossaliz Ramos | Municipio | Jayuya | 2013681 | 1812313 | 846074 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-09-17 | Road -Ward Hoyos Planes Sector Rossaliz Ramos - DI # 308 | 90 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06255 | Sector Rossaliz Ramos | Municipio | Jayuya | 2013681 | 1812313 | 846074 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-09-17 | Road -Ward Hoyos Planes Sector Rossaliz Ramos - DI # 309 | 90 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-05919 | Road - Ward Canalizo Ward - DI# 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75 & 79 | Municipio | Jayuya | 7374816 | 6637334 | 3318667 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-07-31 | Road -Ward Canalizo Sector Aponte - DI # 64 | 90 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-05919 | Road - Ward Canalizo Ward - DI# 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75 & 79 | Municipio | Jayuya | 7374816 | 6637334 | 3318667 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-07-31 | Road -Ward Canalizo Sector Tomás López - DI # 70 | 90 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-05919 | Road - Ward Canalizo Ward - DI# 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75 & 79 | Municipio | Jayuya | 7374816 | 6637334 | 3318667 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-07-31 | Road -Ward Canalizo Sector Rodríguez Papo Awilda - DI # 75 | 90 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06069 | Road -Ward Zamas, Sector la Cachete | Municipio | Jayuya | 3637928 | 3274135 | 2269171 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-08-21 | Road -Ward Zamas Sector Chévere - DI # 454 | 90 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06069 | Road -Ward Zamas, Sector la Cachete | Municipio | Jayuya | 3637928 | 3274135 | 2269171 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-08-21 | Road -Ward Zamas Sector la Cachete - DI # 456 | 90 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06069 | Road -Ward Zamas, Sector la Cachete | Municipio | Jayuya | 3637928 | 3274135 | 2269171 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-08-21 | Road -Ward Zamas Sector la Cachete - DI # 457 | 90 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06069 | Road -Ward Zamas, Sector la Cachete | Municipio | Jayuya | 3637928 | 3274135 | 2269171 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-08-21 | Road -Ward Zamas Sector la Cachete - DI # 458 | 90 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06069 | Road -Ward Zamas, Sector la Cachete | Municipio | Jayuya | 3637928 | 3274135 | 2269171 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-08-21 | Road -Ward Zamas Sector la Cachete - DI # 459 | 90 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06069 | Road -Ward Zamas, Sector la Cachete | Municipio | Jayuya | 3637928 | 3274135 | 2269171 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-08-21 | Road -Ward Zamas Sector la Cachete - DI # 460 | 90 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06161 | Road - Coabey Ward - DI# 252-253, 256, | Municipio | Jayuya | 859891 | 773902 | 349783 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-08-20 | Road -Ward Coabey Sector el Salto (El Puente) - DI # 252 | 90 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06161 | Road - Coabey Ward - DI# 252-253, 256, | Municipio | Jayuya | 859891 | 773902 | 349783 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-08-20 | Road -Ward Coabey Sector Tres Picachos - DI # 253 | 90 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06161 | Road - Coabey Ward - DI# 252-253, 256, | Municipio | Jayuya | 859891 | 773902 | 349783 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-08-20 | Road -Ward Coabey Sector Massini - DI # 256 | 90 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06175 | Improved/Recipient/Fund Sharing Park - Plaza of Music - DI #670 & 675 | Municipio | Jayuya | 536610 | 482949 | 211179 | (4339) | Municipios | G | Grande | 2023-08-10 | Recreational Area - Plaza of Music - DI # 670 | 90 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06175 | Improved/Recipient/Fund Sharing Park - Plaza of Music - DI #670 & 675 | Municipio | Jayuya | 536610 | 482949 | 211179 | (4339) | Municipios | G | Grande | 2023-08-10 | Recreative Area Anibal Oyola - Saliente - DI # 675 | 90 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06010 | Park - Basketball Courts - DI #673 & 678 | Municipio | Jayuya | 882772 | 794495 | 376161 | (4339) | Municipios | G | Grande | 2024-05-02 | Recreational Area - Basketball Court - DI # 673 | 90 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06010 | Park - Basketball Courts - DI #673 & 678 | Municipio | Jayuya | 882772 | 794495 | 376161 | (4339) | Municipios | G | Grande | 2024-05-02 | Recreational Area - Basketball Court - DI # 678 | 90 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-05950 | Park - Caobey Ward - DI#605 & 606 | Municipio | Jayuya | 845298 | 760768 | 109877 | (4339) | Municipios | G | Grande | 2020-07-08 | Recreational - Baketball Court - Coabey - DI # 605 | 90 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-05950 | Park - Caobey Ward - DI#605 & 606 | Municipio | Jayuya | 845298 | 760768 | 109877 | (4339) | Municipios | G | Grande | 2020-07-08 | Coabey - DI # 606 | 90 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06862 | Bridge - Ward Mameyes, Sector El Limon (Global #55977) - DI #628 | Municipio | Jayuya | 2144527 | 1930074 | 1331583 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2022-09-27 | Bridge - Ward Mameyes Sector El Limon - DI # 628 | 90 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-05209 | MLAR033-Cancha Bajo Techo Bo. Piletas/Centro Comunal Bo. Piletas | Municipio | Lares | 172526 | 155273 | 0 | (4339) | Municipios | E | Grande | 2020-09-14 | Centro Comunal Bo. Piletas | 90 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Lares
4339-PW-07372 | Road -Ward Pueblo, Sector Hoyo Frío, Ignacio Colon, Loma Massini | Municipio | Jayuya | 1712362 | 1541126 | 1472590 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-12-15 | Road -Ward Pueblo Sector Hoyo Frío - DI # 206 | 90 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-07372 | Road -Ward Pueblo, Sector Hoyo Frío, Ignacio Colon, Loma Massini | Municipio | Jayuya | 1712362 | 1541126 | 1472590 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-12-15 | Road -Ward Pueblo Sector Ignacio Colón - DI # 207 | 90 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-07372 | Road -Ward Pueblo, Sector Hoyo Frío, Ignacio Colon, Loma Massini | Municipio | Jayuya | 1712362 | 1541126 | 1472590 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-12-15 | Road -Ward Pueblo Sector Loma Massini - DI # 208 | 90 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-07372 | Road -Ward Pueblo, Sector Hoyo Frío, Ignacio Colon, Loma Massini | Municipio | Jayuya | 1712362 | 1541126 | 1472590 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-12-15 | Road -Ward Collores Sector Los Hernandez 2 - DI # 591 | 90 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-07766 | IMPROVED Park - Childran Park Adrian Padua Sanchez - DI#627 | Municipio | Jayuya | 1304520 | 1174068 | 744633 | (4339) | Municipios | G | Grande | 2021-04-02 | Recreational - Children Park Adrian Padua Sanchez- Jayuya Abajo - DI # 627 | 90 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-07282 | MLAR050-Camino La Gloria, Bo. Latorre, Carr. 128 (Km 56)/Camino Silvestrini, Bo. Latorre, Carr. 128 (Km 52.3) | Municipio | Lares | 1638374 | 1474537 | 305219 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-12-23 | Camino Silvestrini Bo. Latorre Carr. 128 (Km 52.3) | 90 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Lares
4339-PW-10268 | MLAR032- Antigua Escuela Virgilio Acevedo/ Antigua Escuela Francisco Vizcarrondo | Municipio | Lares | 531734 | 478560 | 0 | (4339) | Municipios | E | Grande | 2024-06-05 | Antigua Escuela Virgilio Acevedo (Old School) | 90 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Lares
4339-PW-10298 | MLAR025- Coliseo Felix Mendez Acevedo | Municipio | Lares | 947477 | 852729 | 0 | (4339) | Municipios | G | Grande | 2022-03-28 | Athletic Track | 90 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Lares
4339-PW-10298 | MLAR025- Coliseo Felix Mendez Acevedo | Municipio | Lares | 947477 | 852729 | 0 | (4339) | Municipios | G | Grande | 2022-03-28 | Tennis Court | 90 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Lares
4339-PW-07841 | MLAR044- Camino Javier Quiles | Municipio | Lares | 626633 | 563970 | 198170 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2022-12-22 | Camino Javier Quiles Bo. Espino Carr. 436 | 90 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Lares
4339-PW-10483 | Improved-MLAR034- Cancha Bajo Techo Callejones/Cancha San Felipe/Cancha Buena Vista/Cancha David Cuevas | Municipio | Lares | 187059 | 168353 | 6235 | (4339) | Municipios | G | Grande | 2022-05-25 | Cancha de San Felipe | 90 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Lares
4339-PW-06376 | Road -Ward Caricaboa | Municipio | Jayuya | 8980432 | 8082388 | 898737 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-04-02 | Road -La Pica ward Los Torres sector- DI # 592 | 90 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Utuado
4339-PW-06255 | Sector Rossaliz Ramos | Municipio | Jayuya | 2013681 | 1812313 | 846074 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-09-17 | Road -Ward Hoyos Planes Sector Rossaliz Ramos - DI # 310 | 90 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Utuado
4339-PW-07737 | Parks - La Pica Sector - DI#640 & 641 | Municipio | Jayuya | 1309422 | 1178480 | 857881 | (4339) | Municipios | G | Grande | 2021-01-26 | Recreational - Basketball Court - La Pica - DI # 640 | 90 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Utuado
4339-PW-07737 | Parks - La Pica Sector - DI#640 & 641 | Municipio | Jayuya | 1309422 | 1178480 | 857881 | (4339) | Municipios | G | Grande | 2021-01-26 | Recreational Area - Baseball Park - La Pica - DI # 641 | 90 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Utuado
4339-PW-02679 | MUTU029 Elderly Care Center / Catalinas Figueras Street | Municipio | Utuado | 23847 | 21462 | 21462 | (4339) | Municipios | E | Pequeño | 2020-09-30 | Elderly Care Center / Catalinas Figueras street | 90 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Utuado
4339-PW-05919 | Road - Ward Canalizo Ward - DI# 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75 & 79 | Municipio | Jayuya | 7374816 | 6637334 | 3318667 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-07-31 | Road -Ward Canalizo Sector Álvarez Interior - DI # 65 | 90 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Utuado
4339-PW-05919 | Road - Ward Canalizo Ward - DI# 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75 & 79 | Municipio | Jayuya | 7374816 | 6637334 | 3318667 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-07-31 | Culvert-Ward Canalizo Sector Álvarez Interior - DI # 66 | 90 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Utuado
4339-PW-05919 | Road - Ward Canalizo Ward - DI# 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75 & 79 | Municipio | Jayuya | 7374816 | 6637334 | 3318667 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-07-31 | Road -Ward Canalizo Sector Álvarez Interior - DI # 67 | 90 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Utuado
4339-PW-05919 | Road - Ward Canalizo Ward - DI# 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75 & 79 | Municipio | Jayuya | 7374816 | 6637334 | 3318667 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-07-31 | Road -Ward Canalizo Sector Carlos Pinales - DI # 71 | 90 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Utuado
4339-PW-05919 | Road - Ward Canalizo Ward - DI# 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75 & 79 | Municipio | Jayuya | 7374816 | 6637334 | 3318667 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-07-31 | Road -Ward Canalizo Sector Carlos Pinales - DI # 72 | 90 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Utuado
4339-PW-05919 | Road - Ward Canalizo Ward - DI# 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75 & 79 | Municipio | Jayuya | 7374816 | 6637334 | 3318667 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-07-31 | Road -Ward Canalizo Sector Carlos Pinales - DI # 73 | 90 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Utuado
4339-PW-05919 | Road - Ward Canalizo Ward - DI# 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75 & 79 | Municipio | Jayuya | 7374816 | 6637334 | 3318667 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-07-31 | Road -Ward Canalizo Sector Carlos Pinales - DI # 74 | 90 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Utuado
4339-PW-05919 | Road - Ward Canalizo Ward - DI# 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75 & 79 | Municipio | Jayuya | 7374816 | 6637334 | 3318667 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-07-31 | Road -Ward Canalizo Sector Frances Rossy - DI # 79 | 90 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Utuado
4339-PW-06749 | MUTU119 Angeles Cemetery & Caguana, Cayuco Basketball Courts | Municipio | Utuado | 84744 | 76270 | 76270 | (4339) | Municipios | G | Pequeño | 2020-10-26 | Angeles Cemetery | 85 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Utuado
4339-PW-06749 | MUTU119 Angeles Cemetery & Caguana, Cayuco Basketball Courts | Municipio | Utuado | 84744 | 76270 | 76270 | (4339) | Municipios | G | Pequeño | 2020-10-26 | Basketball court Cayuco | 85 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Utuado
4339-PW-06749 | MUTU119 Angeles Cemetery & Caguana, Cayuco Basketball Courts | Municipio | Utuado | 84744 | 76270 | 76270 | (4339) | Municipios | G | Pequeño | 2020-10-26 | Basketball Court Caguanas | 85 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Utuado
4339-PW-06749 | MUTU119 Angeles Cemetery & Caguana, Cayuco Basketball Courts | Municipio | Utuado | 84744 | 76270 | 76270 | (4339) | Municipios | G | Pequeño | 2020-10-26 | Caguanas Baseball field & athelic Track and field park | 85 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Utuado
4339-PW-06749 | MUTU119 Angeles Cemetery & Caguana, Cayuco Basketball Courts | Municipio | Utuado | 84744 | 76270 | 76270 | (4339) | Municipios | G | Pequeño | 2020-10-26 | Cayuco Baseball park / Cayuco ward | 85 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Utuado
4339-PW-10195 | Gimnasio Municipal/Cancha Parcelas Mirias | Municipio | Lares | 470920 | 423828 | 0 | (4339) | Municipios | G | Grande | 2022-01-27 | Gimnasio Municipal | 85 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Lares
4339-PW-04790 | Timio & Ismael Torres Road | Municipio | Jayuya | 6874933 | 6187440 | 3336402 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-05-01 | Road -Ward Hoyos Planes Sector Ismael Torres - DI # 351 | 85 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Utuado
4339-PW-07371 | Roads - Pueblo & Santa Barbara Wards - DI# 210, 294 & 692 | Municipio | Jayuya | 2287921 | 2059129 | 1523535 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-12-15 | Road -Ward Pueblo Sector La Zanja - DI # 210 | 85 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-07371 | Roads - Pueblo & Santa Barbara Wards - DI# 210, 294 & 692 | Municipio | Jayuya | 2287921 | 2059129 | 1523535 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-12-15 | Road -Ward Santa Barbara Sector Rossy - DI # 294 | 85 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-07371 | Roads - Pueblo & Santa Barbara Wards - DI# 210, 294 & 692 | Municipio | Jayuya | 2287921 | 2059129 | 1523535 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-12-15 | Road - Ward Pueblo Calle Figueras Sector Robert Grau - DI # 692 | 85 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-07257 | MALR070-Camino Paraiso/Camino el Guano | Municipio | Lares | 89870 | 80883 | 80883 | (4339) | Municipios | C | Pequeño | 2020-11-20 | Camino Paraiso Poblado Castaner Bo. Bartolo Carr. 135 (Km 4.4) | 85 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Lares
4339-PW-07257 | MALR070-Camino Paraiso/Camino el Guano | Municipio | Lares | 89870 | 80883 | 80883 | (4339) | Municipios | C | Pequeño | 2020-11-20 | Camino el Guano Poblado Castaner Bo. Bartolo Carr. 135 (Km 4.6) | 85 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Lares
4339-PW-07921 | Roads -Miguel Orlando, Las Arenas and Cienega Sectors | Municipio | Jayuya | 7028887 | 6325998 | 3060908 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2021-04-27 | Road -Sector Miguel Orlando Las Arenas - DI # 160 | 85 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-07921 | Roads -Miguel Orlando, Las Arenas and Cienega Sectors | Municipio | Jayuya | 7028887 | 6325998 | 3060908 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2021-04-27 | Road -Sector Miguel Orlando Las Arenas - DI # 161 | 85 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-07921 | Roads -Miguel Orlando, Las Arenas and Cienega Sectors | Municipio | Jayuya | 7028887 | 6325998 | 3060908 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2021-04-27 | Road -Sector Miguel Orlando Las Arenas - DI # 162 | 85 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-07921 | Roads -Miguel Orlando, Las Arenas and Cienega Sectors | Municipio | Jayuya | 7028887 | 6325998 | 3060908 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2021-04-27 | Road -Sector Miguel Orlando Las Arenas - DI # 163 | 85 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-07921 | Roads -Miguel Orlando, Las Arenas and Cienega Sectors | Municipio | Jayuya | 7028887 | 6325998 | 3060908 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2021-04-27 | Road -Sector Miguel Orlando Las Arenas - DI # 164 | 85 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-07921 | Roads -Miguel Orlando, Las Arenas and Cienega Sectors | Municipio | Jayuya | 7028887 | 6325998 | 3060908 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2021-04-27 | Road -Sector Cienega - DI # 165 | 85 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-07921 | Roads -Miguel Orlando, Las Arenas and Cienega Sectors | Municipio | Jayuya | 7028887 | 6325998 | 3060908 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2021-04-27 | Road -Sector Cienega - DI # 166 | 85 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-07921 | Roads -Miguel Orlando, Las Arenas and Cienega Sectors | Municipio | Jayuya | 7028887 | 6325998 | 3060908 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2021-04-27 | Culvert -Sector Miguel Orlando Las Arenas - DI # 161 | 85 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06744 | Roads - Zamas/Puerto Plata Wards - DI# 48, 468-477 | Municipio | Jayuya | 4578831 | 4120948 | 2285009 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-10-23 | Road -Ward Puerto Plata Sector Familia Rivera - DI # 48 | 85 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06744 | Roads - Zamas/Puerto Plata Wards - DI# 48, 468-477 | Municipio | Jayuya | 4578831 | 4120948 | 2285009 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-10-23 | Road -Ward Zamas Sector Los Ortiz - DI # 468 | 85 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06744 | Roads - Zamas/Puerto Plata Wards - DI# 48, 468-477 | Municipio | Jayuya | 4578831 | 4120948 | 2285009 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-10-23 | Road -Ward Zamas Sector Los Ortiz - DI # 469 | 85 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06744 | Roads - Zamas/Puerto Plata Wards - DI# 48, 468-477 | Municipio | Jayuya | 4578831 | 4120948 | 2285009 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-10-23 | Road -Ward Zamas Sector Los Ortiz - DI # 470 | 85 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06744 | Roads - Zamas/Puerto Plata Wards - DI# 48, 468-477 | Municipio | Jayuya | 4578831 | 4120948 | 2285009 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-10-23 | Road -Ward Zamas Sector Los Ortiz - DI # 471 | 85 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06744 | Roads - Zamas/Puerto Plata Wards - DI# 48, 468-477 | Municipio | Jayuya | 4578831 | 4120948 | 2285009 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-10-23 | Road -Ward Zamas Sector Los Ortiz - DI # 472 | 85 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06744 | Roads - Zamas/Puerto Plata Wards - DI# 48, 468-477 | Municipio | Jayuya | 4578831 | 4120948 | 2285009 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-10-23 | Road -Ward Zamas Sector Los Ortiz - DI # 473 | 85 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06744 | Roads - Zamas/Puerto Plata Wards - DI# 48, 468-477 | Municipio | Jayuya | 4578831 | 4120948 | 2285009 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-10-23 | Road -Ward Zamas Sector Los Ortiz - DI # 474 | 85 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06744 | Roads - Zamas/Puerto Plata Wards - DI# 48, 468-477 | Municipio | Jayuya | 4578831 | 4120948 | 2285009 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-10-23 | Road -Ward Zamas Sector Los Ortiz - DI # 475 | 85 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06744 | Roads - Zamas/Puerto Plata Wards - DI# 48, 468-477 | Municipio | Jayuya | 4578831 | 4120948 | 2285009 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-10-23 | Road -Ward Zamas Sector Los Ortiz - DI # 476 | 85 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06744 | Roads - Zamas/Puerto Plata Wards - DI# 48, 468-477 | Municipio | Jayuya | 4578831 | 4120948 | 2285009 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-10-23 | Road -Ward Zamas Sector Damian Rivera - DI # 477 | 85 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-05647 | Building - Multifabril - DI#702 | Municipio | Jayuya | 91276 | 82148 | 82148 | (4339) | Municipios | E | Pequeño | 2020-05-21 | Road - Parking Multifabril - DI # 701 | 85 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-05647 | Building - Multifabril - DI#702 | Municipio | Jayuya | 91276 | 82148 | 82148 | (4339) | Municipios | E | Pequeño | 2020-05-21 | Building - Multifabril - DI # 702 | 85 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-05752 | Road - Santa Bárbara Ward - DI# 28, 167-169, 171-173 | Municipio | Jayuya | 4897263 | 4407537 | 3070483 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-06-23 | Road -Ward Santa Bárbara Don Figueroa - DI # 28 | 85 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-05752 | Road - Santa Bárbara Ward - DI# 28, 167-169, 171-173 | Municipio | Jayuya | 4897263 | 4407537 | 3070483 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-06-23 | Road -Ward Santa Bárbara Sector Chu Montero - DI # 167 | 85 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-05752 | Road - Santa Bárbara Ward - DI# 28, 167-169, 171-173 | Municipio | Jayuya | 4897263 | 4407537 | 3070483 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-06-23 | Road -Ward Santa Bárbara Sector Josean Rodríguez - DI # 168-169 | 85 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-05752 | Road - Santa Bárbara Ward - DI# 28, 167-169, 171-173 | Municipio | Jayuya | 4897263 | 4407537 | 3070483 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-06-23 | Road -Ward Santa Bárbara Sector Bianchi - DI # 171 | 85 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-05752 | Road - Santa Bárbara Ward - DI# 28, 167-169, 171-173 | Municipio | Jayuya | 4897263 | 4407537 | 3070483 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-06-23 | Road -Ward Santa Bárbara Sector El Grillo - DI # 172 | 85 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-05752 | Road - Santa Bárbara Ward - DI# 28, 167-169, 171-173 | Municipio | Jayuya | 4897263 | 4407537 | 3070483 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-06-23 | Road -Ward Santa Bárbara Sector El Grillo - DI # 173 | 85 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06278 | Fund Sharing (Receiver) - IMPROVED Roads - Griñas Ward - DI# 387-392 | Municipio | Jayuya | 5099170 | 4589253 | 2589463 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2025-08-28 | Road -Ward Gripiñas Sector Los Montalvo - DI # 387 | 85 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06278 | Fund Sharing (Receiver) - IMPROVED Roads - Griñas Ward - DI# 387-392 | Municipio | Jayuya | 5099170 | 4589253 | 2589463 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2025-08-28 | Road -Ward Gripiñas Sector Los Montalvo - DI # 388 | 85 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06278 | Fund Sharing (Receiver) - IMPROVED Roads - Griñas Ward - DI# 387-392 | Municipio | Jayuya | 5099170 | 4589253 | 2589463 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2025-08-28 | Road -Ward Gripiñas Sector Los Montalvo - DI # 389 | 85 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06278 | Fund Sharing (Receiver) - IMPROVED Roads - Griñas Ward - DI# 387-392 | Municipio | Jayuya | 5099170 | 4589253 | 2589463 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2025-08-28 | Road -Ward Gripiñas Sector Las Casitas - DI # 390 | 85 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06278 | Fund Sharing (Receiver) - IMPROVED Roads - Griñas Ward - DI# 387-392 | Municipio | Jayuya | 5099170 | 4589253 | 2589463 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2025-08-28 | Road -Ward Gripiñas Sector Los Machado - DI # 391 | 85 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06278 | Fund Sharing (Receiver) - IMPROVED Roads - Griñas Ward - DI# 387-392 | Municipio | Jayuya | 5099170 | 4589253 | 2589463 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2025-08-28 | Road -Ward Gripiñas Sector Los Machado - DI # 392 | 85 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-02316 | Closeout Fund Sharing (Receiver) MJAY038 - Road - Canalizo Wandy Zamora - DI#69 | Municipio | Jayuya | 916696 | 825026 | 379075 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2019-12-17 | Road -Ward Canalizo Sector Wanda Zamora - DI # 69 | 85 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-02512 | MJAY275 - Road -Ward Canalizo, Sector Lea - DI # 85 | Municipio | Jayuya | 837136 | 753422 | 518563 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-01-14 | Road -Ward Canalizo Sector Lea - DI # 85 | 85 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-02547 | MJAY015 - Road - Leonardo Vélez - DI#133 | Municipio | Jayuya | 614287 | 552858 | 61017 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2019-12-10 | Road -Ward Collores Sector Leonardo Vélez - DI # 133 | 85 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-04790 | Timio & Ismael Torres Road | Municipio | Jayuya | 6874933 | 6187440 | 3336402 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-05-01 | Road -Ward Hoyos Planes Sector Timio - DI # 346 | 85 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-04790 | Timio & Ismael Torres Road | Municipio | Jayuya | 6874933 | 6187440 | 3336402 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-05-01 | Road -Ward Hoyos Planes Sector Ismael Torres - DI # 347 | 85 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-04790 | Timio & Ismael Torres Road | Municipio | Jayuya | 6874933 | 6187440 | 3336402 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-05-01 | Road -Ward Hoyos Planes Sector Ismael Torres - DI # 348 | 85 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-04790 | Timio & Ismael Torres Road | Municipio | Jayuya | 6874933 | 6187440 | 3336402 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-05-01 | Road -Ward Hoyos Planes Sector Ismael Torres - DI # 349 | 85 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-04790 | Timio & Ismael Torres Road | Municipio | Jayuya | 6874933 | 6187440 | 3336402 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-05-01 | Road -Ward Hoyos Planes Sector Ismael Torres - DI # 350 | 85 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-04790 | Timio & Ismael Torres Road | Municipio | Jayuya | 6874933 | 6187440 | 3336402 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-05-01 | Road -Ward Hoyos Planes Sector Ismael Torres - DI # 352 | 85 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-04790 | Timio & Ismael Torres Road | Municipio | Jayuya | 6874933 | 6187440 | 3336402 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-05-01 | Road -Ward Hoyos Planes Sector Ismael Torres - DI # 353 | 85 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-04918 | CLOSEOUT - Fund Sharing (Donor) - Escuela Roads | Municipio | Jayuya | 888250 | 799425 | 643765 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-04-23 | Road - Ward Collores Sector Escuela - DI # 707 | 85 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-04918 | CLOSEOUT - Fund Sharing (Donor) - Escuela Roads | Municipio | Jayuya | 888250 | 799425 | 643765 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-04-23 | Road - Ward Collores Sector Escuela - DI # 708 | 85 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-04918 | CLOSEOUT - Fund Sharing (Donor) - Escuela Roads | Municipio | Jayuya | 888250 | 799425 | 643765 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-04-23 | Culvert - Collorez Ward Escuela Sector - DI #210068 | 85 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-07724 | MUTU 292-LAS PALMAS CAMINO BRUNO RAMOS INTERSECCION LOS MIRANDA | Municipio | Utuado | 773438 | 696094 | 498797 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2021-01-25 | LAS PALMA CAMINO BRUNO RAMOS INTERSECION LOS MIRANDA | 85 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Arecibo
4339-PW-01272 | Improved - MJAY010 - Road - Peruano 1 Sector | Municipio | Jayuya | 803677 | 723309 | 559571 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2019-09-10 | Road -Ward Santa Bárbara Sector Peruano 1 - DI # 32 | 85 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-01651 | Fund Sharing (Donor) Road - Puerto Plat Ward, Pepe Valentin Sector - DI #94 | Municipio | Jayuya | 814453 | 733008 | 596573 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-03-27 | Road -Ward Puerto Plata Sector Pepe Valentín - DI # 94 | 85 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-05469 | MADJ052 - Vegas Abajo Communal Center DI#62 & Basketball Court DI #77 | Municipio | Adjuntas | 32191 | 28972 | 28972 | (4339) | Municipios | E | Pequeño | 2020-11-27 | Building Comunal Center Vegas Abajo DI #62 | 80 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Adjuntas
4339-PW-05469 | MADJ052 - Vegas Abajo Communal Center DI#62 & Basketball Court DI #77 | Municipio | Adjuntas | 32191 | 28972 | 28972 | (4339) | Municipios | E | Pequeño | 2020-11-27 | Recreational - Basketball Court Vegas Abajo DI #77 | 80 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Adjuntas
4339-PW-05370 | MADJ012- Pueblo Ward - Public Works Building DI #55 & Environmental Control Office DI #57 | Municipio | Adjuntas | 12222 | 11000 | 11000 | (4339) | Municipios | E | Pequeño | 2020-05-21 | Building Public Works Department DI #55 | 80 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Adjuntas
4339-PW-05370 | MADJ012- Pueblo Ward - Public Works Building DI #55 & Environmental Control Office DI #57 | Municipio | Adjuntas | 12222 | 11000 | 11000 | (4339) | Municipios | E | Pequeño | 2020-05-21 | Building Environmental Control Office DI #57 | 80 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Adjuntas
4339-PW-06061 | Road -Ward Coabey | Municipio | Jayuya | 2985877 | 2687289 | 1662644 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-08-24 | Road -Ward Coabey Sector Jericó - DI # 276 | 80 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06061 | Road -Ward Coabey | Municipio | Jayuya | 2985877 | 2687289 | 1662644 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-08-24 | Road -Ward Coabey Sector Papo 7 Day - DI # 277 | 80 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06061 | Road -Ward Coabey | Municipio | Jayuya | 2985877 | 2687289 | 1662644 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-08-24 | Road -Ward Coabey Sector Papo 7 Day - DI # 278 | 80 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06061 | Road -Ward Coabey | Municipio | Jayuya | 2985877 | 2687289 | 1662644 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-08-24 | Road -Ward Coabey Sector Papo 7 Day - DI # 279 | 80 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06061 | Road -Ward Coabey | Municipio | Jayuya | 2985877 | 2687289 | 1662644 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-08-24 | Road -Ward Coabey Sector Clavija - DI # 280 | 80 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06061 | Road -Ward Coabey | Municipio | Jayuya | 2985877 | 2687289 | 1662644 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-08-24 | Road -Ward Coabey Sector Clavija - DI # 281 | 80 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06791 | Roads - Gripiña Ward - DI# 413, 414, 416, 709 | Municipio | Jayuya | 872469 | 785222 | 196305 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-10-13 | Road -Ward Gripiñas Sector Ángel Villalba - DI # 413 | 80 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06441 | Fund Sharing (Donor)Roads - Santa Clara/Jayuya Abajo Wards - DI#296, 297, 298, 301 & 303 | Municipio | Jayuya | 4570103 | 4113093 | 1509414 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2022-05-19 | Road -Ward Santa Clara Sector Generoso Pabon - DI # 296 | 80 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06441 | Fund Sharing (Donor)Roads - Santa Clara/Jayuya Abajo Wards - DI#296, 297, 298, 301 & 303 | Municipio | Jayuya | 4570103 | 4113093 | 1509414 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2022-05-19 | Road -Ward Santa Clara Sector Maria Medina - DI # 297 | 80 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06441 | Fund Sharing (Donor)Roads - Santa Clara/Jayuya Abajo Wards - DI#296, 297, 298, 301 & 303 | Municipio | Jayuya | 4570103 | 4113093 | 1509414 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2022-05-19 | Road -Ward Santa Clara Sector Cheo Ruiz - DI # 301 | 80 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06441 | Fund Sharing (Donor)Roads - Santa Clara/Jayuya Abajo Wards - DI#296, 297, 298, 301 & 303 | Municipio | Jayuya | 4570103 | 4113093 | 1509414 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2022-05-19 | Road -Ward Jayuya Abajo Sector Javier Ortiz - DI # 303 | 80 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06441 | Fund Sharing (Donor)Roads - Santa Clara/Jayuya Abajo Wards - DI#296, 297, 298, 301 & 303 | Municipio | Jayuya | 4570103 | 4113093 | 1509414 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2022-05-19 | Road - Track and Field Entrance Road - DI #662 | 80 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06791 | Roads - Gripiña Ward - DI# 413, 414, 416, 709 | Municipio | Jayuya | 872469 | 785222 | 196305 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-10-13 | Road - Ward Gripiñas Sector Pancho Quiles - DI # 709 | 80 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-07615 | MLAR068-Camino Entre Sector Matilde/Camino El Almendro/Camino Rosado | Municipio | Lares | 2239157 | 2015241 | 561482 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2021-04-02 | Camino Rosado Sector La Matilde Bo. Buenos Aires Carr. 415 (Km 2.5) | 80 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Lares
4339-PW-10195 | Gimnasio Municipal/Cancha Parcelas Mirias | Municipio | Lares | 470920 | 423828 | 0 | (4339) | Municipios | G | Grande | 2022-01-27 | Cancha Parcelas Mirias | 80 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Lares
4339-PW-10483 | Improved-MLAR034- Cancha Bajo Techo Callejones/Cancha San Felipe/Cancha Buena Vista/Cancha David Cuevas | Municipio | Lares | 187059 | 168353 | 6235 | (4339) | Municipios | G | Grande | 2022-05-25 | Cancha Alturas de Borinquen | 80 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Lares
4339-PW-10483 | Improved-MLAR034- Cancha Bajo Techo Callejones/Cancha San Felipe/Cancha Buena Vista/Cancha David Cuevas | Municipio | Lares | 187059 | 168353 | 6235 | (4339) | Municipios | G | Grande | 2022-05-25 | Cancha de Buena Vista | 80 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Lares
4339-PW-10483 | Improved-MLAR034- Cancha Bajo Techo Callejones/Cancha San Felipe/Cancha Buena Vista/Cancha David Cuevas | Municipio | Lares | 187059 | 168353 | 6235 | (4339) | Municipios | G | Grande | 2022-05-25 | Cancha David Cuevas | 80 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Lares
4339-PW-07728 | Jayuya's Therapy Center, Collores Baseball Park and Zamas Basketball Court - DI #617, #620, #685 | Municipio | Jayuya | 83567 | 75210 | 75210 | (4339) | Municipios | E | Pequeño | 2020-12-15 | Jayuyas Terapy Center- DI # 617 | 75 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Utuado
4339-PW-07728 | Jayuya's Therapy Center, Collores Baseball Park and Zamas Basketball Court - DI #617, #620, #685 | Municipio | Jayuya | 83567 | 75210 | 75210 | (4339) | Municipios | E | Pequeño | 2020-12-15 | Recreational - Baseball Park - Collores - DI # 620 | 75 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-07728 | Jayuya's Therapy Center, Collores Baseball Park and Zamas Basketball Court - DI #617, #620, #685 | Municipio | Jayuya | 83567 | 75210 | 75210 | (4339) | Municipios | E | Pequeño | 2020-12-15 | Recreational Area - Zamas Basketball Court - DI # 685 | 75 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-02979 | Road - Puerto Plata Ward, Calazan Sector - DI#25 | Municipio | Jayuya | 908418 | 817576 | 525133 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2021-08-13 | Road -Ward Puerto Plata Sector Calazan - DI # 25 | 75 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06061 | Road -Ward Coabey | Municipio | Jayuya | 2985877 | 2687289 | 1662644 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-08-24 | Road -Ward Coabey Sector Clavija - DI # 282 | 70 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-05747 | Improved Project - Road -Development Vega Linda, El Nudo, Las Colinas | Municipio | Jayuya | 3094643 | 2785179 | 1350185 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-06-23 | Road -Development Vega Linda Sector Cuesta Cemento - DI # 194 | 70 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-05747 | Improved Project - Road -Development Vega Linda, El Nudo, Las Colinas | Municipio | Jayuya | 3094643 | 2785179 | 1350185 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-06-23 | Road -Development Vega Linda Sector Cuesta Cemento - DI # 195 | 70 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-05747 | Improved Project - Road -Development Vega Linda, El Nudo, Las Colinas | Municipio | Jayuya | 3094643 | 2785179 | 1350185 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-06-23 | Road -Development Vega Linda Sector Che Martínez - DI # 196 | 70 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-05747 | Improved Project - Road -Development Vega Linda, El Nudo, Las Colinas | Municipio | Jayuya | 3094643 | 2785179 | 1350185 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-06-23 | Road -Sector el Nudo Jimmy Rodríguez - DI # 415 | 70 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-05747 | Improved Project - Road -Development Vega Linda, El Nudo, Las Colinas | Municipio | Jayuya | 3094643 | 2785179 | 1350185 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-06-23 | Road - Urbanization Las Colinas - DI # 697 | 70 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-04631 | Improved - MLAR072-Villa Serral | Municipio | Lares | 1417957 | 1276161 | 320285 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-08-24 | Villa Serral Bo. Pueblo | 70 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Lares
4339-PW-07115 | Mameyes Sector Los Colberg - DI#514 & DI#516 | Municipio | Jayuya | 1119629 | 1007666 | 251916 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-11-30 | Road -Ward Mameyes Sector Los Colberg - DI # 514 | 65 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-07115 | Mameyes Sector Los Colberg - DI#514 & DI#516 | Municipio | Jayuya | 1119629 | 1007666 | 251916 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-11-30 | Road -Ward Mameyes Sector Los Colberg - DI # 516 | 65 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06707 | Road - Veguita Ward - DI# 49-50, 315, 316, 323-325 | Municipio | Jayuya | 5430764 | 4887688 | 1221922 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-10-23 | Road -Ward Puerto Plata Sector Armina Rivera - DI # 49 | 65 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06707 | Road - Veguita Ward - DI# 49-50, 315, 316, 323-325 | Municipio | Jayuya | 5430764 | 4887688 | 1221922 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-10-23 | Road -Ward Puerto Plata Sector Javier (Heladero) - DI # 50 | 60 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06376 | Road -Ward Caricaboa | Municipio | Jayuya | 8980432 | 8082388 | 898737 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-04-02 | Road -Ward Caricaboa Sector Remanso de Paz - DI # 199 | 60 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06376 | Road -Ward Caricaboa | Municipio | Jayuya | 8980432 | 8082388 | 898737 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-04-02 | Road -Ward Caricaboa Sector Sepúlveda - DI # 200 | 60 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-05068 | MJAY048 - Jayuya's Communication (DIs # 612, 645 ,649, 657, 659, 664, 667 & 703) | Municipio | Jayuya | 60778 | 54700 | 54700 | (4339) | Municipios | F | Pequeño | 2020-05-15 | Police Department -Equipment - DI # 612.A | 60 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-05068 | MJAY048 - Jayuya's Communication (DIs # 612, 645 ,649, 657, 659, 664, 667 & 703) | Municipio | Jayuya | 60778 | 54700 | 54700 | (4339) | Municipios | F | Pequeño | 2020-05-15 | Fire Station Building Mameyes - Equipment - DI # 645.A | 60 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-05068 | MJAY048 - Jayuya's Communication (DIs # 612, 645 ,649, 657, 659, 664, 667 & 703) | Municipio | Jayuya | 60778 | 54700 | 54700 | (4339) | Municipios | F | Pequeño | 2020-05-15 | City Hall Building - Pueblo - Equipment - DI # 649.A | 60 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-05068 | MJAY048 - Jayuya's Communication (DIs # 612, 645 ,649, 657, 659, 664, 667 & 703) | Municipio | Jayuya | 60778 | 54700 | 54700 | (4339) | Municipios | F | Pequeño | 2020-05-15 | Hospital Building Mario Canales Torresola - Equipment - DI # 657.A | 60 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-05068 | MJAY048 - Jayuya's Communication (DIs # 612, 645 ,649, 657, 659, 664, 667 & 703) | Municipio | Jayuya | 60778 | 54700 | 54700 | (4339) | Municipios | F | Pequeño | 2020-05-15 | Vigilance Center Building - Pueblo - Equipment - DI # 659.A | 60 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-05068 | MJAY048 - Jayuya's Communication (DIs # 612, 645 ,649, 657, 659, 664, 667 & 703) | Municipio | Jayuya | 60778 | 54700 | 54700 | (4339) | Municipios | F | Pequeño | 2020-05-15 | Public Works Building - Equipment - DI # 664.A | 60 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-05068 | MJAY048 - Jayuya's Communication (DIs # 612, 645 ,649, 657, 659, 664, 667 & 703) | Municipio | Jayuya | 60778 | 54700 | 54700 | (4339) | Municipios | F | Pequeño | 2020-05-15 | Emergency Management Office Building - Pueblo - Equipment - DI # 667.A | 60 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-05068 | MJAY048 - Jayuya's Communication (DIs # 612, 645 ,649, 657, 659, 664, 667 & 703) | Municipio | Jayuya | 60778 | 54700 | 54700 | (4339) | Municipios | F | Pequeño | 2020-05-15 | Ward Santa Barbara Sector Antena - DI # 703.A | 60 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-05473 | MADJ056 - Pueblo Ward - Running Track Fernando Baez DI#67 & Municipal Coliseum Rafael Llull DI #79 | Municipio | Adjuntas | 446711 | 402040 | 0 | (4339) | Municipios | G | Grande | 2020-07-14 | Recreational Running Track Fernando Baez DI #67 | 60 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Adjuntas
4339-PW-05496 | IMPROVED - MADJ042 - City Hall DI #54 & Jose Julian Acosta School DI#60 | Municipio | Adjuntas | 838993 | 755094 | 0 | (4339) | Municipios | E | Grande | 2026-01-15 | Building Antique School Jose Julian Acosta DI #60 | 60 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Adjuntas
4339-PW-06541 | Roads - Puerto Plata Ward - DI#23, 26, 35, 36, 47, 95 & 97 | Municipio | Jayuya | 5128161 | 4615345 | 1800749 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-10-09 | Road -Ward Puerto Plata Sector los Soto - DI # 23 | 55 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06541 | Roads - Puerto Plata Ward - DI#23, 26, 35, 36, 47, 95 & 97 | Municipio | Jayuya | 5128161 | 4615345 | 1800749 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-10-09 | Road -Ward Puerto Plata Sector Frank Montero - DI # 26 | 55 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06541 | Roads - Puerto Plata Ward - DI#23, 26, 35, 36, 47, 95 & 97 | Municipio | Jayuya | 5128161 | 4615345 | 1800749 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-10-09 | Road -Ward Puerto Plata Sector Agustín Santiago - DI # 35 | 55 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06541 | Roads - Puerto Plata Ward - DI#23, 26, 35, 36, 47, 95 & 97 | Municipio | Jayuya | 5128161 | 4615345 | 1800749 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-10-09 | Road -Ward Puerto Plata Sector Margot Santiago - DI # 36 | 55 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06541 | Roads - Puerto Plata Ward - DI#23, 26, 35, 36, 47, 95 & 97 | Municipio | Jayuya | 5128161 | 4615345 | 1800749 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-10-09 | Road -Ward Puerto Plata Sector Viña Morales - DI # 47 | 55 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06541 | Roads - Puerto Plata Ward - DI#23, 26, 35, 36, 47, 95 & 97 | Municipio | Jayuya | 5128161 | 4615345 | 1800749 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-10-09 | Road -Ward Puerto Plata Sector Viña Morales Lydia Torres - DI # 95 | 55 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06541 | Roads - Puerto Plata Ward - DI#23, 26, 35, 36, 47, 95 & 97 | Municipio | Jayuya | 5128161 | 4615345 | 1800749 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-10-09 | Road -Ward Puerto Plata Sec Viña Morales Fernando Totin Morales - DI # 97 | 55 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-05997 | Fund Sharing (Donor) Roads - Ward Hoyos Planes - DI #354-361, 369 & 576 | Municipio | Jayuya | 8316366 | 7484729 | 3256674 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2025-08-28 | Road -Ward Hoyos Planes Sector Acevedo - DI # 355 | 55 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-05997 | Fund Sharing (Donor) Roads - Ward Hoyos Planes - DI #354-361, 369 & 576 | Municipio | Jayuya | 8316366 | 7484729 | 3256674 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2025-08-28 | Road -Ward Hoyos Planes Sector Acevedo - DI # 356 | 55 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-05997 | Fund Sharing (Donor) Roads - Ward Hoyos Planes - DI #354-361, 369 & 576 | Municipio | Jayuya | 8316366 | 7484729 | 3256674 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2025-08-28 | Road -Ward Hoyos Planes Sector Acevedo - DI # 357 | 55 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-05997 | Fund Sharing (Donor) Roads - Ward Hoyos Planes - DI #354-361, 369 & 576 | Municipio | Jayuya | 8316366 | 7484729 | 3256674 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2025-08-28 | Road -Ward Hoyos Planes Sector Acevedo - DI # 358 | 55 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-05997 | Fund Sharing (Donor) Roads - Ward Hoyos Planes - DI #354-361, 369 & 576 | Municipio | Jayuya | 8316366 | 7484729 | 3256674 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2025-08-28 | Road -Ward Hoyos Planes Sector Acevedo - DI # 359 | 55 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-07265 | MLAR Camino Pepe Ruiz (4 sites)-culvert | Municipio | Lares | 3383036 | 3044733 | 796774 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2022-10-14 | Camino Pepe Ruiz (4 sites) | 55 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Lares
4339-PW-05997 | Fund Sharing (Donor) Roads - Ward Hoyos Planes - DI #354-361, 369 & 576 | Municipio | Jayuya | 8316366 | 7484729 | 3256674 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2025-08-28 | Road -Ward Hoyos Planes Sector Mario Plancha - DI # 354 | 55 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Utuado
4473-PW-00227 | Elderly Center | Municipio | Utuado | 7656 | 6890 | 6891 | (4473) | Municipios | E | Pequeño | 2022-03-16 | Elderly Center | 55 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Utuado
4339-PW-05997 | Fund Sharing (Donor) Roads - Ward Hoyos Planes - DI #354-361, 369 & 576 | Municipio | Jayuya | 8316366 | 7484729 | 3256674 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2025-08-28 | Road -Ward Hoyos Planes Sector Ufa - DI # 361 | 50 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Utuado
4339-PW-05997 | Fund Sharing (Donor) Roads - Ward Hoyos Planes - DI #354-361, 369 & 576 | Municipio | Jayuya | 8316366 | 7484729 | 3256674 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2025-08-28 | Culvert -Ward Hoyos Planes Sector Mario Plancha - DI # 354 | 50 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Utuado
4339-PW-05376 | MUTU 303-Fire Station Angeles | Municipio | Utuado | 4209 | 3788 | 3788 | (4339) | Municipios | E | Pequeño | 2020-09-03 | Fire Station Angeles | 50 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Utuado
4339-PW-05637 | Building - Office of Documents Building - DI #666 | Municipio | Jayuya | 20748 | 18673 | 18673 | (4339) | Municipios | E | Pequeño | 2020-07-01 | Office of Documents Building - DI # 666 | 50 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-07463 | Road - Puerto Plata/Caricabo Wards - DI# 42-44, 98, 585, 691 | Municipio | Jayuya | 2964671 | 2668204 | 725641 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-12-30 | Road -Ward Puerto Plata Sector Diaz (Guierra) - DI # 42 | 50 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-07463 | Road - Puerto Plata/Caricabo Wards - DI# 42-44, 98, 585, 691 | Municipio | Jayuya | 2964671 | 2668204 | 725641 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-12-30 | Road -Ward Puerto Plata Sector Los Ortiz (Quique) - DI # 43 | 50 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-07463 | Road - Puerto Plata/Caricabo Wards - DI# 42-44, 98, 585, 691 | Municipio | Jayuya | 2964671 | 2668204 | 725641 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-12-30 | Road -Ward Caricaboa Sector Celines Vázquez - DI # 44 | 50 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-07463 | Road - Puerto Plata/Caricabo Wards - DI# 42-44, 98, 585, 691 | Municipio | Jayuya | 2964671 | 2668204 | 725641 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-12-30 | Road -Ward Puerto Plata Sector Ruíz - DI # 98 | 50 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-07463 | Road - Puerto Plata/Caricabo Wards - DI# 42-44, 98, 585, 691 | Municipio | Jayuya | 2964671 | 2668204 | 725641 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-12-30 | Road -Bo Puerto Plata Sector Frank Aponte - DI # 585 | 50 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06811 | Ward Canalizo Sector de Jesus | Municipio | Jayuya | 3661388 | 3295249 | 823812 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-10-09 | Road -Ward Canalizo Sector Pabón - DI # 52 | 50 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06811 | Ward Canalizo Sector de Jesus | Municipio | Jayuya | 3661388 | 3295249 | 823812 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-10-09 | Road -Ward Collores Sector Alturas Piza - DI # 100 | 50 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06811 | Ward Canalizo Sector de Jesus | Municipio | Jayuya | 3661388 | 3295249 | 823812 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-10-09 | Road -Ward Canalizo Sector de Jesús - DI # 102 | 50 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06811 | Ward Canalizo Sector de Jesus | Municipio | Jayuya | 3661388 | 3295249 | 823812 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-10-09 | Road -Ward Canalizo Sector de Jesús - DI # 103 | 50 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06811 | Ward Canalizo Sector de Jesus | Municipio | Jayuya | 3661388 | 3295249 | 823812 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-10-09 | Road -Ward Canalizo Sector de Jesús - DI # 104 | 50 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06811 | Ward Canalizo Sector de Jesus | Municipio | Jayuya | 3661388 | 3295249 | 823812 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-10-09 | Road -Ward Canalizo Sector de Jesús - DI # 105 | 50 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06811 | Ward Canalizo Sector de Jesus | Municipio | Jayuya | 3661388 | 3295249 | 823812 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-10-09 | Culvert - Canalizo Ward Pabon Sector DI #52 | 50 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-05997 | Fund Sharing (Donor) Roads - Ward Hoyos Planes - DI #354-361, 369 & 576 | Municipio | Jayuya | 8316366 | 7484729 | 3256674 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2025-08-28 | Road -Ward Hoyos Planes Sector Ufa - DI # 360 | 50 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-05997 | Fund Sharing (Donor) Roads - Ward Hoyos Planes - DI #354-361, 369 & 576 | Municipio | Jayuya | 8316366 | 7484729 | 3256674 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2025-08-28 | Road -Ward Hoyos Planes Sector Toñita - DI # 369 | 50 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-05997 | Fund Sharing (Donor) Roads - Ward Hoyos Planes - DI #354-361, 369 & 576 | Municipio | Jayuya | 8316366 | 7484729 | 3256674 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2025-08-28 | Road -Bo Hoyos Planes Sector Doña Ufa - DI # 576 | 50 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-05452 | MADJ013 - Recreational Facilities Fernando Belivis DI #70 & DI #72 & Basketball Court Jardines de Adjuntas DI #63 | Municipio | Adjuntas | 639686 | 575717 | 0 | (4339) | Municipios | G | Grande | 2020-06-03 | Recreational Baseball Park Fernando Belivis DI #70 | 50 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Adjuntas
4339-PW-05452 | MADJ013 - Recreational Facilities Fernando Belivis DI #70 & DI #72 & Basketball Court Jardines de Adjuntas DI #63 | Municipio | Adjuntas | 639686 | 575717 | 0 | (4339) | Municipios | G | Grande | 2020-06-03 | Recreational Basketball court Fernando Belvis DI #72 | 50 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Adjuntas
4339-PW-03848 | MADJ023- Tanama Ward- Road DI #20, Road DI#33 & Culvert/Road DI#93 | Municipio | Adjuntas | 435734 | 392161 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-05-06 | Road Tanamá Ward DI #20 | 50 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Adjuntas
4339-PW-03848 | MADJ023- Tanama Ward- Road DI #20, Road DI#33 & Culvert/Road DI#93 | Municipio | Adjuntas | 435734 | 392161 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-05-06 | Road Tanamá Ward DI #33 | 50 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Adjuntas
4339-PW-03848 | MADJ023- Tanama Ward- Road DI #20, Road DI#33 & Culvert/Road DI#93 | Municipio | Adjuntas | 435734 | 392161 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-05-06 | Culvert/Road Tanama Ward DI #93 | 50 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Adjuntas
4339-PW-06562 | Ward Salientito, Sector Angelito | Municipio | Jayuya | 4314881 | 3883393 | 1123171 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-10-09 | Road -Ward Salientito - DI # 222 | 45 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06562 | Ward Salientito, Sector Angelito | Municipio | Jayuya | 4314881 | 3883393 | 1123171 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-10-09 | Road -Ward Salientito Sector Angelito - DI # 223 | 45 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06562 | Ward Salientito, Sector Angelito | Municipio | Jayuya | 4314881 | 3883393 | 1123171 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-10-09 | Road -Ward Salientito Sector Angelito - DI # 225 | 45 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06562 | Ward Salientito, Sector Angelito | Municipio | Jayuya | 4314881 | 3883393 | 1123171 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-10-09 | Road -Ward Salientito Sector Angelito - DI # 226 | 45 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06562 | Ward Salientito, Sector Angelito | Municipio | Jayuya | 4314881 | 3883393 | 1123171 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-10-09 | Road -Ward Salientito Sector Angelito - DI # 227 | 45 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06562 | Ward Salientito, Sector Angelito | Municipio | Jayuya | 4314881 | 3883393 | 1123171 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-10-09 | Road -Ward Salientito Sector Angelito - DI # 228 | 45 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06562 | Ward Salientito, Sector Angelito | Municipio | Jayuya | 4314881 | 3883393 | 1123171 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-10-09 | Road -Ward Salientito Sector Angelito - DI # 229 | 45 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06562 | Ward Salientito, Sector Angelito | Municipio | Jayuya | 4314881 | 3883393 | 1123171 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-10-09 | Road -Sector Miguelón - DI # 230 | 45 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06562 | Ward Salientito, Sector Angelito | Municipio | Jayuya | 4314881 | 3883393 | 1123171 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-10-09 | Road -Sector Miguelón - DI # 231 | 45 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06562 | Ward Salientito, Sector Angelito | Municipio | Jayuya | 4314881 | 3883393 | 1123171 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-10-09 | Road -Puente Miguelón - DI # 232 | 45 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06562 | Ward Salientito, Sector Angelito | Municipio | Jayuya | 4314881 | 3883393 | 1123171 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-10-09 | Road -Ward Saliente Sector Miguelón - DI # 244 | 45 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-07463 | Road - Puerto Plata/Caricabo Wards - DI# 42-44, 98, 585, 691 | Municipio | Jayuya | 2964671 | 2668204 | 725641 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-12-30 | Road - Ward Caricaboa Sector Los Agosto - DI # 691 | 45 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-07463 | Road - Puerto Plata/Caricabo Wards - DI# 42-44, 98, 585, 691 | Municipio | Jayuya | 2964671 | 2668204 | 725641 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-12-30 | Culvert - Caricaboa Ward Celines Vazquez sector - DI #44 | 45 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-07463 | Road - Puerto Plata/Caricabo Wards - DI# 42-44, 98, 585, 691 | Municipio | Jayuya | 2964671 | 2668204 | 725641 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-12-30 | Culvert - Caricaboa Los Agosto Sector DI #691 | 45 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4473-PW-00235 | City Hall Utuado | Municipio | Utuado | 10036 | 9032 | 9033 | (4473) | Municipios | E | Pequeño | 2022-03-16 | CITY HALL | 45 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Utuado
4339-PW-10165 | Casa Alcaldia/Municipal Garage (Motor Pool) | Municipio | Lares | 34489 | 31040 | 31040 | (4339) | Municipios | E | Pequeño | 2022-01-18 | Casa Alcaldia (City Hall) | 40 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Lares
4339-PW-10165 | Casa Alcaldia/Municipal Garage (Motor Pool) | Municipio | Lares | 34489 | 31040 | 31040 | (4339) | Municipios | E | Pequeño | 2022-01-18 | Municipal Garage (motor pool) | 40 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Lares
4339-PW-06073 | Camino La Ceiba Bo. La Torre/ Camino Cheo Vega Bo. Buenos Aires | Municipio | Lares | 5941332 | 5347199 | 1351933 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2023-10-13 | Camino Cheo Vega Bo. Buenos Aires | 40 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Lares
4339-PW-06376 | Road -Ward Caricaboa | Municipio | Jayuya | 8980432 | 8082388 | 898737 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-04-02 | Road -Ward Caricaboa Sector Papo González - DI # 203 | 35 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06376 | Road -Ward Caricaboa | Municipio | Jayuya | 8980432 | 8082388 | 898737 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-04-02 | Road -Ward Caricaboa Sector Venancio Marín - DI # 204 | 35 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06376 | Road -Ward Caricaboa | Municipio | Jayuya | 8980432 | 8082388 | 898737 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-04-02 | Road -Ward Caricaboa Sector Venancio Marín - DI # 205 | 35 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06376 | Road -Ward Caricaboa | Municipio | Jayuya | 8980432 | 8082388 | 898737 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-04-02 | Road -Ward Caricaboa Sector Venancio Marín - DI # 204 | 30 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06376 | Road -Ward Caricaboa | Municipio | Jayuya | 8980432 | 8082388 | 898737 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-04-02 | Road -Development Vega Linda Sector La Hamaca - DI # 197 | 30 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06376 | Road -Ward Caricaboa | Municipio | Jayuya | 8980432 | 8082388 | 898737 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-04-02 | Road -Ward Caricaboa Sector Paul Burgos - DI # 198 | 30 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06353 | Improved Road - Rio Grande Ward - DI#20, 88 ,89 &,90 | Municipio | Jayuya | 2346646 | 2111981 | 518238 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2025-06-10 | Road -Ward Rio Grande Sector Luis Castro - DI # 20 | 30 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06353 | Improved Road - Rio Grande Ward - DI#20, 88 ,89 &,90 | Municipio | Jayuya | 2346646 | 2111981 | 518238 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2025-06-10 | Road -Ward Rio Grande Sector La Cuesta (Los Mejías) - DI # 88 | 30 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-07631 | Road -Ward Collores, Sector Alturas Pizá, Tuto | Municipio | Jayuya | 5855541 | 5269987 | 1317497 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2022-08-18 | Road -Ward Collores Sector Tuto - DI # 124 | 30 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-07631 | Road -Ward Collores, Sector Alturas Pizá, Tuto | Municipio | Jayuya | 5855541 | 5269987 | 1317497 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2022-08-18 | Road -Ward Collores Sector Tuto - DI # 125 | 30 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06791 | Roads - Gripiña Ward - DI# 413, 414, 416, 709 | Municipio | Jayuya | 872469 | 785222 | 196305 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-10-13 | Road -Ward Gripiñas Sector Papote - DI # 414 | 30 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06791 | Roads - Gripiña Ward - DI# 413, 414, 416, 709 | Municipio | Jayuya | 872469 | 785222 | 196305 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-10-13 | Road - Sector Parador DI # 416 | 25 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-07631 | Road -Ward Collores, Sector Alturas Pizá, Tuto | Municipio | Jayuya | 5855541 | 5269987 | 1317497 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2022-08-18 | Road -Ward Collores Sector Alturas Pizá - DI # 120 | 25 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-07631 | Road -Ward Collores, Sector Alturas Pizá, Tuto | Municipio | Jayuya | 5855541 | 5269987 | 1317497 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2022-08-18 | Road -Ward Collores Sector Alturas Pizá - DI # 121 | 25 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-07631 | Road -Ward Collores, Sector Alturas Pizá, Tuto | Municipio | Jayuya | 5855541 | 5269987 | 1317497 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2022-08-18 | Road -Ward Collores Sector Tuto - DI # 122 | 25 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-07631 | Road -Ward Collores, Sector Alturas Pizá, Tuto | Municipio | Jayuya | 5855541 | 5269987 | 1317497 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2022-08-18 | Road -Ward Collores Sector Tuto - DI # 123 | 25 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06767 | MUTU052 Peco Gonzalez / San Jose Comunity Park | Municipio | Utuado | 592955 | 533659 | 492130 | (4339) | Municipios | G | Grande | 2020-12-08 | Peco Gonzalez Parking Lot | 25 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Utuado
4339-PW-06374 | Building - Jayuya Abajo Ward, FSE Building, DI#622 | Municipio | Jayuya | 62184 | 55966 | 55966 | (4339) | Municipios | E | Pequeño | 2020-08-25 | FSE Building - Jayuya Abajo - DI # 622 | 25 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06295 | Road -Ward Salientito, Sector la Tribu | Municipio | Jayuya | 3744387 | 3369948 | 842487 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-09-17 | Road -Ward Salientito - DI # 211 | 25 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06295 | Road -Ward Salientito, Sector la Tribu | Municipio | Jayuya | 3744387 | 3369948 | 842487 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-09-17 | Road -Ward Salientito - DI # 212 | 25 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06295 | Road -Ward Salientito, Sector la Tribu | Municipio | Jayuya | 3744387 | 3369948 | 842487 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-09-17 | Road -Ward Salientito Sector la Tribu - DI # 214 | 25 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06295 | Road -Ward Salientito, Sector la Tribu | Municipio | Jayuya | 3744387 | 3369948 | 842487 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-09-17 | Road -Ward Salientito Sector la Tribu - DI # 215 | 25 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06295 | Road -Ward Salientito, Sector la Tribu | Municipio | Jayuya | 3744387 | 3369948 | 842487 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-09-17 | Road -Ward Salientito Sector la Tribu - DI # 216 | 25 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06295 | Road -Ward Salientito, Sector la Tribu | Municipio | Jayuya | 3744387 | 3369948 | 842487 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-09-17 | Road -Ward Salientito Sector la Tribu - DI # 217 | 25 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06295 | Road -Ward Salientito, Sector la Tribu | Municipio | Jayuya | 3744387 | 3369948 | 842487 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-09-17 | Road -Ward Salientito Sector la Tribu - DI # 218 | 25 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06295 | Road -Ward Salientito, Sector la Tribu | Municipio | Jayuya | 3744387 | 3369948 | 842487 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-09-17 | Road -Ward Salientito Sector la Tribu - DI # 219 | 25 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06295 | Road -Ward Salientito, Sector la Tribu | Municipio | Jayuya | 3744387 | 3369948 | 842487 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-09-17 | Road -Ward Salientito Sector la Tribu - DI # 220 | 25 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06295 | Road -Ward Salientito, Sector la Tribu | Municipio | Jayuya | 3744387 | 3369948 | 842487 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-09-17 | Road -Ward Salientito - DI # 221 | 25 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06295 | Road -Ward Salientito, Sector la Tribu | Municipio | Jayuya | 3744387 | 3369948 | 842487 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-09-17 | Culvert - Salientito Ward La Tribu Sector - DI #214 | 25 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-05344 | Fund Sharing (Recipient) Recreational Park - Mameyes Ward Air Ballon - DI #646 | Municipio | Jayuya | 1202779 | 1082501 | 0 | (4339) | Municipios | G | Grande | 2025-08-27 | Recreational Area - Air Ballon - Mameyes - DI # 646 | 25 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06223 | Road -Sector Montero | Municipio | Jayuya | 3023398 | 2721058 | 1438639 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-09-21 | Road -Sector Montero - DI # 152 | 25 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06223 | Road -Sector Montero | Municipio | Jayuya | 3023398 | 2721058 | 1438639 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-09-21 | Road -Sector Montero - DI # 153 | 25 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06223 | Road -Sector Montero | Municipio | Jayuya | 3023398 | 2721058 | 1438639 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-09-21 | Road -Sector Montero - DI # 154 | 25 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06223 | Road -Sector Montero | Municipio | Jayuya | 3023398 | 2721058 | 1438639 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-09-21 | Road -Sector Montero - DI # 155 | 25 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06223 | Road -Sector Montero | Municipio | Jayuya | 3023398 | 2721058 | 1438639 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-09-21 | Road -Sector Montero - DI # 156 | 25 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06223 | Road -Sector Montero | Municipio | Jayuya | 3023398 | 2721058 | 1438639 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-09-21 | Road -Sector Montero - DI # 157 | 25 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06223 | Road -Sector Montero | Municipio | Jayuya | 3023398 | 2721058 | 1438639 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-09-21 | Road -Sector Montero - DI # 158 | 25 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06223 | Road -Sector Montero | Municipio | Jayuya | 3023398 | 2721058 | 1438639 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-09-21 | Road -Sector Montero - DI # 159 | 25 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06110 | Improved-Park - Jayuya Abajo Recreational Facilities - DI# 623, 626 & 639 | Municipio | Jayuya | 1384951 | 1246456 | 343030 | (4339) | Municipios | G | Grande | 2020-08-24 | Recreational - Basketball Court - Jayuya Abajo - DI # 623 | 25 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06110 | Improved-Park - Jayuya Abajo Recreational Facilities - DI# 623, 626 & 639 | Municipio | Jayuya | 1384951 | 1246456 | 343030 | (4339) | Municipios | G | Grande | 2020-08-24 | Recreational - Baseball Park Santa Clara - Jayuya Abajo - DI # 626 | 25 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06110 | Improved-Park - Jayuya Abajo Recreational Facilities - DI# 623, 626 & 639 | Municipio | Jayuya | 1384951 | 1246456 | 343030 | (4339) | Municipios | G | Grande | 2020-08-24 | Recreational - Park - Jayuya Abajo Valle Verde - DI # 639 | 25 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-05473 | MADJ056 - Pueblo Ward - Running Track Fernando Baez DI#67 & Municipal Coliseum Rafael Llull DI #79 | Municipio | Adjuntas | 446711 | 402040 | 0 | (4339) | Municipios | G | Grande | 2020-07-14 | Building and Building Components - Municipal Coliseum Rafael Llull DI #79 | 25 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Adjuntas
4339-PW-05382 | MADJ057 - Castaner - Basketball Court DI #68 & Communal Center DI#76 | Municipio | Adjuntas | 386236 | 347612 | 0 | (4339) | Municipios | G | Grande | 2020-05-26 | Recreational Basketball Court Castaner DI #68 | 20 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Adjuntas
4339-PW-05382 | MADJ057 - Castaner - Basketball Court DI #68 & Communal Center DI#76 | Municipio | Adjuntas | 386236 | 347612 | 0 | (4339) | Municipios | G | Grande | 2020-05-26 | Recreational Baseball Park Castaner DI #76 | 20 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Adjuntas
4339-PW-05936 | Park - Santos "Titito" Rivera Basketball Court - DI #655 | Municipio | Jayuya | 30187 | 27168 | 27168 | (4339) | Municipios | G | Pequeño | 2020-07-01 | Recreational Area - Recreational - Basketball Court Santos Titito Rivera - DI # 655 | 20 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06198 | Fund Sharing Recipient Road -Ward Collores, Sector Los Rodríguez, Wanda Montero | Municipio | Jayuya | 3886581 | 3497923 | 862995 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2025-12-02 | Road -Ward Collores Sector Los Rodríguez - DI # 106 | 20 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06198 | Fund Sharing Recipient Road -Ward Collores, Sector Los Rodríguez, Wanda Montero | Municipio | Jayuya | 3886581 | 3497923 | 862995 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2025-12-02 | Road -Ward Collores Sector Los Rodríguez - DI # 107 | 20 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06198 | Fund Sharing Recipient Road -Ward Collores, Sector Los Rodríguez, Wanda Montero | Municipio | Jayuya | 3886581 | 3497923 | 862995 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2025-12-02 | Road -Ward Collores Sector Los Rodríguez - DI # 108 | 20 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06198 | Fund Sharing Recipient Road -Ward Collores, Sector Los Rodríguez, Wanda Montero | Municipio | Jayuya | 3886581 | 3497923 | 862995 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2025-12-02 | Road -Ward Collores Sector Wanda Montero - DI # 109 | 20 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06198 | Fund Sharing Recipient Road -Ward Collores, Sector Los Rodríguez, Wanda Montero | Municipio | Jayuya | 3886581 | 3497923 | 862995 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2025-12-02 | Road -Ward Collores Sector Wanda Montero - DI # 110 | 20 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06198 | Fund Sharing Recipient Road -Ward Collores, Sector Los Rodríguez, Wanda Montero | Municipio | Jayuya | 3886581 | 3497923 | 862995 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2025-12-02 | Road -Ward Collores Sector Wanda Montero - DI # 111 | 20 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06198 | Fund Sharing Recipient Road -Ward Collores, Sector Los Rodríguez, Wanda Montero | Municipio | Jayuya | 3886581 | 3497923 | 862995 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2025-12-02 | Road -Ward Collores Sector Wanda Montero - DI # 112 | 20 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06198 | Fund Sharing Recipient Road -Ward Collores, Sector Los Rodríguez, Wanda Montero | Municipio | Jayuya | 3886581 | 3497923 | 862995 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2025-12-02 | Road -Ward Collores Sector Miguelito- DI # 586 | 20 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06198 | Fund Sharing Recipient Road -Ward Collores, Sector Los Rodríguez, Wanda Montero | Municipio | Jayuya | 3886581 | 3497923 | 862995 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2025-12-02 | Road -Ward Collores Sector Doel Santiago - DI # 587 | 20 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06353 | Improved Road - Rio Grande Ward - DI#20, 88 ,89 &,90 | Municipio | Jayuya | 2346646 | 2111981 | 518238 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2025-06-10 | Road -Ward Rio Grande Sector La Cuesta (Los Chévere) - DI # 89 | 20 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06353 | Improved Road - Rio Grande Ward - DI#20, 88 ,89 &,90 | Municipio | Jayuya | 2346646 | 2111981 | 518238 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2025-06-10 | Road -Ward Rio Grande Sector La Cuesta (Celedonio) - DI # 90 | 20 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-09250 | MUTU122 Utuados Buildings | Municipio | Utuado | 183917 | 165525 | 0 | (4339) | Municipios | E | Grande | 2021-09-01 | La Marketing Building / Dr. Cueto Street | 20 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Utuado
4339-PW-07807 | Improved Roads - Santa Barbara Ward - DI#13, 14, 15, 16 & 86 | Municipio | Jayuya | 4277030 | 3849327 | 962332 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-12-23 | Road -Ward Santa Bárbara Sector los Ruiz - DI # 13 | 20 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-07807 | Improved Roads - Santa Barbara Ward - DI#13, 14, 15, 16 & 86 | Municipio | Jayuya | 4277030 | 3849327 | 962332 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-12-23 | Road -Ward Santa Bárbara Sector los Ruiz - DI # 14 | 20 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06891 | Sector La Cuesta & Carmin Rodriguez | Municipio | Jayuya | 5203636 | 4683272 | 1343792 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2023-01-20 | Road -Ward Canalizo Sector Jossy Bar (Cuesta) - DI # 53 | 20 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06891 | Sector La Cuesta & Carmin Rodriguez | Municipio | Jayuya | 5203636 | 4683272 | 1343792 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2023-01-20 | Road -Ward Canalizo Sector Jossy Bar (Cuesta) - DI # 54 | 20 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06891 | Sector La Cuesta & Carmin Rodriguez | Municipio | Jayuya | 5203636 | 4683272 | 1343792 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2023-01-20 | Road -Ward Canalizo Sector Cuesta Res. Álvarez - DI # 55 | 20 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06891 | Sector La Cuesta & Carmin Rodriguez | Municipio | Jayuya | 5203636 | 4683272 | 1343792 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2023-01-20 | Road -Ward Canalizo Sector Cuesta Res. Álvarez - DI # 56 | 20 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06891 | Sector La Cuesta & Carmin Rodriguez | Municipio | Jayuya | 5203636 | 4683272 | 1343792 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2023-01-20 | Road -Ward Canalizo Sector Cuesta Res. Álvarez - DI # 57 | 20 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06891 | Sector La Cuesta & Carmin Rodriguez | Municipio | Jayuya | 5203636 | 4683272 | 1343792 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2023-01-20 | Road -Ward Canalizo Sector Cuesta Res. Álvarez - DI # 58 | 20 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06891 | Sector La Cuesta & Carmin Rodriguez | Municipio | Jayuya | 5203636 | 4683272 | 1343792 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2023-01-20 | Road -Ward Canalizo Sector Carmín Rodríguez - DI # 60 | 20 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06891 | Sector La Cuesta & Carmin Rodriguez | Municipio | Jayuya | 5203636 | 4683272 | 1343792 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2023-01-20 | Road -Ward Canalizo Sector Carmín Rodríguez - DI # 61 | 20 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06891 | Sector La Cuesta & Carmin Rodriguez | Municipio | Jayuya | 5203636 | 4683272 | 1343792 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2023-01-20 | Road -Ward Canalizo Sector Carmín Rodríguez - DI # 62 | 20 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06891 | Sector La Cuesta & Carmin Rodriguez | Municipio | Jayuya | 5203636 | 4683272 | 1343792 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2023-01-20 | Road -Ward Canalizo Sector Carmín Rodríguez - DI # 63 | 20 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-07105 | Roads Ward Caricaboa, Sector Los Candelarios | Municipio | Jayuya | 5558640 | 5002776 | 1250694 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-11-20 | Road -Ward Caricaboa Sector Los Candelarios - DI # 370 | 20 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-07105 | Roads Ward Caricaboa, Sector Los Candelarios | Municipio | Jayuya | 5558640 | 5002776 | 1250694 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-11-20 | Road -Ward Caricaboa Sector Los Candelarios - DI # 371 | 15 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-07105 | Roads Ward Caricaboa, Sector Los Candelarios | Municipio | Jayuya | 5558640 | 5002776 | 1250694 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-11-20 | Road -Ward Caricaboa Sector Los Candelarios - DI # 372 | 15 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-07105 | Roads Ward Caricaboa, Sector Los Candelarios | Municipio | Jayuya | 5558640 | 5002776 | 1250694 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-11-20 | Road -Ward Caricaboa Sector Los Candelarios - DI # 373 | 15 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-07105 | Roads Ward Caricaboa, Sector Los Candelarios | Municipio | Jayuya | 5558640 | 5002776 | 1250694 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-11-20 | Road -Ward Caricaboa Sector Los Candelarios - DI # 374 | 15 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-07105 | Roads Ward Caricaboa, Sector Los Candelarios | Municipio | Jayuya | 5558640 | 5002776 | 1250694 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-11-20 | Road -Ward Caricaboa Sector Los Candelarios - DI # 375 | 15 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-07105 | Roads Ward Caricaboa, Sector Los Candelarios | Municipio | Jayuya | 5558640 | 5002776 | 1250694 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-11-20 | Road -Ward Caricaboa Sector Los Candelarios - DI # 376 | 15 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-07105 | Roads Ward Caricaboa, Sector Los Candelarios | Municipio | Jayuya | 5558640 | 5002776 | 1250694 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-11-20 | Road -Ward Caricaboa Sector Los Candelarios - DI # 377 | 15 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-07105 | Roads Ward Caricaboa, Sector Los Candelarios | Municipio | Jayuya | 5558640 | 5002776 | 1250694 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-11-20 | Road -Ward Caricaboa Sector Los Candelarios - DI # 378 | 15 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-07105 | Roads Ward Caricaboa, Sector Los Candelarios | Municipio | Jayuya | 5558640 | 5002776 | 1250694 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-11-20 | Road -Ward Caricaboa Sector Julio Roldan - DI # 379 | 15 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-07105 | Roads Ward Caricaboa, Sector Los Candelarios | Municipio | Jayuya | 5558640 | 5002776 | 1250694 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-11-20 | Road -Ward Caricaboa Sector Frontanes - DI # 380 | 15 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06487 | Road -Ward Zamas, Sector 4 Calles | Municipio | Jayuya | 5300704 | 4770633 | 819545 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-03-19 | Road -Ward Zamas Sector 4 Collores - DI # 448 | 15 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06487 | Road -Ward Zamas, Sector 4 Calles | Municipio | Jayuya | 5300704 | 4770633 | 819545 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-03-19 | Road -Ward Zamas Sector 4 Collores - DI # 449 | 15 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06487 | Road -Ward Zamas, Sector 4 Calles | Municipio | Jayuya | 5300704 | 4770633 | 819545 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-03-19 | Road -Ward Zamas Sector 4 Collores - DI # 450 | 15 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06487 | Road -Ward Zamas, Sector 4 Calles | Municipio | Jayuya | 5300704 | 4770633 | 819545 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-03-19 | Road -Ward Zamas Sector 4 Collores - DI # 451 | 15 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06487 | Road -Ward Zamas, Sector 4 Calles | Municipio | Jayuya | 5300704 | 4770633 | 819545 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-03-19 | Road -Ward Zamas Sector 4 Collores - DI # 453 | 15 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06487 | Road -Ward Zamas, Sector 4 Calles | Municipio | Jayuya | 5300704 | 4770633 | 819545 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-03-19 | Road -Bo Zamas sector 4 calles - DI # 600 | 15 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-07807 | Improved Roads - Santa Barbara Ward - DI#13, 14, 15, 16 & 86 | Municipio | Jayuya | 4277030 | 3849327 | 962332 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-12-23 | Road -Ward Santa Bárbara Sector los Ruiz - DI # 15 | 15 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-07807 | Improved Roads - Santa Barbara Ward - DI#13, 14, 15, 16 & 86 | Municipio | Jayuya | 4277030 | 3849327 | 962332 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-12-23 | Road -Ward Santa Bárbara Sector Toño Alvarado - DI # 16 | 15 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-07807 | Improved Roads - Santa Barbara Ward - DI#13, 14, 15, 16 & 86 | Municipio | Jayuya | 4277030 | 3849327 | 962332 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-12-23 | Road -Ward Rio Grande Sector La Cuesta (Cortijo) - DI # 86 | 15 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-07796 | Road -Ward Collores, Sector Tuto and Figueroa DI# 126 to DI#132 | Municipio | Jayuya | 4580067 | 4122060 | 1030515 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2021-01-06 | Road -Ward Collores Sector Tuto - DI # 126 | 15 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-07796 | Road -Ward Collores, Sector Tuto and Figueroa DI# 126 to DI#132 | Municipio | Jayuya | 4580067 | 4122060 | 1030515 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2021-01-06 | Road -Ward Collores Sector Tuto - DI # 127 | 15 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-07796 | Road -Ward Collores, Sector Tuto and Figueroa DI# 126 to DI#132 | Municipio | Jayuya | 4580067 | 4122060 | 1030515 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2021-01-06 | Road -Ward Collores Sector Figueroa - DI # 128 | 15 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-07796 | Road -Ward Collores, Sector Tuto and Figueroa DI# 126 to DI#132 | Municipio | Jayuya | 4580067 | 4122060 | 1030515 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2021-01-06 | Road -Ward Collores Sector Figueroa - DI # 129 | 15 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-07796 | Road -Ward Collores, Sector Tuto and Figueroa DI# 126 to DI#132 | Municipio | Jayuya | 4580067 | 4122060 | 1030515 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2021-01-06 | Road -Ward Collores Sector Figueroa - DI # 130 | 15 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-05301 | MUTU 241-BO RONCADOR CAMINO ELBA | Municipio | Utuado | 532011 | 478810 | 270169 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-10-05 | BO RONCADOR CAMINO ELBA | 15 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Utuado
4339-PW-05939 | Building - Gimnasio - DI#668 & 668A | Municipio | Jayuya | 32152 | 28937 | 28937 | (4339) | Municipios | E | Pequeño | 2020-07-06 | Gimnasium Building - Pueblo - DI # 668 | 15 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-05939 | Building - Gimnasio - DI#668 & 668A | Municipio | Jayuya | 32152 | 28937 | 28937 | (4339) | Municipios | E | Pequeño | 2020-07-06 | Gimnasium Building - Pueblo - Equipment - DI # 668.A | 15 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-05306 | Fund Sharing (Receiver) - Project MJAY273 - Recreational Facilities - Municipal Stadium Marcos A. Massini DI #661 and Track & Field DI #662 | Municipio | Jayuya | 22437510 | 20193759 | 5023381 | (4339) | Municipios | G | Grande | 2025-08-27 | Recreational Area - Municipal Stadium Marcos A. Massini - DI # 661 | 15 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-05306 | Fund Sharing (Receiver) - Project MJAY273 - Recreational Facilities - Municipal Stadium Marcos A. Massini DI #661 and Track & Field DI #662 | Municipio | Jayuya | 22437510 | 20193759 | 5023381 | (4339) | Municipios | G | Grande | 2025-08-27 | Recreational Area - Track and Field - DI # 662 | 15 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-05424 | Roads - Collores Ward - DI# 137 & 267-270 | Municipio | Jayuya | 1330846 | 1197761 | 299440 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-06-23 | Road -Ward Collores Sector Alturas Collores - DI # 113 | 15 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-05424 | Roads - Collores Ward - DI# 137 & 267-270 | Municipio | Jayuya | 1330846 | 1197761 | 299440 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-06-23 | Road -Ward Collores Sector El Guariche - DI # 267 | 15 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-05424 | Roads - Collores Ward - DI# 137 & 267-270 | Municipio | Jayuya | 1330846 | 1197761 | 299440 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-06-23 | Road -Ward Collores Sector El Guariche - DI # 268 | 15 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-05424 | Roads - Collores Ward - DI# 137 & 267-270 | Municipio | Jayuya | 1330846 | 1197761 | 299440 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-06-23 | Road -Ward Collores Sector El Guariche - DI # 269 | 15 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-05424 | Roads - Collores Ward - DI# 137 & 267-270 | Municipio | Jayuya | 1330846 | 1197761 | 299440 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-06-23 | Road -Ward Collores Sector Palao - DI # 270 | 15 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-01817 | MJAY016 - Road - Los Hernandez - DI#114 | Municipio | Jayuya | 872010 | 784809 | 6401 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2019-12-10 | Road -Ward Collores Sector Alturas Collores - DI # 114 | 10 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06428 | Roads Sector Miguelón & Ward Saliente, Sector Rosita | Municipio | Jayuya | 1819837 | 1637853 | 409463 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-09-17 | Road -Sector Miguelón - DI # 233 | 10 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06428 | Roads Sector Miguelón & Ward Saliente, Sector Rosita | Municipio | Jayuya | 1819837 | 1637853 | 409463 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-09-17 | Road -Sector Miguelón - DI # 234 | 10 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06428 | Roads Sector Miguelón & Ward Saliente, Sector Rosita | Municipio | Jayuya | 1819837 | 1637853 | 409463 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-09-17 | Road -Sector Miguelón - DI # 235 | 10 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06428 | Roads Sector Miguelón & Ward Saliente, Sector Rosita | Municipio | Jayuya | 1819837 | 1637853 | 409463 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-09-17 | Road -Sector Miguelón - DI # 236 | 10 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06428 | Roads Sector Miguelón & Ward Saliente, Sector Rosita | Municipio | Jayuya | 1819837 | 1637853 | 409463 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-09-17 | Road -Sector Miguelón - DI # 237 | 10 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06428 | Roads Sector Miguelón & Ward Saliente, Sector Rosita | Municipio | Jayuya | 1819837 | 1637853 | 409463 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-09-17 | Road -Sector Miguelón - DI # 238 | 10 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06428 | Roads Sector Miguelón & Ward Saliente, Sector Rosita | Municipio | Jayuya | 1819837 | 1637853 | 409463 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-09-17 | Road -Ward Saliente Sector Rosita - DI # 239 | 10 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06428 | Roads Sector Miguelón & Ward Saliente, Sector Rosita | Municipio | Jayuya | 1819837 | 1637853 | 409463 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-09-17 | Road -Ward Saliente Sector Rosita - DI # 240 | 10 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06428 | Roads Sector Miguelón & Ward Saliente, Sector Rosita | Municipio | Jayuya | 1819837 | 1637853 | 409463 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-09-17 | Road -Ward Saliente Sector Rosita - DI # 241 | 10 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06428 | Roads Sector Miguelón & Ward Saliente, Sector Rosita | Municipio | Jayuya | 1819837 | 1637853 | 409463 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-09-17 | Road -Ward Saliente Sector Miguelón - DI # 243 | 10 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06428 | Roads Sector Miguelón & Ward Saliente, Sector Rosita | Municipio | Jayuya | 1819837 | 1637853 | 409463 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-09-17 | Culvert Miguelon Sector | 10 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-07825 | MUTU 348-CARR. 611 BO SABANA GRANDE / Cercadillo interior | Municipio | Utuado | 485086 | 436577 | 164515 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2021-01-25 | CARR. 611 BO SABANA GRANDE / Cercadillo interior | 10 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Utuado
4339-PW-07796 | Road -Ward Collores, Sector Tuto and Figueroa DI# 126 to DI#132 | Municipio | Jayuya | 4580067 | 4122060 | 1030515 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2021-01-06 | Road -Ward Collores Sector Figueroa - DI # 131 | 10 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-07796 | Road -Ward Collores, Sector Tuto and Figueroa DI# 126 to DI#132 | Municipio | Jayuya | 4580067 | 4122060 | 1030515 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2021-01-06 | Road -Ward Collores Sector Figueroa - DI # 132 | 10 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-07110 | Roads Ward Veguita | Municipio | Jayuya | 7579368 | 6821431 | 1172372 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-12-11 | Culvert -Ward Veguita Sector Juan González - DI # 326 | 10 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-07110 | Roads Ward Veguita | Municipio | Jayuya | 7579368 | 6821431 | 1172372 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-12-11 | Road -Ward Veguita Sector Juan González - DI # 327 | 10 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-07110 | Roads Ward Veguita | Municipio | Jayuya | 7579368 | 6821431 | 1172372 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-12-11 | Road -Ward Veguita Sector Pito Rodríguez - DI # 328 | 10 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-07110 | Roads Ward Veguita | Municipio | Jayuya | 7579368 | 6821431 | 1172372 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-12-11 | Road -Ward Veguita Sector Pito Rodríguez - DI # 329 | 10 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-07110 | Roads Ward Veguita | Municipio | Jayuya | 7579368 | 6821431 | 1172372 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-12-11 | Road -Ward Veguita Sector Ana B. Rivera - DI # 334 | 10 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-07110 | Roads Ward Veguita | Municipio | Jayuya | 7579368 | 6821431 | 1172372 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-12-11 | Road -Ward Veguita Sector Eladino - DI # 335 | 10 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-07110 | Roads Ward Veguita | Municipio | Jayuya | 7579368 | 6821431 | 1172372 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-12-11 | Road -Ward Veguita Sector Eladino - DI # 336 | 10 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-07110 | Roads Ward Veguita | Municipio | Jayuya | 7579368 | 6821431 | 1172372 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-12-11 | Road -Ward Veguita Sector Eladino - DI # 337 | 10 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-07110 | Roads Ward Veguita | Municipio | Jayuya | 7579368 | 6821431 | 1172372 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-12-11 | Road -WardVeguita Sector Eduardo González - DI # 338 | 10 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-07110 | Roads Ward Veguita | Municipio | Jayuya | 7579368 | 6821431 | 1172372 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-12-11 | Road -WardVeguita Sector Eduardo González - DI # 339 | 10 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-07110 | Roads Ward Veguita | Municipio | Jayuya | 7579368 | 6821431 | 1172372 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-12-11 | Culvert Guillermo Estevez St. | 10 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-07110 | Roads Ward Veguita | Municipio | Jayuya | 7579368 | 6821431 | 1172372 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-12-11 | Culvert 2 - Veguita Ward Bethzaida Marin (#333) | 10 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-07110 | Roads Ward Veguita | Municipio | Jayuya | 7579368 | 6821431 | 1172372 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-12-11 | Road - Veguita Ward Juan Gonzalez Sector - DI #326 | 10 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06497 | Road - Mameyes Ward - DI# 559, and 562-568 | Municipio | Jayuya | 1575316 | 1417784 | 354446 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-10-09 | Road -Bo Mameyes sector Vega Grande - DI#s 561-568 581-582 | 5 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-07323 | Sector Davila, Aleman, Pabon | Municipio | Jayuya | 5363427 | 4827084 | 1206771 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-12-04 | Road -Ward Santa Bárbara Sector Dávila - DI # 174 | 5 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-07323 | Sector Davila, Aleman, Pabon | Municipio | Jayuya | 5363427 | 4827084 | 1206771 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-12-04 | Road -Ward Santa Bárbara Sector Alemán - DI # 175 | 5 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-07323 | Sector Davila, Aleman, Pabon | Municipio | Jayuya | 5363427 | 4827084 | 1206771 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-12-04 | Road -Ward Santa Bárbara Sector Alemán - DI # 176 | 5 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-07323 | Sector Davila, Aleman, Pabon | Municipio | Jayuya | 5363427 | 4827084 | 1206771 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-12-04 | Road -Ward Santa Bárbara Sector Alemán - DI # 177 | 5 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-07323 | Sector Davila, Aleman, Pabon | Municipio | Jayuya | 5363427 | 4827084 | 1206771 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-12-04 | Road -Ward Santa Bárbara Sector Alemán - DI # 178 | 5 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-07323 | Sector Davila, Aleman, Pabon | Municipio | Jayuya | 5363427 | 4827084 | 1206771 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-12-04 | Road -Ward Santa Bárbara Sector Alemán - DI # 179 | 5 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-07323 | Sector Davila, Aleman, Pabon | Municipio | Jayuya | 5363427 | 4827084 | 1206771 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-12-04 | Road -Ward Santa Bárbara Sector Alemán - DI # 180 | 5 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-07323 | Sector Davila, Aleman, Pabon | Municipio | Jayuya | 5363427 | 4827084 | 1206771 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-12-04 | Road -Ward Santa Bárbara Sector Rubén Pabón - DI # 181 | 5 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-07323 | Sector Davila, Aleman, Pabon | Municipio | Jayuya | 5363427 | 4827084 | 1206771 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-12-04 | Road -Ward Santa Bárbara Sector Lisandro Rosado - DI # 182 | 5 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06707 | Road - Veguita Ward - DI# 49-50, 315, 316, 323-325 | Municipio | Jayuya | 5430764 | 4887688 | 1221922 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-10-23 | Road -Ward Veguita Sector Chewi Carmona - DI # 315 | 5 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-06707 | Road - Veguita Ward - DI# 49-50, 315, 316, 323-325 | Municipio | Jayuya | 5430764 | 4887688 | 1221922 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-10-23 | Road -Ward Veguita Sector Chewi Carmona - DI # 316 | 5 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-03372 | MUTU101 Bo Puente | Municipio | Utuado | 981500 | 883350 | 662378 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2025-01-22 | BO. PUENTE BLANCO EN LA CUESTA SUBIENO AL MED!O | 5 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Utuado
4339-PW-03372 | MUTU101 Bo Puente | Municipio | Utuado | 981500 | 883350 | 662378 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2025-01-22 | BO. PUENTE BLANCO MEDIO DE LA CUESTA CURVA | 5 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Utuado
4339-PW-05708 | MUTU080 Carr 140 Don Alonso | Municipio | Utuado | 1521739 | 1369565 | 919057 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-12-06 | CARR. 140 DON ALONSO | 5 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Utuado
4339-PW-05708 | MUTU080 Carr 140 Don Alonso | Municipio | Utuado | 1521739 | 1369565 | 919057 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-12-06 | CARR. 140 DON ALONSO | 5 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Utuado
4339-PW-05708 | MUTU080 Carr 140 Don Alonso | Municipio | Utuado | 1521739 | 1369565 | 919057 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-12-06 | CARR. 140 DON ALONSO | 5 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Utuado
4339-PW-06497 | Road - Mameyes Ward - DI# 559, and 562-568 | Municipio | Jayuya | 1575316 | 1417784 | 354446 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-10-09 | Road -Ward Mameyes Sector Los Cuarteles - DI # 559 & DI #560 | 5 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Utuado
4339-PW-08854 | MUTU 349-Basketball Court and Baseball Field | Municipio | Utuado | 667563 | 600807 | 0 | (4339) | Municipios | G | Grande | 2021-06-03 | Track and Field El Corcho / Bo Angeles | 0 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Utuado
4473-PW-00217 | Alltos del Rio Condominium | Municipio | Jayuya | 83497 | 75148 | 75148 | (4473) | Municipios | E | Pequeño | 2022-03-09 | Altos del Rio Condominium Apartment F-6 | 0 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4473-PW-00217 | Alltos del Rio Condominium | Municipio | Jayuya | 83497 | 75148 | 75148 | (4473) | Municipios | E | Pequeño | 2022-03-09 | Altos del Rio Condominium Apartment B-11 | 0 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4473-PW-00217 | Alltos del Rio Condominium | Municipio | Jayuya | 83497 | 75148 | 75148 | (4473) | Municipios | E | Pequeño | 2022-03-09 | Altos del Rio Condominium Apartment B-7 | 0 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4473-PW-00217 | Alltos del Rio Condominium | Municipio | Jayuya | 83497 | 75148 | 75148 | (4473) | Municipios | E | Pequeño | 2022-03-09 | Altos del Rio Condominium Apartment F-1 | 0 | 2026 - Q1 | Construcción | Construcción en progreso | Jayuya
4339-PW-02949 | V1 MUTU 188 Carr. #10 Sector Graulau entrando por la Iglesia Pentecostal | Municipio | Utuado | 870058 | 783052 | 33646 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2025-09-13 | Carr. #10 Sector Graolu entrando por la Iglesia Pentecostal | 100 | 2026 - Q1 | Diseño | Diseño completado | Utuado
4339-PW-03664 | Bridge - Bo Hoyos Planes Sec Piedra Escondida (Global #55977) - DI #631 & #632 | Municipio | Jayuya | 2601698 | 2341528 | 47700 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2022-11-08 | Bridge - Bo Hoyos Planes Sec Piedra Escondida 2 - DI # 632 | 100 | 2026 - Q1 | Diseño | Diseño completado | Utuado
4339-PW-04911 | Road - Los Álvarez Sector - DI #140-143 | Municipio | Jayuya | 290686 | 261617 | 234617 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-11-23 | Road -Sector Los Álvarez - DI #140-143 | 100 | 2026 - Q1 | Diseño | Diseño completado | Jayuya
4339-PW-03664 | Bridge - Bo Hoyos Planes Sec Piedra Escondida (Global #55977) - DI #631 & #632 | Municipio | Jayuya | 2601698 | 2341528 | 47700 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2022-11-08 | Bridge - Bo Hoyos Planes Sec Piedra Escondida 1 - DI # 631 | 100 | 2026 - Q1 | Diseño | Diseño completado | Jayuya
4339-PW-03740 | A&E MADJ072- Yayales Ward Road DI #30 & Road DI #43 | Municipio | Adjuntas | 172678 | 155411 | 10453 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2022-06-14 | Road Yayales Ward DI #30 | 95 | 2026 - Q1 | Diseño | Diseño en progreso | Adjuntas
4339-PW-03740 | A&E MADJ072- Yayales Ward Road DI #30 & Road DI #43 | Municipio | Adjuntas | 172678 | 155411 | 10453 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2022-06-14 | Road Yayales Ward DI #43 | 95 | 2026 - Q1 | Diseño | Diseño en progreso | Adjuntas
4339-PW-05941 | A&E MADJ008 - Water Canal Pueblo Ward Los Maestros/Rullan DI#2 | Municipio | Adjuntas | 148333 | 133499 | 61305 | (4339) | Municipios | D | Grande | 2022-05-31 | Water Canal Pueblo Ward Los Maestros/Rullan DI#2 | 90 | 2026 - Q1 | Diseño | Diseño en progreso | Adjuntas
4339-PW-01410 | MADJ006 - Vaca Saltillo Ward Road 518 K.M. 5.5 Int. Parcelas Solis Sector DI#80 | Municipio | Adjuntas | 1042578 | 938321 | 77706 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-10-04 | Road - Vaca Saltillo Ward Km. 5.5 Interior DI #80 | 90 | 2026 - Q1 | Diseño | Diseño en progreso | Adjuntas
4339-PW-03176 | MADJ025- Guayo Ward , Box Culverts Mango Road DI#17 & Box Culverts DI#12 | Municipio | Adjuntas | 308377 | 277540 | 56919 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2023-03-08 | Three Box Culvert Guayo Ward DI #12 | 90 | 2026 - Q1 | Diseño | Diseño en progreso | Adjuntas
4339-PW-03176 | MADJ025- Guayo Ward , Box Culverts Mango Road DI#17 & Box Culverts DI#12 | Municipio | Adjuntas | 308377 | 277540 | 56919 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2023-03-08 | Two Box Culvert Structure - Guayo River Mango road DI #17 | 90 | 2026 - Q1 | Diseño | Diseño en progreso | Adjuntas
4339-PW-03666 | Roads - Coabey Ward, Dulceria Sector - DI#274 | Municipio | Jayuya | 1988284 | 1789455 | 78791 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-10-04 | Road -Ward Coabey Sector Dulceria 2 - DI # 274 | 75 | 2026 - Q1 | Diseño | Diseño en progreso | Jayuya
4339-PW-06440 | Roads - Los Alvarez Sector - DI# 144-151 & 637 | Municipio | Jayuya | 3904184 | 3513765 | 79920 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-05-02 | Road -Sector Los Álvarez - DI # 144 | 75 | 2026 - Q1 | Diseño | Diseño en progreso | Jayuya
4339-PW-06440 | Roads - Los Alvarez Sector - DI# 144-151 & 637 | Municipio | Jayuya | 3904184 | 3513765 | 79920 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-05-02 | Road -Sector Los Álvarez - DI # 145 | 75 | 2026 - Q1 | Diseño | Diseño en progreso | Jayuya
4339-PW-06440 | Roads - Los Alvarez Sector - DI# 144-151 & 637 | Municipio | Jayuya | 3904184 | 3513765 | 79920 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-05-02 | Road -Sector Los Álvarez - DI # 146 | 75 | 2026 - Q1 | Diseño | Diseño en progreso | Jayuya
4339-PW-06440 | Roads - Los Alvarez Sector - DI# 144-151 & 637 | Municipio | Jayuya | 3904184 | 3513765 | 79920 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-05-02 | Road -Sector Los Álvarez - DI # 147 | 75 | 2026 - Q1 | Diseño | Diseño en progreso | Jayuya
4339-PW-01241 | MLAR014 Lares Municipality Cemetery | Municipio | Lares | 3029506 | 2726555 | 253890 | (4339) | Municipios | G | Grande | 2019-03-22 | MALR006 Lares Cemetery | 70 | 2026 - Q1 | Diseño | Diseño en progreso | Lares
4339-PW-05259 | Road - La Colonia/Los Orasmos Sector - 185408, #185409, #203664 | Municipio | Jayuya | 10655408 | 9589868 | 603360 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2022-11-08 | Road -Ward Jayuya Abajo Sector La Colonia - DI # 490 | 50 | 2026 - Q1 | Diseño | Diseño en progreso | Jayuya
4339-PW-01967 | B3-A&E MUTU016 Sistema de Bombeo Urbanizacion San Jose Interior (Pumping Station) | Municipio | Utuado | 163850 | 147465 | 49490 | (4339) | Municipios | D | Grande | 2025-10-15 | San Jose Stormwater Flood Control Facility | 30 | 2026 - Q1 | Diseño | Diseño en progreso | Utuado
4339-PW-01993 | (Improved) A&E V1 MUTU 127 Bo Angeles Carr. 602 Interior Municipality Road La Pra Sector | Municipio | Utuado | 663918 | 597526 | 70459 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2025-08-27 | BO ANGELES CARR 602 INTERIOR MUNICIPALITY ROAD LA PRA SECTOR | 30 | 2026 - Q1 | Diseño | Diseño en progreso | Utuado
4339-PW-02050 | B3-A&E MUTU 129 PR 5523 Bo Arenas In front of the Head Start on the way to Puente Blanca Nieves | Municipio | Utuado | 60327 | 54294 | 54294 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-06-21 | PR-5523 BO ARENAS FRENTA A HEAD START CAMINO HACIA PUENTE BLANCA NIEVE | 30 | 2026 - Q1 | Diseño | Diseño en progreso | Utuado
4339-PW-02051 | B3-A&E MUTU 128 Bo Vivi Abajo Sector Las Cuevas | Municipio | Utuado | 110001 | 99000 | 99000 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2025-04-04 | BO VIVI ABAJO SECTOR LAS CUEVAS | 30 | 2026 - Q1 | Diseño | Diseño en progreso | Utuado
4339-PW-02814 | B3-A&E MUTU017 #33 Calle Doctor Ashford 00641 | Municipio | Utuado | 51745 | 46571 | 46571 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-05-01 | Calle Asford Pueblo | 30 | 2026 - Q1 | Diseño | Diseño en progreso | Utuado
4339-PW-02888 | B3-A&E MUTU 199- BO ANGELES VILLA INDIGENA (Camino Jaime Placita) | Municipio | Utuado | 78509 | 70658 | 70657 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-07-02 | BO ANGELES VILLA INDIGENA | 30 | 2026 - Q1 | Diseño | Diseño en progreso | Utuado
4339-PW-02970 | B1-A&E MUTU 244-CARR.140 BO PASO PALMA 1 ( Camino Los Montes) | Municipio | Utuado | 48804 | 43923 | 43923 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-06-21 | CARR.140 BO PASO PALMA | 30 | 2026 - Q1 | Diseño | Diseño en progreso | Utuado
4339-PW-02971 | B3-A&E MUTU091 Carr 140 Bo Mameyes Arriba | Municipio | Utuado | 31130 | 28017 | 28017 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2019-12-19 | CARR. 140 BO MAMEYES ARRIBA | 30 | 2026 - Q1 | Diseño | Diseño en progreso | Utuado
4339-PW-02971 | B3-A&E MUTU091 Carr 140 Bo Mameyes Arriba | Municipio | Utuado | 31130 | 28017 | 28017 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2019-12-19 | CARR. 140 BO MAMEYES ARRIBA | 30 | 2026 - Q1 | Diseño | Diseño en progreso | Utuado
4339-PW-02971 | B3-A&E MUTU091 Carr 140 Bo Mameyes Arriba | Municipio | Utuado | 31130 | 28017 | 28017 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2019-12-19 | CARR. 140 BO MAMEYES ARRIBA | 30 | 2026 - Q1 | Diseño | Diseño en progreso | Utuado
4339-PW-03050 | B3-A&E MUTU 246-BO VIVI ABAJO PUEBLITO QUITIN | Municipio | Utuado | 210286 | 189257 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2025-04-11 | BO VIVI ABAJO PUEBLITO QUITIN | 30 | 2026 - Q1 | Diseño | Diseño en progreso | Utuado
4339-PW-03072 | B3-A&E MUTU 242-BO RONCADOR ABAJO CAMINO ELBA | Municipio | Utuado | 29676 | 26708 | 26708 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2019-12-30 | BO RONCADOR ABAJO CAMINO ELBA | 30 | 2026 - Q1 | Diseño | Diseño en progreso | Utuado
4339-PW-03385 | B3-A&E MUTU 182 CALLE BETANCES ANTES CDT CAPARROS | Municipio | Utuado | 57992 | 52193 | 52194 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-05-22 | CALLE BETANCE ANTES CDT CAPARROS | 30 | 2026 - Q1 | Diseño | Diseño en progreso | Utuado
4339-PW-05047 | B3-A&E MUTU 169 Bo Roncador Abajo | Municipio | Utuado | 212621 | 191359 | 28556 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-10-17 | BO RONCADOR ABAJO | 30 | 2026 - Q1 | Diseño | Diseño en progreso | Utuado
4339-PW-05047 | B3-A&E MUTU 169 Bo Roncador Abajo | Municipio | Utuado | 212621 | 191359 | 28556 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-10-17 | BO RONCADOR ABAJO CAMINO | 30 | 2026 - Q1 | Diseño | Diseño en progreso | Utuado
4339-PW-05047 | B3-A&E MUTU 169 Bo Roncador Abajo | Municipio | Utuado | 212621 | 191359 | 28556 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-10-17 | BO RONCADOR ABAJO CAMINO | 30 | 2026 - Q1 | Diseño | Diseño en progreso | Utuado
4339-PW-05047 | B3-A&E MUTU 169 Bo Roncador Abajo | Municipio | Utuado | 212621 | 191359 | 28556 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-10-17 | BO RONCADOR ABAJO CAMINO | 30 | 2026 - Q1 | Diseño | Diseño en progreso | Utuado
4339-PW-02700 | MUTU051 Barrio Vivi Abajo | Municipio | Utuado | 2830418 | 2547376 | 30974 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-02-12 | VIVI ABAJO CAMARA JUNIOR | 0 | 2026 - Q1 | Diseño | Diseño en progreso | Utuado
4339-PW-03922 | B4-A&E MLAR054-Urb. Montebello | Municipio | Lares | 323000 | 290700 | 72675 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2025-01-23 | Urbanización Montebello | 0 | 2026 - Q1 | Diseño | Diseño en progreso | Lares
4339-PW-10688 | B3-A&E MUTU 185 CALLE SARGENTO MARALET JUARBE I | Municipio | Utuado | 55500 | 49950 | 49950 | (4339) | Municipios | C | Pequeño | 2024-06-21 | CALLE SARGENTO MARALET JUARBE 1 | 0 | 2026 - Q1 | Diseño | Diseño en progreso | Utuado
4339-PW-06580 | MUTU 378-BO VIVI ABAJO CAMARA JUNIOR | Municipio | Utuado | 258767 | 232890 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-12-09 | BO VIVI ABAJO CAMARA JUNIOR | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Quebradillas
4339-PW-07363 | MUTU 356-BO ARENAS CAMINO BERMUDEZ | Municipio | Utuado | 267888 | 241099 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-12-14 | BO ARENAS CAMINO BERMUDEZ | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Las Marías
4339-PW-01989 | MUTU043 Terraza Sport Bar Guanico Frente al Negocio | Municipio | Utuado | 235466 | 211919 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-06-26 | TERRAZA SPORT BAR GUANICO FRENTE AL NEGOCIO | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Villalba
4339-PW-06693 | Fund Sharing (Recipient) Bridge - Ward Mameyes, Sector Vega Grande 1&2 (Global #55977) - DI#634 & #636 | Municipio | Jayuya | 2489062 | 2240156 | 560039 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2023-10-13 | Bridge - Ward Mameyes Sector Vega Grande 2 - DI # 636 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Utuado
4339-PW-01838 | MUTU028 Carr 605 Bo Vivi Arriba | Municipio | Utuado | 826393 | 743754 | 6022 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2023-12-18 | CARR. 605 BO VIVI ARRIBA | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-01936 | MUTU040 Bo Vivi Abajo Sector El Nogal | Municipio | Utuado | 60947 | 54852 | 54852 | (4339) | Municipios | C | Pequeño | 2019-12-03 | BO VIVI ABAJO SECTOR EL NOGAL | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-01947 | MUTU 130 Carr. PR 605 Bo Vivi Arriba Parcelas Rieras. | Municipio | Utuado | 1288006 | 1159206 | 48602 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2025-09-17 | Carr. PR-605 Bo. Vivi Arriba Parcelas Rieras | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-01990 | MUTU027 Carr 123 Rio Abajo | Municipio | Utuado | 282486 | 254237 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-12-31 | CARA. 123 RIO ASAJO | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-01994 | MUTU 126 Bo Puente Blanco Interior Antes Casa Grande Dos Pisos | Municipio | Utuado | 533485 | 480137 | 73441 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2025-09-13 | BO. PUENTE BLANCO INTERIOR ANTES CASA GRANDE DOS PISO | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-02036 | MUTU022 Carr. 606 Bo. Jauca Interior | Municipio | Utuado | 87143 | 78429 | 78429 | (4339) | Municipios | C | Pequeño | 2020-12-10 | CARR. 606 BO JAUCA INTERIOR | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-02077 | MUTU038 Carr 605 Bo Vivi Arriba 3 | Municipio | Utuado | 3423640 | 3081276 | 16889 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-05-20 | CARR. 605 BO VIVI ARRIBA | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-02138 | MUTU036 Carr 605 Bo Vivi Arriba 5 | Municipio | Utuado | 1061584 | 955426 | 6239 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-02-09 | CARR. 605 BO VIVI ARRIBA | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-02184 | MUTU046 Carr 10 Sector El Roblegar | Municipio | Utuado | 8787480 | 7908732 | 29319 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-04-11 | Carr. #10 Sector el Roblegar | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-02200 | B1-A&E MUTU041 Arena Camino Los Serrano Entrado Casa Guillo Lugo | Municipio | Utuado | 63176 | 56858 | 55310 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2025-04-11 | ARENA CAMINO LOS SERRANO ENTRANDO CASA WUILLO LUGO | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-02207 | MUTU033 Bo. Vivi Arriba La Pica Sector El Hershey Interior | Municipio | Utuado | 60260 | 54234 | 54234 | (4339) | Municipios | C | Pequeño | 2020-02-28 | Bo. Vivi arriba La Pica Sector el Hershey interior | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-02244 | B1 - A&E MUTU078 Carr 140 Bo Paso Palma | Municipio | Utuado | 206170 | 185553 | 29999 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2025-04-04 | CARR. 140 BO PASO PALMA | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-02244 | B1 - A&E MUTU078 Carr 140 Bo Paso Palma | Municipio | Utuado | 206170 | 185553 | 29999 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2025-04-04 | CARR. 140 BO PASO PALMA | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-02246 | *CLOSEOUT * MUTU074 Sector Veguita Interior / Caonilla Arriba | Municipio | Utuado | 1518097 | 1366287 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-03-06 | SECTOR VEGUITA INTERIOR / CAONILLA ARRIBA | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-02246 | *CLOSEOUT * MUTU074 Sector Veguita Interior / Caonilla Arriba | Municipio | Utuado | 1518097 | 1366287 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-03-06 | SECTOR VEGUITA INTERIOR / Caonilla Arriba | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-02246 | *CLOSEOUT * MUTU074 Sector Veguita Interior / Caonilla Arriba | Municipio | Utuado | 1518097 | 1366287 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-03-06 | SECTOR VEGU!TA INTERIOR / CAONILLAS ARRIBA | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-02246 | *CLOSEOUT * MUTU074 Sector Veguita Interior / Caonilla Arriba | Municipio | Utuado | 1518097 | 1366287 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-03-06 | SECTOR VEGUlTA INTERIOR / CAONILLAS ARRIBA | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-02246 | *CLOSEOUT * MUTU074 Sector Veguita Interior / Caonilla Arriba | Municipio | Utuado | 1518097 | 1366287 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-03-06 | SECTOR VEGUITA INTERIOR / CAONILLAS ARRIBA | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-02246 | *CLOSEOUT * MUTU074 Sector Veguita Interior / Caonilla Arriba | Municipio | Utuado | 1518097 | 1366287 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-03-06 | SECTOR VEGUJTA INTERIOR / CAONILLAS ARRIBA | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-02268 | MUTU058 Bo Vivi Arriba Sector Hershey | Municipio | Utuado | 3122283 | 2810054 | 22461 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-04-11 | Bo. Vivi arriba La Pica Sector el Hershey interior | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-02268 | MUTU058 Bo Vivi Arriba Sector Hershey | Municipio | Utuado | 3122283 | 2810054 | 22461 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-04-11 | Bo. Vivi arriba La Pica Sector el Hershey Interior a la left | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-02271 | MUTU053 Carr 606 Bo Jauca Interior | Municipio | Utuado | 327331 | 294598 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-11-05 | CARR. 606 BO JAUCA INTERIOR | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-02271 | MUTU053 Carr 606 Bo Jauca Interior | Municipio | Utuado | 327331 | 294598 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-11-05 | CARR. 606 BO JAUCA INTERIOR | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-02297 | MUTU063 Bo Caguanas Sector Cuchilla Brava Cuesta | Municipio | Utuado | 1761146 | 1585031 | 24542 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-04-11 | Bo. Caguanas Sector Cuchilla Brava Cuesta | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-02297 | MUTU063 Bo Caguanas Sector Cuchilla Brava Cuesta | Municipio | Utuado | 1761146 | 1585031 | 24542 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-04-11 | Bo. Caguanas Sector Cuchilla Brava Cuesta | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-02320 | MUTU064 Carr 605 Bo Vivi Arriba Various Roads | Municipio | Utuado | 600099 | 540089 | 32898 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2023-01-20 | Bo. Vivi arriba camino Aladino andujar Tommy Rullan | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-02338 | MUTU061 Pueblo Antigua Las Marias | Municipio | Utuado | 3302265 | 2972039 | 49521 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-03-05 | PUEBLO ANTIGUA LAS MARIAS CALLE MARIA LIBERTAD GOMEZ BK | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-02392 | MUTU039 Carr 605 Bo Vivi Arriba 4 | Municipio | Utuado | 84197 | 75777 | 75777 | (4339) | Municipios | C | Pequeño | 2020-06-23 | CARR. 605 BO VIVI ARRIBA | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-02393 | B3-A&E MUTU 146 CARR. 5523 BO ARENAS ROAD COLAPSE, BRIDGE SCOUR, IN BACK OF CATHOLIC CHURCH | Municipio | Utuado | 190542 | 171488 | 47503 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2025-04-04 | CARR. 5523 BO ARENAS ROAD COLAPSE BRIDGE SCOUR IN BACK OF CATHOLIC CHURCH | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-02408 | MUTU025 Bo. Vivi Abajo Sector Las Cuevas / Camino Wilson Viruet y Alan Gonzalez | Municipio | Utuado | 59153 | 53238 | 53238 | (4339) | Municipios | C | Pequeño | 2020-02-20 | Bo. Vivi Abajo Sector Las Cuevas / Camino Wilson Viruet y Alan Gonz. | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Utuado
4339-PW-02482 | MUTU 133 BO VIVI ABAJO SECTOR LAS CUEVAS | Municipio | Utuado | 741519 | 667367 | 6083 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2025-04-11 | BO VIVI ABAJO SECTOR LAS CUEVAS | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-02530 | MUTU 137 CARR 606 BO JAUCA INTERIOR | Municipio | Utuado | 393950 | 354555 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-06-23 | CARR. 606 BO JAUCA INTERIOR | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-02532 | MUTU 142 Bo. Arenas Camino Los Crespo entrando Head Start | Municipio | Utuado | 320961 | 288865 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-12-09 | Bo. Arenas camino Los Crespo entrando Head Start | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-02619 | MUTU049 City Hall Building | Municipio | Utuado | 90013 | 81012 | 81012 | (4339) | Municipios | E | Pequeño | 2020-06-05 | City Hall Building | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-02631 | MUTU047 Carr 10 Urb Lomas Verdes Camino | Municipio | Utuado | 1673541 | 1506187 | 17958 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2023-01-23 | CARR # 10 URB LOMAS VERDES | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-02889 | MUTU 208-BO VIVI ABAJO CAMARA JUNIOR | Municipio | Utuado | 1088339 | 979505 | 29856 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-02-02 | BO VIVI ABAJO CAMARA JUNIOR | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-02897 | MUTU 213-Bo Arena Frente Al Head Start Camino Los Crespo | Municipio | Utuado | 2536698 | 2283028 | 29941 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-10-04 | LUEGO CASA DE KIK CRESPO ARENAS FRENTE AL HEAD START | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-02898 | MUTU 135 BO VIVI ABAJO SECTOR LAS CUEVAS | Municipio | Utuado | 5128263 | 4615437 | 55063 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-05-23 | BO VIVI ABAJO SECTOR LAS CUEVAS | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-02899 | B2-A&E MUTU 138 Bo. Vivi Abajo antes Arenero de Julian | Municipio | Utuado | 134081 | 120673 | 45518 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2025-10-23 | Bo. Vivi abajo antes Arenero de Julian | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-02902 | MUTU 134 BO VIVI ABAJO SECTOR LAS CUEVAS | Municipio | Utuado | 2611566 | 2350410 | 40035 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-07-15 | BO VIVI ABAJO SECTOR LAS CUEVAS | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-02916 | MUTU062 Carr 123 Rio Abajo | Municipio | Utuado | 2867627 | 2580864 | 21480 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-04-11 | CARR. 123 RIO ABAJO | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-02916 | MUTU062 Carr 123 Rio Abajo | Municipio | Utuado | 2867627 | 2580864 | 21480 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-04-11 | CARR. 123 RIO ABAJO | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-02920 | MUTU100 Carr 140 Bo Mamayes | Municipio | Utuado | 270487 | 243438 | 32918 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2025-09-13 | CARR 140 Bo Mamayes Camino la Isolina Interior | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-02925 | MUTU 219-BO VIVI ABAJO SECTOR LAS CUEVAS | Municipio | Utuado | 1599024 | 1439122 | 5951 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-06-28 | BO VIVI ABAJO SECTOR LAS CUEVAS | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-02943 | MUTU 227-BO RONCADOR CAMINO LUIS ORAMA | Municipio | Utuado | 3251669 | 2926502 | 18839 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-04-15 | BO RONCADOR CAMINO | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-02946 | MUTU 228-CARR. 611 BO SABANA GRANDE / Luego de casa Xiomara Cercadillo | Municipio | Utuado | 336480 | 302832 | 7737 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-04-04 | CARR. 611 BO SABANA GRANDE / Luego de casa Xiomara cercadillo | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-02947 | MUTU 190- A&E Bo. Caonillas Sector La Deseada al final | Municipio | Utuado | 170000 | 153000 | 24576 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2025-04-11 | Bo. Caonillas Sector La Deseada al final | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-02975 | MUTU 239-BO RONCADOR CAMINO LUIS ORAMA AL FINAL | Municipio | Utuado | 1743380 | 1569042 | 15879 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-03-08 | BO RONCADOR CAMINO | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-03018 | MUTU 250-Bo Sabana Grande Sector Las Avispas Luego De Los Matias | Municipio | Utuado | 2501553 | 2251398 | 109389 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-06-28 | Camino las Avispa Sabana Grande luego de los Matias | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-03024 | MUTU 207-BO VIVI ABAJO SECTOR LAS CUEVAS / ANTES CASA PADRE CHINO | Municipio | Utuado | 2117502 | 1905752 | 34631 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-07-15 | BO VIVI ABAJO SECTOR LAS CUEVAS / ANTES CASA PADRE CHINO | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-03029 | MUTU 224-PR-5523 BO ARENAS EL GUANO, LOMITA DE BELEN EN LA CUESTA | Municipio | Utuado | 2856063 | 2570457 | 34455 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-03-05 | PR-5523 BO ARENAS EL GUANO LOMITA DE BELEN EN LA CUESTA | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-03041 | MUTU 225-LOMITA DE BELEN FRENTE CASA DE BIN CAMACHO EL GUANO | Municipio | Utuado | 2474366 | 2226929 | 75146 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-04-15 | LOMITA DE BELEN FRENTE CASA DE BIN CAMACHO EL GUANO | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-03097 | MUTU 237-Bo. Sabana Grande Camino Caniaco entrando por Don Alonso | Municipio | Utuado | 3927040 | 3534336 | 28069 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-04-15 | Sabana Grande camino Caniaco entrando por Don Alonso | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-03099 | MUTU 243-CARR.140 BO PASO PALMA SECTOR LOS MARIN | Municipio | Utuado | 467497 | 420748 | 18831 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-06-21 | CARR.140 BO PASO PALMA | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-03100 | MUTU 249-Camino Tono Maldonado frente Henry Guagua | Municipio | Utuado | 3000005 | 2700004 | 23820 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-03-08 | Camino Tono Maldonado frente henry Guagua | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-03113 | MUTU 200-Landslide Barrio Arena Guano | Municipio | Utuado | 1106615 | 995954 | 9290 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2023-01-09 | Bo. Arenas Sector el Guano frente a Gloria Afanador | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-03125 | MUTU 248-Camino Toño Maldonado | Municipio | Utuado | 1215835 | 1094252 | 39612 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-06-28 | Camino Toño Maldonado | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-03135 | MUTU 226-BO ARENAS SECTOR EL GUANO | Municipio | Utuado | 2249129 | 2024216 | 65574 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-02-21 | ARENA SECTOR EL GUANO | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-03138 | MUTU 260-CARR.140 BO PASO PALMA | Municipio | Utuado | 1696382 | 1526744 | 18983 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-11-08 | CARR.140 BO PASO PALMA | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-03153 | MUTU109 Pueblo Antigua | Municipio | Utuado | 1420517 | 1278465 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2021-05-04 | PUEBLO ANTIGUO SECTOR CAMPO ALEGRE CAMINO ROCKY SOTO DEAD END | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-03157 | MUTU 168 BO RONCADOR CAMINO LUIS ORAMA AL FINAL | Municipio | Utuado | 365384 | 328846 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-09-25 | BO RONCADOR CAMINO | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-03159 | MUTU 212-BO VIVI ABAJO SECTOR LAS CUEVAS | Municipio | Utuado | 2575151 | 2317636 | 80534 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2025-09-17 | BO VIVI ABAJO SECTOR LAS CUEVAS | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-03168 | MUTU 255-BO RONCADOR ABAJO CAMINO ELBA | Municipio | Utuado | 2442114 | 2197902 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-10-04 | BO RONCADOR ABAJO CAMINO ELBA | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-03173 | B3-A&E MUTU 172 CARR.146 KM 7.0 BO LIMON | Municipio | Utuado | 178000 | 160200 | 15871 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2025-04-11 | CARR.146 KM 7.0 BO LIMON | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-03186 | MUTU 210-LAS PALMA CAMINO BRUNO | Municipio | Utuado | 289353 | 260418 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-08-04 | Las Palmas Camino Bruno Ramos Hacia Abajo | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-03189 | MUTU 271-CARR. 140 BO PASO PALMA n1 | Municipio | Utuado | 1728945 | 1556051 | 73687 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-04-15 | CARR. 140 BO PASO PALMA | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-03300 | MUTU 272-CARR.140 BO LAS PALMAS n 2 | Municipio | Utuado | 1807720 | 1626948 | 49667 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-03-08 | CARR.140 BO LAS PALMA | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-03324 | MUTU 218-BO MAMEYES CAMINO ISOLINA | Municipio | Utuado | 523626 | 471263 | 8134 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-04-05 | BO MAMEYES CAMINO ISOLINA | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-03330 | MUTU 201-CARR 111 BO ANGELES CAMINO VALLE INDIGENA | Municipio | Utuado | 1007487 | 906738 | 8972 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-05-22 | BO ANGELES CARR 111 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-03347 | MUTU 253-BO VIVI ABAJO SECTOR LAS CUEVAS | Municipio | Utuado | 1165399 | 1048859 | 26225 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-06-28 | BO VIVI ABAJO SECTOR LAS CUEVAS | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-03353 | MUTU 191- Bo. Sabana Grande Camino Las Avispas hacia Los Ocasio | Municipio | Utuado | 703524 | 633172 | 2817 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2023-01-20 | Bo. Sabana Grande camino Las Avispas hacia Los Ocasio | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-03365 | SOW Change - MUTU 270-Bo. Angeles Sector Los Capetillos frente a Brenda Arraras | Municipio | Utuado | 75440 | 67896 | 67897 | (4339) | Municipios | C | Pequeño | 2024-02-01 | Bo. Angeles Sector Los Capetillos frente a Brenda Araras | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-03366 | MUTU 184 BO VIVI ARRIBA SECTOR LOS LLANES | Municipio | Utuado | 396100 | 356490 | 7909 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-11-27 | BO VIVI ARRIBA SECTOR LOS LLANES | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-03398 | MUTU 247-Camino Tono Maldonado al final | Municipio | Utuado | 2359531 | 2123578 | 40446 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-02-22 | Camino Tono Maldonado al final | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-03428 | MUTU 229-CARR. 123 RIO ABAJO | Municipio | Utuado | 3888533 | 3499679 | 77954 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-03-06 | CARR. 123 RIO ABAJO | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-03440 | MUTU 252-CARR. 612 BO DON ALONSO INTERIOR | Municipio | Utuado | 557494 | 501745 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2021-02-22 | CARR. 612 BO DON ALONSO INTERIOR | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-03446 | Withdrawal - A&E MUTU 256-PR-140 Bo. Paso Palmas antes de la Iglesia Catolica | Municipio | Utuado | 0 | 0 | 0 | (4339) | Municipios | C | Pequeño | 2025-12-03 | PR-140 Bo. Paso Palmas antes de la iglesia Catolica / NOTE CHECK GPS | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-03449 | MUTU 195-Bo. Caonillas Sector Veguita | Municipio | Utuado | 290130 | 261117 | 3142 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-06-25 | Bo. Caonillas Sector Veguita | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-03450 | MUTU 206-VIVI ABAJO SECTOR LAS CUEVAS / Camino Wilson Viruet | Municipio | Utuado | 264123 | 237711 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2021-06-23 | VIVI ABAJO SECTOR LAS CUEVAS / Camino Wilson Viruet | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-03459 | MUTU 173 BO LIMON SECTOR EL CANON | Municipio | Utuado | 405800 | 365220 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-10-05 | BO LIMON SECTOR EL CANON | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-03479 | MUTU108 Embankments or Slope Failures and Asphalt. | Municipio | Utuado | 191833 | 172650 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2021-10-29 | Hacienda Rosy interior | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-03485 | MUTU086 Carr 10 Calle Las Marias | Municipio | Utuado | 977191 | 879472 | 14013 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-03-04 | CARR.# 10 CALLE LAS MARIAS | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-03491 | MUTU 163 BO CAGUANA SECTOR CAYUCO INTERIOR | Municipio | Utuado | 87641 | 78877 | 78877 | (4339) | Municipios | C | Pequeño | 2020-10-06 | BO CAGUANA SECTOR CAYUCO INTERIOR | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-03524 | MUTU 175 BO MAMEYES | Municipio | Utuado | 848340 | 763506 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-03-23 | BO MAMEYES CAMINO ISOLINA | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-03524 | MUTU 175 BO MAMEYES | Municipio | Utuado | 848340 | 763506 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-03-23 | BO MAMEYES CAMINO ISOLINA | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-03596 | MUTU 262-CARR. 140 DON ALONSO | Municipio | Utuado | 161883 | 145695 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2021-04-17 | CARR. 140 DON ALONSO | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-03596 | MUTU 262-CARR. 140 DON ALONSO | Municipio | Utuado | 161883 | 145695 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2021-04-17 | CARR. 140 DON ALONSO | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-03601 | MUTU113 Carr 111 | Municipio | Utuado | 717696 | 645927 | 9661 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-03-04 | Carr. #111 Bo. Caguana Sector Jariales interior | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-03601 | MUTU113 Carr 111 | Municipio | Utuado | 717696 | 645927 | 9661 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-03-04 | Carr. #111 Bo. Caguana Sector Jariales interior | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-03602 | MUTU 164 BO RONCANDOR SECTOR | Municipio | Utuado | 59194 | 53275 | 53275 | (4339) | Municipios | C | Pequeño | 2020-12-10 | BO RONCANDOR SECTOR | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-03617 | MUTU 240-Carr. 111 KM 46.6 Camino Izquierda La Altura | Municipio | Utuado | 1403376 | 1263038 | 9169 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-01-03 | Carr. #111 KM 46.6 camino a la Izquierda hacia la altura | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-03620 | MUTU 264-SECTOR CAMPO ALEGRE AND BO ARENAS 00641 | Municipio | Utuado | 381581 | 343423 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2022-07-14 | PR- 5523 CAMINO TATY ANDUJAR INT BO. ARENAS ENTRANDO CAMINO-Low Water Crossing | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-03620 | MUTU 264-SECTOR CAMPO ALEGRE AND BO ARENAS 00641 | Municipio | Utuado | 381581 | 343423 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2022-07-14 | SECTOR CAMPO ALEGRE SALIDA 2 SABANA GRANDE MILLET RESIDENCE | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-03669 | MUTU 280-Sabana Grande camino Caniaco entrando por Don Alonso 1 | Municipio | Utuado | 522636 | 470372 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-12-10 | Sabana Grande camino Caniaco entrando por Don Alonso | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-03706 | MUTU114 Bo Angeles Roads | Municipio | Utuado | 2702030 | 2431827 | 30731 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-05-30 | BO ANGELES SECTOR LA PRA | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-03706 | MUTU114 Bo Angeles Roads | Municipio | Utuado | 2702030 | 2431827 | 30731 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-05-30 | BO ANGELES ALTURA | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-03706 | MUTU114 Bo Angeles Roads | Municipio | Utuado | 2702030 | 2431827 | 30731 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-05-30 | BO ANGELES CARR 602 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-03706 | MUTU114 Bo Angeles Roads | Municipio | Utuado | 2702030 | 2431827 | 30731 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-05-30 | BO ANGELES CARR 602 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-03714 | *Closeout* MUTU081 Bo Salto Arriba Sector Chorrera (Interior La Cuesta Zip Code 00641) | Municipio | Utuado | 444710 | 400239 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2022-01-20 | BO. SALTO ARRIBA SECTOR CHORRERA | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-03714 | *Closeout* MUTU081 Bo Salto Arriba Sector Chorrera (Interior La Cuesta Zip Code 00641) | Municipio | Utuado | 444710 | 400239 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2022-01-20 | BO SALTO ARRIBA SECTOR CHORRERAS | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-03721 | MUTU 286-Carr. 111 Km 56.8 Bo. Caguana Sector Los Gonzales | Municipio | Utuado | 228543 | 205689 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2021-01-25 | Carr. 111 Km 56.8 Bo. Caguana Sector Los Gonzales | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-03727 | MUTU088 Carr 603 Bo Vivi Arriba | Municipio | Utuado | 590104 | 531093 | 11309 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2023-01-20 | Sector La Mula hacia Arena frente al Head Start | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-03764 | MUTU 275-CARR.140 BO LAS PALMAS 3 | Municipio | Utuado | 2022014 | 1819813 | 5994 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-03-08 | CARR.140 BO LAS PALMA | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-03766 | MUTU 261-CARR.140 BO PASO PALMA 1 | Municipio | Utuado | 4067775 | 3660997 | 40625 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-10-04 | CARR 140 BO PASO PALMA | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-03766 | MUTU 261-CARR.140 BO PASO PALMA 1 | Municipio | Utuado | 4067775 | 3660997 | 40625 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-10-04 | CARR.140 BO PASO PALMA | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-03766 | MUTU 261-CARR.140 BO PASO PALMA 1 | Municipio | Utuado | 4067775 | 3660997 | 40625 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-10-04 | CARR.140 BO PASO PALMA | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-03766 | MUTU 261-CARR.140 BO PASO PALMA 1 | Municipio | Utuado | 4067775 | 3660997 | 40625 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-10-04 | CARR.140 BO PASO PALMA | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-03797 | MUTU111 Bo Sabana Grande | Municipio | Utuado | 2976993 | 2679294 | 22269 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-03-08 | Bo. Sabana Grande Camino Selman Ocasio hacia al final | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-03797 | MUTU111 Bo Sabana Grande | Municipio | Utuado | 2976993 | 2679294 | 22269 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-03-08 | Bo. Sabana Grande Sector Las Avispas hacia Los Ocasio | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-03798 | MUTU155 BO RONCADOR CAMINO LOS ORAMA | Municipio | Utuado | 1294303 | 1164872 | 8789 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-06-17 | BO RONCADOR CAMINO LOS ORAMA | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-03802 | MUTU 181 CARR.10 SECTOR LAS COJOBAS | Municipio | Utuado | 892529 | 803276 | 12984 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-03-05 | CARR.10 SECTOR LAS COJOBAS | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-03867 | MUTU065 Camino Tono Maldonado, Las Avispa y Los Matias | Municipio | Utuado | 110423 | 99381 | 99381 | (4339) | Municipios | C | Pequeño | 2020-04-29 | Camino Las Avispa Hacia los Matias | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-03917 | MUTU096 Carr 140 ( Zip Code 00641) | Municipio | Utuado | 685403 | 616863 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2022-01-14 | CARR.140 BO PASO PALMA | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-03976 | MUTU 305-Bo. Vivi Arriba Camino Tommy Rullan salida Bruno Ramos | Municipio | Utuado | 1610090 | 1449081 | 69719 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-06-17 | Bo. Vivi arriba camino Tommy Rullan salida Bruno Ramos | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-04037 | MUTU 304-Bo. Vivi Arriba Caminos | Municipio | Utuado | 1586562 | 1427906 | 92194 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2023-12-28 | CARR. 605 BO VIVI ARRIBA | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-04037 | MUTU 304-Bo. Vivi Arriba Caminos | Municipio | Utuado | 1586562 | 1427906 | 92194 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2023-12-28 | Bo. Vivi Arriba Camino Tommy Rullan | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-04039 | MUTU099 LAS PALMA | Municipio | Utuado | 172541 | 155287 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-10-19 | Bo. Las Palma Bruno Ramos camino Los Miranda | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-04039 | MUTU099 LAS PALMA | Municipio | Utuado | 172541 | 155287 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-10-19 | Bo. Las Palma Sector Los Miranda Hacia Caonillas | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-04041 | MUTU 306-Bo. Vivi Arriba Camino Aladino Andujar Bruno Ramos | Municipio | Utuado | 2583147 | 2324832 | 74060 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-02-21 | Bo. Vivi Arriba Camino Aladino Andujar Bruno Ramos | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-04043 | MUTU019 - Bo EI Guano Hacia el Cementerio A | Municipio | Utuado | 572791 | 515512 | 9979 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-07-01 | ARENAS SECTOR EL GUANO | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-04068 | MUTU 300-CARR. 606 BO JAUCA INTERIOR 2 | Municipio | Utuado | 761176 | 685058 | 12294 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2023-01-20 | CARR. 606 BO JAUCA INTERIOR | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-04070 | MUTU 299-CARR. 606 BO JAUCA INTERIOR 1 | Municipio | Utuado | 772116 | 694904 | 12858 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2023-01-20 | CARR. 606 BO JAUCA INTERIOR | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-04071 | MUTU 298-CARR. 606 BO JAUCA INTERIOR | Municipio | Utuado | 775614 | 698053 | 7625 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-07-05 | CARR. 606 BO JAUCA INTERIOR | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-04116 | MUTU 277-CARR. 140 BO PASO PALMA 1 | Municipio | Utuado | 1799799 | 1619819 | 16563 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-03-06 | CARR. 140 BO PASO PALMA 1 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-04202 | MUTU 258-BO ARENAS CAMINO ERNY BERMUDEZ | Municipio | Utuado | 435634 | 392071 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-12-30 | BO ARENAS CAMINO ERNY BERMUDEZ | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-04202 | MUTU 258-BO ARENAS CAMINO ERNY BERMUDEZ | Municipio | Utuado | 435634 | 392071 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-12-30 | BO ARENAS CAMINO ERNY BERMUDEZ | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-04333 | MUTU 160 CAONILLAS SECTOR LA TINAJITA HACIA BRUNO RAMOS | Municipio | Utuado | 252772 | 227495 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-08-25 | CAONILLAS SECTOR LA TINAJITA HACIA BRUNO RAMOS | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-04464 | MUTU089 Carr 111 Vivi Abajo Camino | Municipio | Utuado | 946949 | 852254 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-10-06 | Bo. Vivi abajo Sector La Mula hacia villa Soto Arena | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-04464 | MUTU089 Carr 111 Vivi Abajo Camino | Municipio | Utuado | 946949 | 852254 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-10-06 | Bo. Vivi abajo Sector La Mula hacia villa Soto Arena | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-04464 | MUTU089 Carr 111 Vivi Abajo Camino | Municipio | Utuado | 946949 | 852254 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-10-06 | Bo. Vivi abajo Sector La Mula camino hacia villa Soto Arena | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-04464 | MUTU089 Carr 111 Vivi Abajo Camino | Municipio | Utuado | 946949 | 852254 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-10-06 | Bo. Vivi abajo Sector Matadera Viejo | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-04464 | MUTU089 Carr 111 Vivi Abajo Camino | Municipio | Utuado | 946949 | 852254 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-10-06 | Bo. Vivi abajo Sector Matadera Viejo | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-04512 | MUTU 276-CARR.140 BO LAS PALMAS | Municipio | Utuado | 2586250 | 2327625 | 10767 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-02-12 | CARR.140 BO LAS PALMA | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-04521 | MUTU 287-Camino Bruno Ramos hacia abajo | Municipio | Utuado | 1066443 | 959799 | 5311 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2023-12-22 | Camino Bruno Ramos hacia abajo | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-04524 | MUTU 189 -Landslide Parcelas Pons | Municipio | Utuado | 581311 | 523180 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-06-26 | CARR. 140 BO PASO PALMA | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-04558 | MUTU 309-BO RONCADOR ABAJO | Municipio | Utuado | 436677 | 393009 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2021-08-30 | BO RONCADOR ABAJO | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-04611 | MUTU 281-Sabana Grande Camino Caniaco entrando por Don Alonso | Municipio | Utuado | 601267 | 541140 | 9464 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-04-09 | Sabana Grande camino Caniaco entrando por Don Alonso | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-04680 | MUTU 344-BO. PUENTE BLANCO | Municipio | Utuado | 4052089 | 3646880 | 38625 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-03-05 | BO. PUENTE BLANCO INTERIOR Al FINAL DERECHA COMENZANDO | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-04680 | MUTU 344-BO. PUENTE BLANCO | Municipio | Utuado | 4052089 | 3646880 | 38625 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-03-05 | BO. PUENTE BLANCO AL FINAL HACIA PUEBLO | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-04680 | MUTU 344-BO. PUENTE BLANCO | Municipio | Utuado | 4052089 | 3646880 | 38625 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-03-05 | BO. PUENTE BLANCO AL FINAL A LA DERECHA HACIA EL PUEBLO | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-04723 | MUTU 283-CARR. 605 BO VIVI ARRIBA | Municipio | Utuado | 227606 | 204845 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-11-17 | CARR.605 BO VIVI ARRIBA | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-04746 | MUTU 166 BO RONCADOR KM 3.5 INTERIOR | Municipio | Utuado | 1499374 | 1349437 | 5356 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2023-05-03 | BO RONCADOR KM 3.5 INTERIOR | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-04751 | MUTU 354-CARR. 140 DON ALONSO 2 | Municipio | Utuado | 249278 | 224350 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-12-10 | CARR. 140 DON ALONSO | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-04756 | MUTU079 Carr 140 Bo Caonillas | Municipio | Utuado | 59257 | 53331 | 53331 | (4339) | Municipios | C | Pequeño | 2020-12-30 | CARR. 140 BO CAONILLAS | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-04763 | MUTU 143 PR 5523 BO ARENAS FRENTE HEAD START CAMINO LOS CRESPO SALIDA LA MULA | Municipio | Utuado | 14728 | 13255 | 13255 | (4339) | Municipios | C | Pequeño | 2021-04-06 | PR-5523 BO ARENAS FRENTE HEAD STARTCAMINO LOS CRESPO SALIDA LA MULA | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-04797 | MUTU 179 BO ARENA CAMINO SAMMY VELEZ | Municipio | Utuado | 479003 | 431103 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-12-30 | BO ARENA CAMINO SAMMY VELEZ | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-04859 | MUTU 314- CARR.140 BO CAONILLAS | Municipio | Utuado | 424861 | 382375 | 11005 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2022-12-28 | CARR.140 BO CAONILLAS | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-04874 | MUTU 343-ENTRADA ANTES DAVID MALDONADO CARR 5523 BO ARENAS ANTES A HEAD START | Municipio | Utuado | 1032573 | 929315 | 14127 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-02-09 | ENTRADA ANTES DAVID MALDONADO CARR 5523 BO ARENAS ANTES A HEAD START | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-04919 | MUTU 231-CARR.# 10 CUESTA LA CUCHILLA, COLINAS DE SAN ANDRES | Municipio | Utuado | 239395 | 215455 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-10-28 | CARR.# 10 CUESTA LA CUCHILLA | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-04921 | MUTU 251-BO LIMON SECTOR EL CANON | Municipio | Utuado | 455544 | 409990 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-12-10 | BO LIMON SECTOR EL CANON | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-04922 | MUTU 297-CARR. 140 BO PASO PALMA | Municipio | Utuado | 548520 | 493668 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-12-09 | CARR. 140 BO PASO PALMA | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-04923 | MUTU 346-Bo. Vivi Arriba Sector Los Llanes antes de Torres | Municipio | Utuado | 243919 | 219527 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-12-10 | Bo. Vivi arriba Sector Los LLanes antes de torres | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-04937 | MUTU 156 CAMINO VICENTE RIOS GUAINICO INTERIOR | Municipio | Utuado | 714717 | 643245 | 8502 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2023-03-08 | CAMINO VICENTE RIOS GUAINICO INTERIOR | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-04943 | MUTU 273-CARR. 605 BO VIVI ARRIBA | Municipio | Utuado | 1212913 | 1091621 | 5243 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2023-02-14 | CARR. 605 BO VIVI ARRIBA | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-04957 | MUTU 301-Camino Los Matias Interior | Municipio | Utuado | 646676 | 582008 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-12-09 | Camino Los Matias interior | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-05050 | MUTU 364-Carratera PR-605 Bo. Vivi Arriba Parcelas | Municipio | Utuado | 4549977 | 4094979 | 54212 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-10-04 | Carratera PR-605 Bo. Vivi Arriba Parcelas | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-05125 | MUTU 353-CARR. 140 DON ALONSO 1 | Municipio | Utuado | 256587 | 230928 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-12-30 | CARR. 140 DON ALONSO | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-05132 | MUTU 152 BO ARENA ENTRADA CAPILLA AL FINAL FINCA GUILLO LUGO | Municipio | Utuado | 248859 | 223973 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-09-25 | BO ARENA ENTRADA CAPILLA AL FINAL FINCA GUILLO LUGO | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-05266 | MUTU 351-DESPUES IGLESIA A MANO DERECHA | Municipio | Utuado | 551820 | 496638 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2021-06-25 | DESPUES IGLESlA A MANO DERECHA | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-05343 | MUTU 161 BO ARENAS SECTOR EL GUANO | Municipio | Utuado | 933910 | 840519 | 18167 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2023-12-18 | BO ARENAS SECTOR EL GUANO | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-05555 | MUTU 367-CARR. 140 DON ALONSO | Municipio | Utuado | 136917 | 123225 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2021-08-05 | CARR. 140 DON ALONSO | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-05555 | MUTU 367-CARR. 140 DON ALONSO | Municipio | Utuado | 136917 | 123225 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2021-08-05 | CARR. 140 DON ALONSO | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-05756 | MUTU 358-Carr. #10 Sector Las Cojobas hacia Las Pinas | Municipio | Utuado | 337681 | 303913 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-06-30 | Carr. #10 Sector Las Cojobas hacia Las Pinas | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-05770 | MUTU 238-Sabana Grande Camino Caniaco entrando por Don Alonso | Municipio | Utuado | 288283 | 259455 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-07-23 | Sabana Grande camino Caniaco entrando por Don Alonso | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-06243 | MUTU 355-BO ARENAS CARRETERA 5523 | Municipio | Utuado | 367039 | 330335 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-09-10 | BO ARENAS CARRETERA 5523 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-06813 | B1-A&E - MUTU 384-Basketball Court Los Sanchez / PR-611 | Municipio | Utuado | 91100 | 81990 | 81990 | (4339) | Municipios | G | Grande | 2025-04-04 | Basketball Court La Sanchez / PR-611 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-07043 | MUTU 153 BO ARENA ENTRADA CAPILLA ANTES FINCA GUILLO LUGO | Municipio | Utuado | 403683 | 363315 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-12-10 | BO ARENA ENTRADA CAPILLA ANTES FINCA GUILLO LUGO | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-07053 | MUTU 345-CARR.# 10 COLINAS DE SAN ANDRES | Municipio | Utuado | 357802 | 322022 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-12-30 | CARR.# 10 COLINAS DE SAN ANDRES | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-07127 | MUTU 315-CARR 605 BO VIVI ARRIBA SECTOR LA CUCHIILA 5 | Municipio | Utuado | 610467 | 549420 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-12-10 | CARR 605 BO VIVI ARRIBA SECTOR LA CUCHIILA 5 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-07128 | MUTU 316-ARR 605 BO VIVI ARRIBA SECTOR LA CUCHIILA 6 | Municipio | Utuado | 372952 | 335657 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-12-10 | ARR 605 BO VIVI ARRIBA SECTOR LA CUCHIILA 6 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-07207 | MUTU 334-CARR. 613 TETUAN I DESPUES 2 | Municipio | Utuado | 256056 | 230450 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-12-30 | CARR. 613 TETUAN I DESPUES 2 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-07241 | MUTU 312 CARR 605 BO VIVI ARRIBA SECTOR LA CUCHILLA 2 | Municipio | Utuado | 449441 | 404497 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2021-02-22 | CARR 605 BO VIVI ARRlBA SECTOR LA CUCHILLA 2 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-07242 | MUTU 373-CARR. 140 DON ALONSO | Municipio | Utuado | 376818 | 339136 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-12-09 | CARR. 140 DON ALONSO | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-07361 | MUTU 337-BO VIVI ARRIBA SECTOR CUCHILLA 3 | Municipio | Utuado | 248170 | 223353 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-12-30 | BO VIVI ARRIBA SECTOR CUCHILLA 3 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-07384 | MUTU 326-CARR.611 BO SABANA GRANDE 1 | Municipio | Utuado | 794014 | 714613 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2021-01-06 | CARR.611 BO SABAN A GRANDE 1 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-07395 | MUTU 332-CARR.611 BO SABANA GRANDE 7 | Municipio | Utuado | 254212 | 228791 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-12-30 | CARR.611 BO SABAN A GRANDE 7 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-07407 | MUTU 340-BO. VIVI ARRIBA SECTOR CUCHILLA 6 | Municipio | Utuado | 314276 | 282848 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2021-01-06 | BOVIVI ARRIBA SECTOR CUCHILLA 6 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-07438 | MUTU 259-CARR.123 BO SALTO ARRIBA & RIO ABAJO | Municipio | Utuado | 647824 | 583042 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2021-08-31 | CARR.123 BO SALTO ARRIBA / Bañadero Interior Sites 123 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-07489 | MUTU 233- Bo. Caguanas La Cuesta Sector Cuchilla al final | Municipio | Utuado | 282587 | 254328 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-12-31 | Bo. Caguanas La Cuesta Sector Cuchillo al final | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-07492 | MUTU 321-ARR 605 BO VIVI ARRIBA SECTOR LA CUCHIILA 11 | Municipio | Utuado | 224722 | 202250 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-12-30 | ARR 605 BO VIVI ARRIBA SECTOR LA CUCHIILA 11 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-07527 | MUTU 330-CARR.611 BO SABANA GRANDE 5 | Municipio | Utuado | 389507 | 350556 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-12-30 | CARR.611 BO SABAN A GRANDE 5 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-07537 | MUTU 322-CARR 605 BO VIVI ARRIBA SECTOR LA CUCHILLA 12 | Municipio | Utuado | 587000 | 528300 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2021-03-08 | CARR 605 BO VIVI ARRl8A SECTOR LA CUCHlllA 12 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-07559 | MUTU 154 BO ARENA SECTOR LA PALOMA | Municipio | Utuado | 479336 | 431402 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-12-15 | BO ARENA SECTOR LA PALOMA | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-07574 | MUTU 331-CARR.611 BO SABANA GRANDE 6 | Municipio | Utuado | 495479 | 445931 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-12-30 | CARR.611 BO SABANA GRANDE 6 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-07614 | MUTU 232-Bo. Angeles & Bo. Arenas | Municipio | Utuado | 359412 | 323471 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-12-31 | BO ARENA CAMINO VILLA SOTO | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-07716 | MUTU 209-Carr. 111 Bo. Vivi Abajo, Sector Las Cuevas, Camino Los Rosarios Interior | Municipio | Utuado | 407730 | 366957 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2022-02-03 | Carretera 111-Bo. Vivi Abajo-Sector Las Cuevas-Camino Los Rosarios Interior. | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-07732 | MUTU 289-LAS PALMA CAMINO BRUNO RAMOS HACIA LOS MATOS 1 | Municipio | Utuado | 345320 | 310788 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2021-01-06 | LAS PALMA CAMINO BRUNO RAMOS HACIA LOS MATOS 1 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-08129 | MUTU 387-BO ANGELES SECTOR SANTA ISABEL Carr. 600 Km 7.8 Interior. | Municipio | Utuado | 1366386 | 1229747 | 42453 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2025-09-17 | BO ANGELES SECTOR ALTURA | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-08157 | MUTU 328-CARR.611 BO SABANA GRANDE 3 | Municipio | Utuado | 201209 | 181088 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2021-02-10 | CARR.611 BO SABAN A GRANDE 3 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-08546 | MUTU087 Carr. 605 Bo Vivi Arriba | Municipio | Utuado | 1484000 | 1335600 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2025-01-16 | CARR. 605 BO. VIVI ARRIBA CAMINO TOMMY RULLAN SALIDA LAS PALMAS | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-08546 | MUTU087 Carr. 605 Bo Vivi Arriba | Municipio | Utuado | 1484000 | 1335600 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2025-01-16 | CARR. 605 BO. VIVI ARRIBA SECTOR BATAYES INTERIOR | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-08546 | MUTU087 Carr. 605 Bo Vivi Arriba | Municipio | Utuado | 1484000 | 1335600 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2025-01-16 | CARR. 605 BO. VIVI ARRIBA CAMINO TOMMY RULLAN SALIDA LAS PALMAS | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-08570 | MUTU095Carr. 123 Bo. Salto arriba Sector La Conchita | Municipio | Utuado | 794280 | 714852 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2021-05-25 | CARR.123 BO SALTO ARRIBA SECTOR LA CONCHITA INTERIOR | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-08570 | MUTU095Carr. 123 Bo. Salto arriba Sector La Conchita | Municipio | Utuado | 794280 | 714852 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2021-05-25 | Carr. 123 Bo. Salto arriba Sector La Conchita | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-08579 | MUTU104 Monte Calvario Cemetery | Municipio | Utuado | 34329 | 30896 | 30896 | (4339) | Municipios | G | Pequeño | 2021-04-13 | Monte Calvaio Cementery | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-08614 | MUTU 381-CARR 605 BO VIVI ARRIBA SECTOR LA CUCHILLA 13, CAMINO JOSE RODRIGUEZ | Municipio | Utuado | 356613 | 320952 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2021-04-15 | CARR 605 BO VIVI ARRIBA SECTOR LA CUCHllA 13CAMINO JOSE RODRIGUEZ | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-08683 | MUTU 388-Bo. Sabana Grande Sector Cercadillo interior Angie | Municipio | Utuado | 375635 | 338071 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-10-30 | Bo. Sabana Grande Sector Cercadillo interior Angie | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-08746 | MUTU 382-BO VIVI ARRIBA SECTOR CUCHILLA 14, CAMINO ARTURO MARTINEZ | Municipio | Utuado | 568633 | 511770 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2021-05-04 | BOVIVI ARRIBA SECTOR CUCHILLA 14CAMINO ARTURO MARTINEZ | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-08794 | MUTU 290-LAS PALMA CAMINO BRUNO RAMOS HACIA LOS MATOS | Municipio | Utuado | 246970 | 222273 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2021-05-13 | LAS PALMA CAMINO BRUNO RAMOS HACIA LOS MATOS | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-08810 | MUTU 341-BO. VIVI ARRIBA SECTOR CUCHILLA 7 | Municipio | Utuado | 509039 | 458135 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2021-05-20 | BO.VIVI ARRIBA SECTOR CUCHILLA 7 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-08828 | MUTU 389-CARR. 605 BO. VIVI ARRIBA 1 | Municipio | Utuado | 495806 | 446225 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2021-05-21 | CARR. 605 BO. VIVI ARRIBA | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-08887 | MUTU 390-CARR. 605 BO. VIVI ARRIBA 2 | Municipio | Utuado | 922413 | 830172 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2021-05-26 | CARR. 605 BO. VIVI ARRIBA | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-08887 | MUTU 390-CARR. 605 BO. VIVI ARRIBA 2 | Municipio | Utuado | 922413 | 830172 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2021-05-26 | CARR. 605 BO. VIVI ARRIBA | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-08991 | MUTU 339-BO. VIVI ARRIBA SECTOR CUCHILLA 5 | Municipio | Utuado | 526117 | 473505 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2021-06-17 | BO. VIVI ARRIBA SECTOR CUCHILLA 5 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-09026 | MUTU 377-Recreational Park Jimenez | Municipio | Utuado | 19759 | 17783 | 17783 | (4339) | Municipios | G | Pequeño | 2021-06-17 | Recreational Park Jimenez | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-09028 | MUTU 379-CARR. 611 BO SABANA GRANDE / Cercadillo interior 1st bridge | Municipio | Utuado | 54947 | 49452 | 49452 | (4339) | Municipios | C | Pequeño | 2021-06-17 | CARR. 611 BO SABANA GRANDE / Cercadillo interior 1st bridge | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-09041 | MUTU 329-CARR.611 BO SABANA GRANDE 4 | Municipio | Utuado | 1084674 | 976207 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2021-07-01 | CARR.611 BO SASANA GRANDE 4 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-09092 | B1-A&E MUTU 386-Basketball Court Caonillas Abajo Ward / PR-613 | Municipio | Utuado | 91900 | 82710 | 19099 | (4339) | Municipios | G | Grande | 2025-04-11 | Basketball Court Caonillas Abajo Ward / PR-613 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-09157 | MUTU 257- Carr. #10 Barrio Salto Arriba Sector Groulo entrando por la Iglesia (Culvert and Asphalt Road). | Municipio | Utuado | 118929 | 107036 | 107036 | (4339) | Municipios | C | Pequeño | 2021-07-29 | CARR.10 BO SALTO ARRIBA SECTOR GROULO POR IGLESIA | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-09208 | MUTU084 Carr. 613 Km 8 Bo Tetuan II | Municipio | Utuado | 464779 | 418301 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2021-08-17 | Bo. Tetuan II Calle #6 interior | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-09208 | MUTU084 Carr. 613 Km 8 Bo Tetuan II | Municipio | Utuado | 464779 | 418301 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2021-08-17 | Bo. Tetuan II Calle #6 interior | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-09208 | MUTU084 Carr. 613 Km 8 Bo Tetuan II | Municipio | Utuado | 464779 | 418301 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2021-08-17 | CARRETERA 613 KM 8.0 BO TETUAN II SECTOR LA GRAMA | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-09228 | MUTU 318-CARR 605 BO VIVI AARIBA SECTOR LA CUCHIILA 8 | Municipio | Utuado | 308092 | 277283 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2021-08-24 | CARR 605 BO VIVI AARIBA SECTOR LA CUCHIILA 8 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-09250 | MUTU122 Utuados Buildings | Municipio | Utuado | 183917 | 165525 | 0 | (4339) | Municipios | E | Grande | 2021-09-01 | Community Center Cayuco | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-09298 | MUTU 311 CARR 605 BO VIVI ARRIBA SECTOR LA CUCHILLA 1 | Municipio | Utuado | 422797 | 380517 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2021-09-24 | CARR 605 BO VIVI ARRlBA SECTOR LA CUCHILLA 1 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-09313 | MUTU 268-BO ARENAS CAMINO LUIS BERMUDEZ | Municipio | Utuado | 419051 | 377146 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2022-03-09 | BO ARENAS CAMINO LUIS BERMUDEZ | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-09338 | MUTU106 Basketball Court and Baseball Park | Municipio | Utuado | 320551 | 288496 | 0 | (4339) | Municipios | G | Grande | 2021-10-04 | MAMEYES BASKETBALL COURT | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-09338 | MUTU106 Basketball Court and Baseball Park | Municipio | Utuado | 320551 | 288496 | 0 | (4339) | Municipios | G | Grande | 2021-10-04 | San Jose Community park / urb. Jesus M. Lagos | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-09340 | MUTU 317-CARR 605 BO VIVI ARRIBA SECTOR LA CUCHIILA 7 | Municipio | Utuado | 448183 | 403365 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2021-09-13 | CARR 605 BO VIVI ARRIBA SECTOR lA CUCHIILA 7 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-09360 | MUTU 336-BO VIVI ARRIBA SECTOR CUCHILLA 2 (Zip Code Number 00641) | Municipio | Utuado | 649827 | 584844 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2021-10-04 | BO VIVI ARRIBA SECTOR CUCHJLLA 2 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-09411 | MUTU 335-Carretera 605 Km. 2.0 Bo. Vivi Arriba, Sector La Cuchilla 1, Utuado P.R. 00641 | Municipio | Utuado | 479743 | 431769 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2021-10-04 | BO. VIVI ARRIBA SECTOR CUCHILLA 1 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-09557 | MUTU 370-BO LIMON SECTOR EL CANON | Municipio | Utuado | 81239 | 73115 | 73115 | (4339) | Municipios | C | Pequeño | 2021-11-09 | BO LIMON SECTOR EL CANON | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-09667 | MUTU 327-CARR.611 BO SABANA GRANDE 2 | Municipio | Utuado | 324477 | 292029 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2021-11-09 | CARR.611 BO SABAN A GRANDE 2 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-09952 | 428 MUTU396 - Bo Salto Arriba Sector Chorrera-Puente Blanco-Camino Los Melendez (Interior La Cuesta Zip Code 00641) [7] | Municipio | Utuado | 413630 | 372267 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2022-01-19 | BO SALTO ARRIBA SECTOR CHORRERAS | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-09955 | 428 MUTU393 - Bo Salto Arriba Sector Chorrera-Puente Blanco-Camino Los Melendez (Interior La Cuesta Zip Code 00641) [4] | Municipio | Utuado | 468133 | 421320 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2022-01-19 | BO SALTO ARRIBA SECTOR CHORRERAS | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-09974 | 428 MUTU395 - Bo Salto Arriba Sector Chorrera-Puente Blanco-Camino Los Melendez (Interior La Cuesta Zip Code 00641) [6] | Municipio | Utuado | 494890 | 445401 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2021-12-30 | BO SALTO ARRIBA SECTOR CHORRERAS | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-10054 | 428 MUTU392 - Bo Salto Arriba Sector Chorrera-Puente Blanco-Camino Los Melendez (Interior La Cuesta Zip Code 00641) [3] | Municipio | Utuado | 688869 | 619982 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2022-01-18 | BO SALTO ARRIBA SECTOR CHORRERAS | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-10081 | 428 MUTU394 - Bo Salto Arriba Sector Chorrera-Puente Blanco-Camino Los Melendez (Interior La Cuesta Zip Code 00641) [5] | Municipio | Utuado | 545193 | 490674 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2022-01-19 | BO SALTO ARRIBA SECTOR CHORRERAS | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-10114 | MUTU 375-Bo Tetuan II (Zip Code # 00641) | Municipio | Utuado | 724923 | 652431 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2022-01-18 | Bo Tetuan II Charco el Muerto | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-10114 | MUTU 375-Bo Tetuan II (Zip Code # 00641) | Municipio | Utuado | 724923 | 652431 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2022-01-18 | Bo. Tetuan II Sector el Quemao interior | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-10687 | Embankments and Slope Failures at Carr. #10 Bo. Salto Arriba Sector La Cojobas Interior-Luego de Nazario 00641 | Municipio | Utuado | 1148329 | 1033496 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2022-06-22 | Embankments or Slope Failures at Carr. # 10 Bo. Salto Arriba-Sector Las Cojobas Interior-Luego De Nazario 00641. | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-10743 | MUTU118 Utuado Public Buildings-Public Works and Library. | Municipio | Utuado | 450590 | 405531 | 0 | (4339) | Municipios | E | Grande | 2022-06-24 | Public Works Motor Pool | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-10778 | Dual Concrete Pipe - Ford Bridge Structure at Sector Las Cojobas 00641 | Municipio | Utuado | 227957 | 205161 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2022-08-20 | Dual Concrete Pipe Culvert Structure-Ford Bridge at Carr. #10 Bo. Salto Arriba Sector Las Cojobas Interior 00641. | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4473-PW-00044 | Plaza del Mercado | Municipio | Utuado | 8000 | 7200 | 7200 | (4473) | Municipios | E | Pequeño | 2024-10-03 | Plaza del Mercado | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | En formulación de proyecto - Nueva versión - Enmienda | Utuado
4473-PW-00815 | (De-Obligation/Withdrawal) DR4473PR-MUTU-Retaining wall Fence and Building 1 | Municipio | Utuado | 0 | 0 | 0 | (4473) | Municipios | E | Pequeño | 2025-12-29 | Retainig Wall/Fence | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4473-PW-00816 | (De-Obligation/Withdrawal) DR4473PR-MUTU-Building A and B | Municipio | Utuado | 0 | 0 | 0 | (4473) | Municipios | E | Pequeño | 2025-12-29 | Building A - 2nd Floor - Computer Room - See attached report | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4473-PW-00816 | (De-Obligation/Withdrawal) DR4473PR-MUTU-Building A and B | Municipio | Utuado | 0 | 0 | 0 | (4473) | Municipios | E | Pequeño | 2025-12-29 | Building D - 2nd Floor - Hall Roof - See attached report | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4473-PW-00818 | (De-Obligation/Withdrawal) A&E-DR4473PR-MUTU-Building B and C Storage and Lunch Room | Municipio | Utuado | 0 | 0 | 0 | (4473) | Municipios | E | Pequeño | 2025-12-29 | Building B&C - 1st Floor - Handyman Storage Room - See attached report | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4473-PW-00818 | (De-Obligation/Withdrawal) A&E-DR4473PR-MUTU-Building B and C Storage and Lunch Room | Municipio | Utuado | 0 | 0 | 0 | (4473) | Municipios | E | Pequeño | 2025-12-29 | Building C- School Lunch Room | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Utuado
4339-PW-09338 | MUTU106 Basketball Court and Baseball Park | Municipio | Utuado | 320551 | 288496 | 0 | (4339) | Municipios | G | Grande | 2021-10-04 | Basketball Court Paso Palmas | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Caguas
4339-PW-07506 | MUTU094 CARR.603 BO GUANICO INTERIOR | Municipio | Utuado | 767890 | 691101 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2021-01-06 | CARR.603 BO GUANICO INTERIOR | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Camuy
4339-PW-07506 | MUTU094 CARR.603 BO GUANICO INTERIOR | Municipio | Utuado | 767890 | 691101 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2021-01-06 | CARR.603 BO GUANICO INTERIOR | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Hatillo
4339-PW-09338 | MUTU106 Basketball Court and Baseball Park | Municipio | Utuado | 320551 | 288496 | 0 | (4339) | Municipios | G | Grande | 2021-10-04 | Los Pinos Public Parking Area | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Ciales
4339-PW-02028 | MUTU044 Carr PR 605 Bo Vivi Arriba Riveras 1 | Municipio | Utuado | 194084 | 174676 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-12-09 | Carratera PR-605 Bo. Vivi Arriba Rieras | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Coamo
4339-PW-02338 | MUTU061 Pueblo Antigua Las Marias | Municipio | Utuado | 3302265 | 2972039 | 49521 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-03-05 | PUEBLO ANTIGUA LAS MARIAS CALLE MARIA LIBERTAD GOMEZ BK | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Coamo
4339-PW-02366 | MUTU035 Road PR 605 Bo VIvi Arriba Parcelas Riveras | Municipio | Utuado | 567889 | 511100 | 13662 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2023-01-20 | Road PR-605 Bo. Vivi Arriba Parcelas Rieras | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Coamo
4339-PW-02585 | MUTU067 Bo Vivi Arriba Parcelas Riveras | Municipio | Utuado | 981078 | 882970 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-06-26 | Carretera PR-605 Bo. Vivi Arriba Parcelas Rieras Interior Al Final | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Coamo
4339-PW-02585 | MUTU067 Bo Vivi Arriba Parcelas Riveras | Municipio | Utuado | 981078 | 882970 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-06-26 | Carretera PR-605 Bo. Vivi Arriba Parcelas Rieras Interior | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Coamo
4339-PW-02585 | MUTU067 Bo Vivi Arriba Parcelas Riveras | Municipio | Utuado | 981078 | 882970 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-06-26 | Carr. PR-605 Bo. Vivi Arriba Parcelas Rieras | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Coamo
4339-PW-02585 | MUTU067 Bo Vivi Arriba Parcelas Riveras | Municipio | Utuado | 981078 | 882970 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-06-26 | Carr. PR-605 Bo. Vivi Arriba Parcelas Rieras Interior Al Principio | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Coamo
4339-PW-03620 | MUTU 264-SECTOR CAMPO ALEGRE AND BO ARENAS 00641 | Municipio | Utuado | 381581 | 343423 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2022-07-14 | DESPUES CASA TOLEDO PADRE | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Coamo
4339-PW-09572 | MUTU 265-PUEBLO ANTIGUA, LAS MARIAS | Municipio | Utuado | 442186 | 397967 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2021-11-09 | PUEBLO ANTIGA LAS MARIAS LIBERTAD GOMEZ BK | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Coamo
4339-PW-10743 | MUTU118 Utuado Public Buildings-Public Works and Library. | Municipio | Utuado | 450590 | 405531 | 0 | (4339) | Municipios | E | Grande | 2022-06-24 | Municipality Public library / Dr. Cueto Street | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Coamo
4339-PW-03496 | MUTU079 Carr.140 Las Palmas Bruno Ramos | Municipio | Utuado | 651870 | 586683 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-09-25 | CARR. 140 LAS PALMAS BRUNO RAMOS | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Aguas Buenas
4339-PW-02471 | MUTU034 Carr 140 Bo Las Palmas | Municipio | Utuado | 324000 | 291600 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2025-02-27 | CARR.140 BO LAS PALMA | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Arecibo
4339-PW-03073 | MUTU 215-CARR. 140 BO MAMEYES ARRIBA Embankment | Municipio | Utuado | 27009 | 24308 | 24308 | (4339) | Municipios | C | Pequeño | 2020-02-10 | CARR. 140 BO MAMEYES ARRIBA | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Arecibo
4339-PW-08828 | MUTU 389-CARR. 605 BO. VIVI ARRIBA 1 | Municipio | Utuado | 495806 | 446225 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2021-05-21 | CARR. 605 BO. VIVI ARRIBA | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Arecibo
4339-PW-09208 | MUTU084 Carr. 613 Km 8 Bo Tetuan II | Municipio | Utuado | 464779 | 418301 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2021-08-17 | CARR. 613 KM 8 BO TETUAN II | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Arecibo
4339-PW-05085 | Roads Rafa, Brevan, Acueducto and Ayala sector | Municipio | Jayuya | 3525274 | 3172747 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-05-29 | Road - PR. 527 Km. 2.5 interior Gripiña Ward Parador Sector - DI # 423 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado
4339-PW-06715 | MUTU 266-Matadero Viejo | Municipio | Utuado | 0 | 0 | 0 | (4339) | Municipios | C | Pequeño | 2026-02-10 | Matadera Viejo al medio | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro
4339-PW-06715 | MUTU 266-Matadero Viejo | Municipio | Utuado | 0 | 0 | 0 | (4339) | Municipios | C | Pequeño | 2026-02-10 | Matadera Viejo interior | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro
4339-PW-01522 | MADJ016 Road Portillo Ward DI #99 | Municipio | Adjuntas | 97687 | 87918 | 87918 | (4339) | Municipios | C | Pequeño | 2020-06-12 | Road Portillo Ward DI #99 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Adjuntas
4339-PW-01563 | MADJ014 - Road/Culvert Portillo Ward Near Francisco Oquendo DI #26 | Municipio | Adjuntas | 77439 | 69695 | 69695 | (4339) | Municipios | C | Pequeño | 2019-12-10 | Road Portillo Ward DI #26 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Adjuntas
4339-PW-01914 | MADJ010-Road Portion Irizarry Sector DI #44 | Municipio | Adjuntas | 53778 | 48400 | 48400 | (4339) | Municipios | C | Pequeño | 2020-04-10 | Road Portion Irizarry Sector DI #44 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Adjuntas
4339-PW-01943 | MADJ085-Culvert Tanamá Ward DI #21 | Municipio | Adjuntas | 388617 | 349755 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-11-04 | Culvert Tanamá Ward DI #21 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Adjuntas
4339-PW-03510 | MADJ079- Yahuecas Ward - DI#86 & Road DI#22 | Municipio | Adjuntas | 81180 | 73062 | 73062 | (4339) | Municipios | C | Pequeño | 2020-12-09 | Road Yahuecas Ward DI #22 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Adjuntas
4339-PW-03510 | MADJ079- Yahuecas Ward - DI#86 & Road DI#22 | Municipio | Adjuntas | 81180 | 73062 | 73062 | (4339) | Municipios | C | Pequeño | 2020-12-09 | Culvert Yahuecas Ward DI #86 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Adjuntas
4339-PW-03700 | MADJ032- Road Vegas Arriba Ward DI #39 | Municipio | Adjuntas | 588640 | 529776 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-11-24 | Road Vegas arriba Ward DI #39 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Adjuntas
4339-PW-03774 | MADJ070-Guayo Ward, Rd-135 Int 3376 Hospital Viejo Sector DI#18, Box Culvert DI#23 & Pipe Culvert DI#87 | Municipio | Adjuntas | 104453 | 94008 | 94008 | (4339) | Municipios | C | Pequeño | 2020-11-24 | Road -Guayo Ward Road #135 int 3376 sector hospital viejo DI #18 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Adjuntas
4339-PW-03774 | MADJ070-Guayo Ward, Rd-135 Int 3376 Hospital Viejo Sector DI#18, Box Culvert DI#23 & Pipe Culvert DI#87 | Municipio | Adjuntas | 104453 | 94008 | 94008 | (4339) | Municipios | C | Pequeño | 2020-11-24 | Box Culvert Structure Guayo Ward DI #23 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Adjuntas
4339-PW-03774 | MADJ070-Guayo Ward, Rd-135 Int 3376 Hospital Viejo Sector DI#18, Box Culvert DI#23 & Pipe Culvert DI#87 | Municipio | Adjuntas | 104453 | 94008 | 94008 | (4339) | Municipios | C | Pequeño | 2020-11-24 | Pipe Culvert structure Guayo Ward DI #87 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Adjuntas
4339-PW-03790 | MADJ029- Portillo Ward - Bridge DI#14 & Culvert/Road DI#37 | Municipio | Adjuntas | 235956 | 212360 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-12-15 | Two Box Culvert Structure Portillo Ward DI #14 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Adjuntas
4339-PW-03790 | MADJ029- Portillo Ward - Bridge DI#14 & Culvert/Road DI#37 | Municipio | Adjuntas | 235956 | 212360 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-12-15 | Culvert / Road Portillo Ward DI #37 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Adjuntas
4339-PW-03898 | MADJ002-Road Pueblo Ward, El Tamarindo DI #85 | Municipio | Adjuntas | 117391 | 105652 | 105652 | (4339) | Municipios | C | Pequeño | 2020-12-02 | Road Pueblo Ward El Tamarindo DI #85 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Adjuntas
4339-PW-04602 | MADJ023- Road Tanamá Ward DI #10 El Zumbo Sector | Municipio | Adjuntas | 103573 | 93216 | 93216 | (4339) | Municipios | C | Pequeño | 2020-12-02 | Road Tanamá Ward DI #10 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Adjuntas
4339-PW-04677 | MADJ036 - Road Portion Irizarry Ward DI #45 & Road Pueblo Ward John F. Kennedy DI #83 | Municipio | Adjuntas | 324722 | 292250 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2021-04-15 | Road Portion Irizarry Ward DI #45 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Adjuntas
4339-PW-04677 | MADJ036 - Road Portion Irizarry Ward DI #45 & Road Pueblo Ward John F. Kennedy DI #83 | Municipio | Adjuntas | 324722 | 292250 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2021-04-15 | Road Pueblo Ward John F. Kennedy DI #83 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Adjuntas
4339-PW-05382 | MADJ057 - Castaner - Basketball Court DI #68 & Communal Center DI#76 | Municipio | Adjuntas | 386236 | 347612 | 0 | (4339) | Municipios | G | Grande | 2020-05-26 | Communal Center Castaner | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Adjuntas
4339-PW-05447 | MADJ040 - Pueblo Ward - Head Start DI#51, Washington Irving School DI #52 & School's Basketball Court DI #71 | Municipio | Adjuntas | 397041 | 357337 | 0 | (4339) | Municipios | G | Grande | 2020-05-27 | Building Exterior Head Start DI #51 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Adjuntas
4339-PW-05452 | MADJ013 - Recreational Facilities Fernando Belivis DI #70 & DI #72 & Basketball Court Jardines de Adjuntas DI #63 | Municipio | Adjuntas | 639686 | 575717 | 0 | (4339) | Municipios | G | Grande | 2020-06-03 | Recreational Basketball Court Jardines de Adjuntas DI #63 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Preparando proyecto mejorado/alterno | Adjuntas
4339-PW-05470 | MADJ030- Garzas Juncos Ward -Road/Culvert DI #36 & Culvert Mole Structure DI#40 | Municipio | Adjuntas | 283467 | 255120 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2021-03-30 | Road/Culvert Garzas Juncos Ward DI #36 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Adjuntas
4339-PW-05470 | MADJ030- Garzas Juncos Ward -Road/Culvert DI #36 & Culvert Mole Structure DI#40 | Municipio | Adjuntas | 283467 | 255120 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2021-03-30 | Culvert Mole Structure Garzas Juncos Ward DI #40 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Adjuntas
4339-PW-05649 | MADJ024- Tanama Culverts DI#35 & DI#88 | Municipio | Adjuntas | 668489 | 601640 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-10-26 | Bridge Tanamá Ward DI #35 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Adjuntas
4339-PW-05649 | MADJ024- Tanama Culverts DI#35 & DI#88 | Municipio | Adjuntas | 668489 | 601640 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-10-26 | Bridge Tanamá Ward DI #88 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Adjuntas
4339-PW-07706 | Bridge Yahuecas Ward DI #27 | Municipio | Adjuntas | 88943 | 80048 | 80048 | (4339) | Municipios | C | Pequeño | 2022-03-28 | Bridge Yahuecas Ward DI #27 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Adjuntas
4339-PW-09673 | MUTU 285-CARR.123 BO SALTO ARRIBA | Municipio | Utuado | 3127198 | 2814478 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2023-02-17 | CARR.123 BO SALTO ARRIBA | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Isabela
4339-PW-00748 | MJAY001 - Road and Bridges Architectural and Engineering (Global) | Municipio | Jayuya | 136500 | 122850 | 122850 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-09-24 | MJAY001 - A/E Road and Bridges | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Jayuya
4339-PW-03946 | Municipal Cemetery - DI#663 | Municipio | Jayuya | 135624 | 122062 | 87804 | (4339) | Municipios | G | Grande | 2020-03-05 | Recreational Area - Municipal Cemetery - DI # 663 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | En formulación de proyecto - Nueva versión - Enmienda | Jayuya
4339-PW-04016 | Road - Mameyes Ward, Vega Grande Sector DI#563 | Municipio | Jayuya | 1709403 | 1538463 | 79920 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2022-10-14 | Road - Ward Mameyes Sector Vega Grande - DI #563 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Jayuya
4339-PW-04975 | Road - Pueblo Ward, Loma Massini Sector - DI # 209 | Municipio | Jayuya | 542401 | 488161 | 86130 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2023-10-16 | Road -Ward Pueblo Sector Loma Massini - DI # 209 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Jayuya
4339-PW-05085 | Roads Rafa, Brevan, Acueducto and Ayala sector | Municipio | Jayuya | 3525274 | 3172747 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-05-29 | Road - Road #527 Gripiña ward - DI # 417 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Jayuya
4339-PW-05085 | Roads Rafa, Brevan, Acueducto and Ayala sector | Municipio | Jayuya | 3525274 | 3172747 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-05-29 | Road - Sector Paradero - DI # 418 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Jayuya
4339-PW-05085 | Roads Rafa, Brevan, Acueducto and Ayala sector | Municipio | Jayuya | 3525274 | 3172747 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-05-29 | Road - Parador Sector - DI # 419 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Jayuya
4339-PW-05085 | Roads Rafa, Brevan, Acueducto and Ayala sector | Municipio | Jayuya | 3525274 | 3172747 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-05-29 | Road - Parador Sector - DI # 420 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Jayuya
4339-PW-05085 | Roads Rafa, Brevan, Acueducto and Ayala sector | Municipio | Jayuya | 3525274 | 3172747 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-05-29 | Road - PR. 527 Km. 2.5 interior Gripiña Ward Rafa Sector - DI # 421 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Jayuya
4339-PW-05085 | Roads Rafa, Brevan, Acueducto and Ayala sector | Municipio | Jayuya | 3525274 | 3172747 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-05-29 | Road - PR. 527 Km. 2.5 interior Gripiña Ward Parador Sector - DI # 422 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Jayuya
4339-PW-05419 | Roads Ward Gripiñas, Sector Valiñas | Municipio | Jayuya | 3725876 | 3353288 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-06-23 | Road -Ward Gripiñas Sector Frao López - DI # 393 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Jayuya
4339-PW-05419 | Roads Ward Gripiñas, Sector Valiñas | Municipio | Jayuya | 3725876 | 3353288 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-06-23 | Road -Ward Gripiñas Sector Valiñas - DI # 394 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Jayuya
4339-PW-05419 | Roads Ward Gripiñas, Sector Valiñas | Municipio | Jayuya | 3725876 | 3353288 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-06-23 | Road -Ward Gripiñas Sector Valiñas - DI # 395 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Jayuya
4339-PW-05419 | Roads Ward Gripiñas, Sector Valiñas | Municipio | Jayuya | 3725876 | 3353288 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-06-23 | Road -Ward Gripiñas Sector Valiñas - DI # 396 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Jayuya
4339-PW-05419 | Roads Ward Gripiñas, Sector Valiñas | Municipio | Jayuya | 3725876 | 3353288 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-06-23 | Road -Ward Gripiñas Sector Valiñas - DI # 397 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Jayuya
4339-PW-05419 | Roads Ward Gripiñas, Sector Valiñas | Municipio | Jayuya | 3725876 | 3353288 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-06-23 | Road -Ward Gripiñas Sector Valiñas - DI # 398 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Jayuya
4339-PW-05419 | Roads Ward Gripiñas, Sector Valiñas | Municipio | Jayuya | 3725876 | 3353288 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-06-23 | Road -Ward Gripiñas Sector Valiñas - DI # 399 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Jayuya
4339-PW-05419 | Roads Ward Gripiñas, Sector Valiñas | Municipio | Jayuya | 3725876 | 3353288 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-06-23 | Road -Ward Gripiñas Sector Valiñas - DI # 400 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Jayuya
4339-PW-05419 | Roads Ward Gripiñas, Sector Valiñas | Municipio | Jayuya | 3725876 | 3353288 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-06-23 | Road -Ward Gripiñas Sector Valiñas - DI # 401 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Jayuya
4339-PW-05419 | Roads Ward Gripiñas, Sector Valiñas | Municipio | Jayuya | 3725876 | 3353288 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-06-23 | Road -Ward Gripiñas Sector Valiñas - DI # 402 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Jayuya
4339-PW-05558 | Building - Vigilance Center Building - DI#659 | Municipio | Jayuya | 8682 | 7814 | 7814 | (4339) | Municipios | E | Pequeño | 2020-05-11 | Vigilance Center Building - Pueblo - DI # 659 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Jayuya
4339-PW-05579 | Parks - Mameyes Ward Basketball Courts - DI#642 & 643 | Municipio | Jayuya | 38406 | 34565 | 34565 | (4339) | Municipios | G | Pequeño | 2020-05-15 | Recreational Area - Basketball Court - Mameyes - DI # 642 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Jayuya
4339-PW-05579 | Parks - Mameyes Ward Basketball Courts - DI#642 & 643 | Municipio | Jayuya | 38406 | 34565 | 34565 | (4339) | Municipios | G | Pequeño | 2020-05-15 | Recreational Area - Basketball Court - Mameyes - DI # 643 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Jayuya
4339-PW-05656 | Fund Sharing (Receiver) - Asomante Roads | Municipio | Jayuya | 4766784 | 4290106 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-06-23 | Road -Sector asomate - DI # 362 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Jayuya
4339-PW-05656 | Fund Sharing (Receiver) - Asomante Roads | Municipio | Jayuya | 4766784 | 4290106 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-06-23 | Road -Sector asomate - DI # 363 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Jayuya
4339-PW-05656 | Fund Sharing (Receiver) - Asomante Roads | Municipio | Jayuya | 4766784 | 4290106 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-06-23 | Road -Sector asomate - DI # 364 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Jayuya
4339-PW-05656 | Fund Sharing (Receiver) - Asomante Roads | Municipio | Jayuya | 4766784 | 4290106 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-06-23 | Road -Sector asomate - DI # 365 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Jayuya
4339-PW-05656 | Fund Sharing (Receiver) - Asomante Roads | Municipio | Jayuya | 4766784 | 4290106 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-06-23 | Road - Hoyo Planes Sector - DI # 366 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Jayuya
4339-PW-05656 | Fund Sharing (Receiver) - Asomante Roads | Municipio | Jayuya | 4766784 | 4290106 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-06-23 | Road -Asomate Sector el Negro - DI # 367 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Jayuya
4339-PW-05740 | Mameyes Sector Los Ajos | Municipio | Jayuya | 6102304 | 5492074 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-06-23 | Road -Ward Mameyes Sector Los Ajos I - DI # 517 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Jayuya
4339-PW-05740 | Mameyes Sector Los Ajos | Municipio | Jayuya | 6102304 | 5492074 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-06-23 | Road -Ward Mameyes Sector Los Ajos I - DI # 518 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Jayuya
4339-PW-05740 | Mameyes Sector Los Ajos | Municipio | Jayuya | 6102304 | 5492074 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-06-23 | Road -Ward Mameyes Sector Los Ajos I - DI # 519 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Jayuya
4339-PW-05740 | Mameyes Sector Los Ajos | Municipio | Jayuya | 6102304 | 5492074 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-06-23 | Road -Ward Mameyes Sector Los Ajos I - DI # 520 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Jayuya
4339-PW-05740 | Mameyes Sector Los Ajos | Municipio | Jayuya | 6102304 | 5492074 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-06-23 | Road -Ward Mameyes Sector Los Ajos I - DI # 521 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Jayuya
4339-PW-05740 | Mameyes Sector Los Ajos | Municipio | Jayuya | 6102304 | 5492074 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-06-23 | Road -Ward Mameyes Sector Los Ajos I - DI # 522 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Jayuya
4339-PW-05740 | Mameyes Sector Los Ajos | Municipio | Jayuya | 6102304 | 5492074 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-06-23 | Road -Ward Mameyes Sector Los Ajos I - DI # 523 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Jayuya
4339-PW-05740 | Mameyes Sector Los Ajos | Municipio | Jayuya | 6102304 | 5492074 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-06-23 | Road -Ward Mameyes Sector Los Ajos I - DI # 524 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Jayuya
4339-PW-05924 | Building - Recreational Sport Coliseum - DI#665 | Municipio | Jayuya | 36143 | 32529 | 32529 | (4339) | Municipios | E | Pequeño | 2020-06-25 | Recreational Area - Sport Coliseum Building - DI # 665 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Jayuya
4339-PW-05948 | Parks - Mameyes Ward Baseball Park - DI #648 | Municipio | Jayuya | 45646 | 41081 | 41081 | (4339) | Municipios | G | Pequeño | 2020-07-10 | Recreational - Baseball Park - Mameyes - DI # 648 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Jayuya
4339-PW-05988 | Road - Mameyes Ward - DI# 183, 184 | Municipio | Jayuya | 266283 | 239655 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-07-10 | Road -Ward Mameyes Sector Chu Rodríguez - DI # 183 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Jayuya
4339-PW-05988 | Road - Mameyes Ward - DI# 183, 184 | Municipio | Jayuya | 266283 | 239655 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-07-10 | Road -Ward Mameyes Sector Chucho Figueroa - DI # 184 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Jayuya
4339-PW-06038 | Building - Emergency Managment Office-DI#667 | Municipio | Jayuya | 15837 | 14253 | 14253 | (4339) | Municipios | E | Pequeño | 2020-07-27 | Emergency Management Office Building - Pueblo - DI # 667 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Jayuya
4339-PW-06043 | Road - Rafa/Leo de Jesus Sectors - DI#424, 425, 426, 427, 428, 429 &434 | Municipio | Jayuya | 2956928 | 2661235 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-08-21 | Road -Sector Rafa - DI # 424 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Jayuya
4339-PW-06043 | Road - Rafa/Leo de Jesus Sectors - DI#424, 425, 426, 427, 428, 429 &434 | Municipio | Jayuya | 2956928 | 2661235 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-08-21 | Road -Sector Rafa - DI # 425 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Jayuya
4339-PW-06043 | Road - Rafa/Leo de Jesus Sectors - DI#424, 425, 426, 427, 428, 429 &434 | Municipio | Jayuya | 2956928 | 2661235 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-08-21 | Road -Sector Rafa - DI # 426 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Jayuya
4339-PW-06043 | Road - Rafa/Leo de Jesus Sectors - DI#424, 425, 426, 427, 428, 429 &434 | Municipio | Jayuya | 2956928 | 2661235 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-08-21 | Road -Sector Rafa - DI # 427 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Jayuya
4339-PW-06043 | Road - Rafa/Leo de Jesus Sectors - DI#424, 425, 426, 427, 428, 429 &434 | Municipio | Jayuya | 2956928 | 2661235 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-08-21 | Road -Sector Rafa - DI # 428 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Jayuya
4339-PW-06043 | Road - Rafa/Leo de Jesus Sectors - DI#424, 425, 426, 427, 428, 429 &434 | Municipio | Jayuya | 2956928 | 2661235 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-08-21 | Road -Sector Rafa - DI # 429 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Jayuya
4339-PW-06043 | Road - Rafa/Leo de Jesus Sectors - DI#424, 425, 426, 427, 428, 429 &434 | Municipio | Jayuya | 2956928 | 2661235 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-08-21 | Road -Sector Leo de Jesús - DI # 434 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Jayuya
4339-PW-06082 | Road - Santa Barbara Ward - DI#6, 8, 11 & 12 | Municipio | Jayuya | 3141023 | 2826921 | 706730 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2022-08-05 | Road -Ward Santa Bárbara Sector los Rosario - DI # 8 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Jayuya
4339-PW-06082 | Road - Santa Barbara Ward - DI#6, 8, 11 & 12 | Municipio | Jayuya | 3141023 | 2826921 | 706730 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2022-08-05 | Road -Ward Santa Bárbara Sector los Ruiz - DI # 11 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Jayuya
4339-PW-06082 | Road - Santa Barbara Ward - DI#6, 8, 11 & 12 | Municipio | Jayuya | 3141023 | 2826921 | 706730 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2022-08-05 | Road -Ward Santa Bárbara Sector los Ruiz - DI # 12 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Jayuya
4339-PW-06132 | Road - Mameyes Ward, El Globo Sector, DI #496 | Municipio | Jayuya | 68701 | 61831 | 61831 | (4339) | Municipios | C | Pequeño | 2024-06-05 | Road -Ward Mameyes Sector El Globo - DI # 496 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Jayuya
4339-PW-06167 | General Parks - DI #651, #660 | Municipio | Jayuya | 203957 | 183561 | 0 | (4339) | Municipios | G | Grande | 2020-08-11 | Recreational Area La Monserrate - Pueblo - DI # 651 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Jayuya
4339-PW-06167 | General Parks - DI #651, #660 | Municipio | Jayuya | 203957 | 183561 | 0 | (4339) | Municipios | G | Grande | 2020-08-11 | Recreational Area - Cultural Stairs Monument - Pueblo - DI # 660 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Jayuya
4339-PW-06310 | Building - Coabey Ward - DI#612, 614 & 616 | Municipio | Jayuya | 21964 | 19768 | 19768 | (4339) | Municipios | E | Pequeño | 2020-08-19 | Police Department - Coabey - DI # 612 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Jayuya
4339-PW-06310 | Building - Coabey Ward - DI#612, 614 & 616 | Municipio | Jayuya | 21964 | 19768 | 19768 | (4339) | Municipios | E | Pequeño | 2020-08-19 | Museum Coabey - DI # 614 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Jayuya
4339-PW-06310 | Building - Coabey Ward - DI#612, 614 & 616 | Municipio | Jayuya | 21964 | 19768 | 19768 | (4339) | Municipios | E | Pequeño | 2020-08-19 | Library Building - Collores - DI # 616 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Jayuya
4339-PW-06331 | Road - Veguita Ward - DI# 317-322 | Municipio | Jayuya | 4960939 | 4464845 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-09-21 | Road -Ward Veguita Sector Agustín González - DI # 317 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Jayuya
4339-PW-06331 | Road - Veguita Ward - DI# 317-322 | Municipio | Jayuya | 4960939 | 4464845 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-09-21 | Road -Ward Veguita Sector Anitin Reyes - DI # 318 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Jayuya
4339-PW-06331 | Road - Veguita Ward - DI# 317-322 | Municipio | Jayuya | 4960939 | 4464845 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-09-21 | Road -Ward Veguita Sector Anitin Reyes - DI # 319 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Jayuya
4339-PW-06331 | Road - Veguita Ward - DI# 317-322 | Municipio | Jayuya | 4960939 | 4464845 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-09-21 | Road -Ward Veguita Sector Anitin Reyes - DI # 320 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Jayuya
4339-PW-06331 | Road - Veguita Ward - DI# 317-322 | Municipio | Jayuya | 4960939 | 4464845 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-09-21 | Road -Ward Veguita Sector Anitin Reyes - DI # 321 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Jayuya
4339-PW-06331 | Road - Veguita Ward - DI# 317-322 | Municipio | Jayuya | 4960939 | 4464845 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-09-21 | Road -Ward Veguita Sector Luis Manzano - DI # 322 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Jayuya
4339-PW-06340 | Fund Sharing (Receiver) - Road - Various Sectors - DI#245, 246, 247, 248, 249 & 259 | Municipio | Jayuya | 1501300 | 1351170 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-09-21 | Road -Urb La Carmelita Calle Final Sector JJJ - DI # 245 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Jayuya
4339-PW-06340 | Fund Sharing (Receiver) - Road - Various Sectors - DI#245, 246, 247, 248, 249 & 259 | Municipio | Jayuya | 1501300 | 1351170 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-09-21 | Road -Sector Dávila - DI # 246 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Jayuya
4339-PW-06340 | Fund Sharing (Receiver) - Road - Various Sectors - DI#245, 246, 247, 248, 249 & 259 | Municipio | Jayuya | 1501300 | 1351170 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-09-21 | Road -Sector Antena - DI # 247 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Jayuya
4339-PW-06340 | Fund Sharing (Receiver) - Road - Various Sectors - DI#245, 246, 247, 248, 249 & 259 | Municipio | Jayuya | 1501300 | 1351170 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-09-21 | Road -Sector Baseball Park(parking) - DI # 248 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Jayuya
4339-PW-06340 | Fund Sharing (Receiver) - Road - Various Sectors - DI#245, 246, 247, 248, 249 & 259 | Municipio | Jayuya | 1501300 | 1351170 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-09-21 | Road -Sector Georgie Estarella - DI # 249 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Jayuya
4339-PW-06340 | Fund Sharing (Receiver) - Road - Various Sectors - DI#245, 246, 247, 248, 249 & 259 | Municipio | Jayuya | 1501300 | 1351170 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-09-21 | Road -Ward Coabey Sector Miguel Guzmán - DI # 259 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Jayuya
4339-PW-06391 | Road-Sectors-Rafa,Brevan, Acueducto, Ayala-DI#, 430, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445 | Municipio | Jayuya | 2638922 | 2375030 | 9060 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-09-29 | Road -Sector Rafa - DI # 430 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Jayuya
4339-PW-06391 | Road-Sectors-Rafa,Brevan, Acueducto, Ayala-DI#, 430, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445 | Municipio | Jayuya | 2638922 | 2375030 | 9060 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-09-29 | Road -Sector Brevan - DI # 439 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Jayuya
4339-PW-06391 | Road-Sectors-Rafa,Brevan, Acueducto, Ayala-DI#, 430, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445 | Municipio | Jayuya | 2638922 | 2375030 | 9060 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-09-29 | Road -Sector Brevan - DI # 440 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Jayuya
4339-PW-06391 | Road-Sectors-Rafa,Brevan, Acueducto, Ayala-DI#, 430, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445 | Municipio | Jayuya | 2638922 | 2375030 | 9060 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-09-29 | Road -Sector Brevan - DI # 441 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Jayuya
4339-PW-06391 | Road-Sectors-Rafa,Brevan, Acueducto, Ayala-DI#, 430, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445 | Municipio | Jayuya | 2638922 | 2375030 | 9060 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-09-29 | Road -Sector Brevan - DI # 442 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Jayuya
4339-PW-06391 | Road-Sectors-Rafa,Brevan, Acueducto, Ayala-DI#, 430, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445 | Municipio | Jayuya | 2638922 | 2375030 | 9060 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-09-29 | Road -Sector Brevan - DI # 443 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Jayuya
4339-PW-06391 | Road-Sectors-Rafa,Brevan, Acueducto, Ayala-DI#, 430, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445 | Municipio | Jayuya | 2638922 | 2375030 | 9060 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-09-29 | Road -Sector Acueducto - DI # 444 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Jayuya
4339-PW-06391 | Road-Sectors-Rafa,Brevan, Acueducto, Ayala-DI#, 430, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445 | Municipio | Jayuya | 2638922 | 2375030 | 9060 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-09-29 | Road -Sector Ayala - DI # 445 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Jayuya
4339-PW-06440 | Roads - Los Alvarez Sector - DI# 144-151 & 637 | Municipio | Jayuya | 3904184 | 3513765 | 79920 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-05-02 | Road -Sector Eduardo Pérez - DI # 151 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Jayuya
4339-PW-06440 | Roads - Los Alvarez Sector - DI# 144-151 & 637 | Municipio | Jayuya | 3904184 | 3513765 | 79920 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-05-02 | Road - Sector Eduardo Pérez - DI # 637 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Jayuya
4339-PW-06609 | Roads Ward Coabey, several sectors | Municipio | Jayuya | 1677805 | 1510025 | 83610 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2025-05-30 | Road -Ward Coabey Sector Piedra Escrita - DI # 271 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Jayuya
4339-PW-06609 | Roads Ward Coabey, several sectors | Municipio | Jayuya | 1677805 | 1510025 | 83610 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2025-05-30 | Road -Ward Coabey Sector Coré - DI # 272 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Jayuya
4339-PW-06609 | Roads Ward Coabey, several sectors | Municipio | Jayuya | 1677805 | 1510025 | 83610 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2025-05-30 | Road -Ward Coabey Sector Linea Mattei - DI # 283 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Jayuya
4339-PW-06609 | Roads Ward Coabey, several sectors | Municipio | Jayuya | 1677805 | 1510025 | 83610 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2025-05-30 | Road -Ward Coabey Sector Pierluissi - DI # 284 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Jayuya
4339-PW-06609 | Roads Ward Coabey, several sectors | Municipio | Jayuya | 1677805 | 1510025 | 83610 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2025-05-30 | Road -Ward Coabey Sector Jaime Torres - DI # 285 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Jayuya
4339-PW-06609 | Roads Ward Coabey, several sectors | Municipio | Jayuya | 1677805 | 1510025 | 83610 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2025-05-30 | Road -Ward Coabey Sector Angie Oquendo - DI # 288 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Jayuya
4339-PW-06609 | Roads Ward Coabey, several sectors | Municipio | Jayuya | 1677805 | 1510025 | 83610 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2025-05-30 | Road -Ward Coabey Sector Johnny Rodríguez - DI # 289 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Jayuya
4339-PW-06693 | Fund Sharing (Recipient) Bridge - Ward Mameyes, Sector Vega Grande 1&2 (Global #55977) - DI#634 & #636 | Municipio | Jayuya | 2489062 | 2240156 | 560039 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2023-10-13 | Bridge - Ward Mameyes Sector Vega Grande 1 - DI # 634 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Jayuya
4339-PW-06721 | Park - Coabey Ward -DI# 610, 613 & 615 | Municipio | Jayuya | 63298 | 56968 | 56968 | (4339) | Municipios | E | Pequeño | 2020-10-06 | Coabey - DI # 610 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Jayuya
4339-PW-06721 | Park - Coabey Ward -DI# 610, 613 & 615 | Municipio | Jayuya | 63298 | 56968 | 56968 | (4339) | Municipios | E | Pequeño | 2020-10-06 | Coabey - DI # 613 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Jayuya
4339-PW-06721 | Park - Coabey Ward -DI# 610, 613 & 615 | Municipio | Jayuya | 63298 | 56968 | 56968 | (4339) | Municipios | E | Pequeño | 2020-10-06 | Administrative Office (Arte y Cultura) - Restaurant - Coabey Ward - DI # 615 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Jayuya
4339-PW-06769 | Mameyes Sector Los Colberg - DI#500, DI#501, DI#503, DI#504, DI#505, DI#506, DI#507 | Municipio | Jayuya | 2487098 | 2238388 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-10-23 | Road -Ward Mameyes Sector Los Colberg - DI # 500 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Jayuya
4339-PW-06769 | Mameyes Sector Los Colberg - DI#500, DI#501, DI#503, DI#504, DI#505, DI#506, DI#507 | Municipio | Jayuya | 2487098 | 2238388 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-10-23 | Road -Ward Mameyes Sector Los Colberg - DI # 501 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Jayuya
4339-PW-06769 | Mameyes Sector Los Colberg - DI#500, DI#501, DI#503, DI#504, DI#505, DI#506, DI#507 | Municipio | Jayuya | 2487098 | 2238388 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-10-23 | Los Colberg Road Ward Mameyes - DI # 503 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Jayuya
4339-PW-06769 | Mameyes Sector Los Colberg - DI#500, DI#501, DI#503, DI#504, DI#505, DI#506, DI#507 | Municipio | Jayuya | 2487098 | 2238388 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-10-23 | Road -Ward Mameyes Sector Los Colberg - DI # 504 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Jayuya
4339-PW-06769 | Mameyes Sector Los Colberg - DI#500, DI#501, DI#503, DI#504, DI#505, DI#506, DI#507 | Municipio | Jayuya | 2487098 | 2238388 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-10-23 | Road -Ward Mameyes Sector Los Colberg - DI # 505 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Jayuya
4339-PW-06769 | Mameyes Sector Los Colberg - DI#500, DI#501, DI#503, DI#504, DI#505, DI#506, DI#507 | Municipio | Jayuya | 2487098 | 2238388 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-10-23 | Road -Ward Mameyes Sector Los Colberg - DI # 506 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Jayuya
4339-PW-06769 | Mameyes Sector Los Colberg - DI#500, DI#501, DI#503, DI#504, DI#505, DI#506, DI#507 | Municipio | Jayuya | 2487098 | 2238388 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-10-23 | Road -Ward Mameyes Sector Los Colberg - DI # 507 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Jayuya
4339-PW-06991 | Road -Ward Veguita, Sector Loma Santa, Hiram RIvera, Agustin Santiago - DI #340-345 | Municipio | Jayuya | 2325174 | 2092657 | 523164 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-12-11 | Road -Ward Veguita Sector Loma Santa - DI # 340 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Jayuya
4339-PW-06991 | Road -Ward Veguita, Sector Loma Santa, Hiram RIvera, Agustin Santiago - DI #340-345 | Municipio | Jayuya | 2325174 | 2092657 | 523164 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-12-11 | Road -Ward Veguita Sector Loma Santa - DI # 341 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Jayuya
4339-PW-06991 | Road -Ward Veguita, Sector Loma Santa, Hiram RIvera, Agustin Santiago - DI #340-345 | Municipio | Jayuya | 2325174 | 2092657 | 523164 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-12-11 | Road -Ward Veguita Sector Hiram Rivera - DI # 342 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Jayuya
4339-PW-06991 | Road -Ward Veguita, Sector Loma Santa, Hiram RIvera, Agustin Santiago - DI #340-345 | Municipio | Jayuya | 2325174 | 2092657 | 523164 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-12-11 | Road -Ward Veguita Sector Hiram Rivera - DI # 343 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Jayuya
4339-PW-06991 | Road -Ward Veguita, Sector Loma Santa, Hiram RIvera, Agustin Santiago - DI #340-345 | Municipio | Jayuya | 2325174 | 2092657 | 523164 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-12-11 | Road -Ward Veguita Sector Agustín Santiago - DI # 344 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Jayuya
4339-PW-06991 | Road -Ward Veguita, Sector Loma Santa, Hiram RIvera, Agustin Santiago - DI #340-345 | Municipio | Jayuya | 2325174 | 2092657 | 523164 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-12-11 | Road -Ward Veguita Sector Agustín Santiago - DI # 345 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Jayuya
4339-PW-07338 | Road- Veguita Ward-DI#, 330, 331, 332, 333 | Municipio | Jayuya | 2835316 | 2551784 | 50391 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-12-18 | Road -Ward Veguita Sector Betzaida Marín - DI # 330 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Jayuya
4339-PW-07338 | Road- Veguita Ward-DI#, 330, 331, 332, 333 | Municipio | Jayuya | 2835316 | 2551784 | 50391 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-12-18 | Road -Ward Veguita Sector Betzaida Marín - DI # 331 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Jayuya
4339-PW-07338 | Road- Veguita Ward-DI#, 330, 331, 332, 333 | Municipio | Jayuya | 2835316 | 2551784 | 50391 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-12-18 | Road -Ward Veguita Sector Betzaida Marín - DI # 332 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Jayuya
4339-PW-07338 | Road- Veguita Ward-DI#, 330, 331, 332, 333 | Municipio | Jayuya | 2835316 | 2551784 | 50391 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-12-18 | Road -Ward Veguita Sector Betzaida Marín - DI # 333 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Jayuya
4339-PW-07631 | Road -Ward Collores, Sector Alturas Pizá, Tuto | Municipio | Jayuya | 5855541 | 5269987 | 1317497 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2022-08-18 | Road -Ward Collores Sector Alturas Pizá - DI # 119 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Jayuya
4339-PW-07700 | Road -Ward Collores, Sector La Aldea | Municipio | Jayuya | 3142331 | 2828098 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-12-30 | Road -Ward Collores Sector La Aldea - DI # 116 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Jayuya
4339-PW-07700 | Road -Ward Collores, Sector La Aldea | Municipio | Jayuya | 3142331 | 2828098 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-12-30 | Road -Ward Collores Sector Alturas Pizá - DI # 118 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Jayuya
4339-PW-07700 | Road -Ward Collores, Sector La Aldea | Municipio | Jayuya | 3142331 | 2828098 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-12-30 | Road -Ward Collores Sector Luis Díaz - DI # 134 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Jayuya
4339-PW-07700 | Road -Ward Collores, Sector La Aldea | Municipio | Jayuya | 3142331 | 2828098 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-12-30 | Road -Ward Collores Sector Yanina Rodríguez - DI # 135 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Jayuya
4339-PW-07700 | Road -Ward Collores, Sector La Aldea | Municipio | Jayuya | 3142331 | 2828098 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-12-30 | Road -Ward Collores Sector Geremia GOnzalez - DI # 588 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Jayuya
4339-PW-07700 | Road -Ward Collores, Sector La Aldea | Municipio | Jayuya | 3142331 | 2828098 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-12-30 | Culvert - Ward Collores Sector Geremia Gonzalez - DI # 588 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Jayuya
4339-PW-07972 | Road - Santa Bárbara Ward DI# 1-5 and 33 | Municipio | Jayuya | 2185592 | 1967033 | 7830 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2021-02-05 | Road -Ward Santa Bárbara Sector los Gilbes - DI # 1 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Jayuya
4339-PW-07972 | Road - Santa Bárbara Ward DI# 1-5 and 33 | Municipio | Jayuya | 2185592 | 1967033 | 7830 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2021-02-05 | Road -Ward Santa Bárbara Sector los Quiles - DI # 2 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Jayuya
4339-PW-07972 | Road - Santa Bárbara Ward DI# 1-5 and 33 | Municipio | Jayuya | 2185592 | 1967033 | 7830 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2021-02-05 | Road -Ward Santa Bárbara Sector Rolón - DI # 3 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Jayuya
4339-PW-07972 | Road - Santa Bárbara Ward DI# 1-5 and 33 | Municipio | Jayuya | 2185592 | 1967033 | 7830 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2021-02-05 | Road -Ward Santa Bárbara Sector Rolón - DI # 4 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Jayuya
4339-PW-07972 | Road - Santa Bárbara Ward DI# 1-5 and 33 | Municipio | Jayuya | 2185592 | 1967033 | 7830 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2021-02-05 | Road -Ward Santa Bárbara Sector Rolón - DI # 5 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Jayuya
4339-PW-07972 | Road - Santa Bárbara Ward DI# 1-5 and 33 | Municipio | Jayuya | 2185592 | 1967033 | 7830 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2021-02-05 | Road -Development Valle Verde - DI # 33 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Jayuya
4339-PW-11827 | A&E Road -Sector Los Álvarez - DI # 148 | Municipio | Jayuya | 105800 | 95220 | 95220 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-07-05 | Road -Sector Los Álvarez - DI # 148 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Jayuya
4473-PW-00249 | A&E - Santa Barbara Chimney | Municipio | Jayuya | 56500 | 50850 | 50850 | (4473) | Municipios | G | Pequeño | 2025-09-09 | Chimney Dulces Sueños Day Care Center | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Jayuya
4473-PW-00274 | Road 144/141- Bo. Gripinas/Bo. Mameyes/Bo. Rio Grande | Municipio | Jayuya | 67171 | 60454 | 60453 | (4473) | Municipios | E | Pequeño | 2022-03-09 | Road 141 Km 13 Bo. Mameyes Vista Alegre Sector | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Jayuya
4473-PW-00274 | Road 144/141- Bo. Gripinas/Bo. Mameyes/Bo. Rio Grande | Municipio | Jayuya | 67171 | 60454 | 60453 | (4473) | Municipios | E | Pequeño | 2022-03-09 | Road 144 Ramal 528 km 2 Bo. Gripiñas | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Jayuya
4473-PW-00274 | Road 144/141- Bo. Gripinas/Bo. Mameyes/Bo. Rio Grande | Municipio | Jayuya | 67171 | 60454 | 60453 | (4473) | Municipios | E | Pequeño | 2022-03-09 | Road 141 km2.7 Bo. Rio Grande | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Jayuya
4473-PW-00274 | Road 144/141- Bo. Gripinas/Bo. Mameyes/Bo. Rio Grande | Municipio | Jayuya | 67171 | 60454 | 60453 | (4473) | Municipios | E | Pequeño | 2022-03-09 | Road 144 Parcela 189 Bo. Veguitas Gripiñas | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Jayuya
4473-PW-00378 | A&E - Bo. Santa Clara/ Bo. Collores | Municipio | Jayuya | 56702 | 51032 | 9397 | (4473) | Municipios | E | Pequeño | 2025-10-06 | 48 Collins Street Bo. Santa Clara | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Jayuya
4473-PW-00378 | A&E - Bo. Santa Clara/ Bo. Collores | Municipio | Jayuya | 56702 | 51032 | 9397 | (4473) | Municipios | E | Pequeño | 2025-10-06 | Bo. Collores Canalizo Sector | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Proyecto calendarizado | Jayuya
4339-PW-03479 | MUTU108 Embankments or Slope Failures and Asphalt. | Municipio | Utuado | 191833 | 172650 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2021-10-29 | Bo. Caonillas Sector La Deseada antes Negocio Gala | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Jayuya
4339-PW-01241 | MLAR014 Lares Municipality Cemetery | Municipio | Lares | 3029506 | 2726555 | 253890 | (4339) | Municipios | G | Grande | 2019-03-22 | Lares Cemetery Administration Building | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Lares
4339-PW-01241 | MLAR014 Lares Municipality Cemetery | Municipio | Lares | 3029506 | 2726555 | 253890 | (4339) | Municipios | G | Grande | 2019-03-22 | Cemetery Access Road | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Lares
4339-PW-01591 | B3-A&E MLAR019 Guajataca Bridge-LWC | Municipio | Lares | 33452 | 30107 | 30107 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2019-07-03 | MLAR-019-A&E for DI258842 Guajataca Bridge-LWC | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Lares
4339-PW-02248 | MLAR015 Camino Calbache | Municipio | Lares | 435788 | 392209 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-07-23 | Camino Calbache Bo. Bartolo Carr. 128 (Km 41.5) | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Lares
4339-PW-02981 | B3-A&E MLAR016 Urb. Las Colinas | Municipio | Lares | 15364 | 13828 | 13828 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2019-12-26 | 4339-MLAR-016-A&E Urb. Las Colinas | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Lares
4339-PW-05214 | MLAR020 Asilo de Ancianos | Municipio | Lares | 748700 | 673830 | 0 | (4339) | Municipios | E | Grande | 2020-06-19 | Asilo Municipal (Senior Home) | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Preparando proyecto mejorado/alterno | Lares
4339-PW-05214 | MLAR020 Asilo de Ancianos | Municipio | Lares | 748700 | 673830 | 0 | (4339) | Municipios | E | Grande | 2020-06-19 | Asilo Municipal (Senior Home)-Contents | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Preparando proyecto mejorado/alterno | Lares
4339-PW-05246 | MLAR031-Hacienda Los Torres/ Hacienda Los Torres (storage) | Municipio | Lares | 810051 | 729046 | 70188 | (4339) | Municipios | E | Grande | 2023-08-02 | Hacienda Los Torres | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Preparando proyecto mejorado/alterno | Lares
4339-PW-05246 | MLAR031-Hacienda Los Torres/ Hacienda Los Torres (storage) | Municipio | Lares | 810051 | 729046 | 70188 | (4339) | Municipios | E | Grande | 2023-08-02 | Hacienda Los Torres (Storage) | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Preparando proyecto mejorado/alterno | Lares
4339-PW-05350 | Improved/HM-MLAR022-Cancha y Parque Bartolo Echevarria | Municipio | Lares | 402922 | 362630 | 0 | (4339) | Municipios | G | Grande | 2020-06-24 | Cancha y Parque Bartolo Echevarria | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Lares
4339-PW-05351 | MLAR073-Camino Los Quemaos / Camino Los Gonzalez | Municipio | Lares | 4412094 | 3970884 | 45681 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2023-10-05 | Camino Los Quemaos | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | En formulación de proyecto - Nueva versión - Enmienda | Lares
4339-PW-05351 | MLAR073-Camino Los Quemaos / Camino Los Gonzalez | Municipio | Lares | 4412094 | 3970884 | 45681 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2023-10-05 | Camino Los Gonzalez | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | En formulación de proyecto - Nueva versión - Enmienda | Lares
4339-PW-05449 | MLAR007-Camino Jando | Municipio | Lares | 1085203 | 976682 | 13911 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2022-09-15 | Camino Jando Bo. Pezuela Carr. 4131 (2 sites) | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | En formulación de proyecto - Nueva versión - Enmienda | Lares
4339-PW-05500 | MLAR051-Camino Olivencia | Municipio | Lares | 41181 | 37063 | 37063 | (4339) | Municipios | C | Pequeño | 2021-10-27 | Camino Olavarria (Site #2 with culverts) | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Lares
4339-PW-05514 | MLAR065-Camino Jaime Torres | Municipio | Lares | 17114 | 15403 | 15403 | (4339) | Municipios | C | Pequeño | 2020-12-07 | Camino Jaime Torres Bo. Espino Carr. 124 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Lares
4339-PW-05565 | MARIA/FIONA: MLAR060- Camino La Paragua (Antiguo Camino Hacienda Lealtad) | Municipio | Lares | 4360054 | 3924048 | 29986 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-04-15 | Camino La Paragua | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | En formulación de proyecto - Nueva versión - Enmienda | Lares
4339-PW-06073 | Camino La Ceiba Bo. La Torre/ Camino Cheo Vega Bo. Buenos Aires | Municipio | Lares | 5941332 | 5347199 | 1351933 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2023-10-13 | Camino La Ceiba Bo. La Torre | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Lares
4339-PW-06187 | B3-SD/SI 50% Rule- A&E Cuartel Policia Municipal (Police Station) | Municipio | Lares | 18348 | 16513 | 16513 | (4339) | Municipios | E | Grande | 2020-08-28 | Cuartel Policia Municipal (Police Station) | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Lares
4339-PW-06731 | B4- A&E Puente Camino Jaime Torres, Bo. Espino, Carr. 124 | Municipio | Lares | 193469 | 174122 | 107027 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2026-01-12 | Puente Camino Jaime Torres Bo. Espino Carr. 124 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Lares
4339-PW-06913 | B4- A&E Camino Carlos Torres | Municipio | Lares | 184000 | 165600 | 36973 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2025-03-17 | Camino Carlos Torres | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Lares
4339-PW-07215 | JAT-SOW Change-MARIA/FIONA: MLAR042-Camino Vega Calcerada Bo. La Torre | Municipio | Lares | 8277338 | 7449604 | 34300 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2023-11-14 | Camino Vega Calcerrada Bo. Buenos Aires | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | En formulación de proyecto - Nueva versión - Enmienda | Lares
4339-PW-07329 | MLAR069-Camino Acevedo | Municipio | Lares | 32932 | 29639 | 29639 | (4339) | Municipios | C | Pequeño | 2021-12-07 | Camino Acevedo Bo. Bartolo Carr. 431 (Km 1.9 Int) | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Lares
4339-PW-07379 | MLAR018-Camino Tres Cruces (Bridge) | Municipio | Lares | 80550 | 72495 | 72495 | (4339) | Municipios | C | Pequeño | 2020-11-23 | Camino Tres Cruces Bo. Pezuela Carr. 124: Bridge | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Lares
4339-PW-07499 | Camino La Torrecilla sector Los Quemaos | Municipio | Lares | 8318924 | 7487031 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2023-04-27 | Camino La Torrecilla sector Los Quemao (7 sites) | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | En formulación de proyecto - Nueva versión - Enmienda | Lares
4339-PW-07541 | MLAR009 Camino Los Quemaos/Camino Rafael Sector Los Quemaos | Municipio | Lares | 80009 | 72008 | 72008 | (4339) | Municipios | C | Pequeño | 2020-12-15 | Camino Los Quemaos Bo. Buenos Areas | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Lares
4339-PW-07541 | MLAR009 Camino Los Quemaos/Camino Rafael Sector Los Quemaos | Municipio | Lares | 80009 | 72008 | 72008 | (4339) | Municipios | C | Pequeño | 2020-12-15 | Camino Rafael sector Los Quemao | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Lares
4339-PW-07544 | Camino Los Quemaos Bo. La Torre (Culvert) | Municipio | Lares | 80863 | 72777 | 72777 | (4339) | Municipios | C | Pequeño | 2021-05-20 | Camino La Montaña Bo. Mirasol (Bridge) | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Lares
4339-PW-07615 | MLAR068-Camino Entre Sector Matilde/Camino El Almendro/Camino Rosado | Municipio | Lares | 2239157 | 2015241 | 561482 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2021-04-02 | Camino entre Sector La Matilde Bo. Buenos Aires Carr. 415 (Km 2.3/2.4) | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | En formulación de proyecto - Nueva versión - Enmienda | Lares
4339-PW-07641 | MLAR005- Camino Mirna Polo | Municipio | Lares | 1672528 | 1505275 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2021-02-26 | Camino Mirna Polo Carr. 128 (2 sites) | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | En formulación de proyecto - Nueva versión - Enmienda | Lares
4339-PW-07649 | Camino Tabonuco/ Camino Hermino Beltran (Culverts) | Municipio | Lares | 1884201 | 1695781 | 403200 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2021-12-27 | Camino Tabonuco Bo. Espino Carr. 436 (Km 1.9) | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | En formulación de proyecto - Nueva versión - Enmienda | Lares
4339-PW-07657 | Camino La Montaña Bo. Mirasol (5 Sites) | Municipio | Lares | 5534054 | 4980649 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2023-10-05 | Camino La Montaña Bo. Mirasol (5 sites) | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | En formulación de proyecto - Nueva versión - Enmienda | Lares
4339-PW-07672 | MLAR037-Camino Milton Perez, Bo. Rio Prieto Carr. 426/Camino Milton Perez, Bo. Rio Prieto Carr. 426 | Municipio | Lares | 1291574 | 1162417 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-12-30 | Camino Milton Perez Bo. Rio Prieto Carr. 426 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | En formulación de proyecto - Nueva versión - Enmienda | Lares
4339-PW-07672 | MLAR037-Camino Milton Perez, Bo. Rio Prieto Carr. 426/Camino Milton Perez, Bo. Rio Prieto Carr. 426 | Municipio | Lares | 1291574 | 1162417 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2020-12-30 | Camino Milton Perez Bo. Rio Prieto Carr. 426 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | En formulación de proyecto - Nueva versión - Enmienda | Lares
4339-PW-07677 | Camino Olivencia (Site #1) | Municipio | Lares | 1703436 | 1533092 | 21173 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2023-03-28 | Camino Olavarría (Site #1) | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | En formulación de proyecto - Nueva versión - Enmienda | Lares
4339-PW-07736 | Camino Las Cuarenta Bo. Mirasol, Carr.432 | Municipio | Lares | 7316998 | 6585298 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-03-15 | Camino Las Cuarenta 1 Bo. Mirasol Carr.432 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | En formulación de proyecto - Nueva versión - Enmienda | Lares
4339-PW-07736 | Camino Las Cuarenta Bo. Mirasol, Carr.432 | Municipio | Lares | 7316998 | 6585298 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-03-15 | Camino Las Cuarenta 1- Surface damage | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | En formulación de proyecto - Nueva versión - Enmienda | Lares
4339-PW-07749 | MLAR038- Camino Millonario Bo. Bartolo, Carr. 128 (Km 37.5) | Municipio | Lares | 2134162 | 1920746 | 44984 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2023-01-04 | Camino Los Millonarios Bo. Bartolo Carr. 128 (Km 37.5) | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | En formulación de proyecto - Nueva versión - Enmienda | Lares
4339-PW-07749 | MLAR038- Camino Millonario Bo. Bartolo, Carr. 128 (Km 37.5) | Municipio | Lares | 2134162 | 1920746 | 44984 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2023-01-04 | Camino Los Millonarios Bo. Bartolo Carr. 128 (Km 37.5) | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | En formulación de proyecto - Nueva versión - Enmienda | Lares
4339-PW-07749 | MLAR038- Camino Millonario Bo. Bartolo, Carr. 128 (Km 37.5) | Municipio | Lares | 2134162 | 1920746 | 44984 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2023-01-04 | Camino Los Millonarios Bo. Bartolo Carr. 128 (Km 37.5) | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | En formulación de proyecto - Nueva versión - Enmienda | Lares
4339-PW-07814 | Puente Camino, Sector El Caballito, Camino La Pepa, Camino Miguel Crespo | Municipio | Lares | 156154 | 140539 | 78236 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2022-02-22 | Puente Camino Sector El Caballito Bo. Espino Carr. 436 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Lares
4339-PW-07814 | Puente Camino, Sector El Caballito, Camino La Pepa, Camino Miguel Crespo | Municipio | Lares | 156154 | 140539 | 78236 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2022-02-22 | Camino La Pepa Bo. Buenos Aires Carr. 129 (Km 29.9) | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Preparando proyecto mejorado/alterno | Lares
4339-PW-07837 | Improvement - MLAR047- Camino Hector Colon/ Camino Soto | Municipio | Lares | 5544222 | 4989799 | 50162 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2023-01-04 | Camino Hector Colon Carr. 4131 Bo. Pezuela | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Lares
4339-PW-07837 | Improvement - MLAR047- Camino Hector Colon/ Camino Soto | Municipio | Lares | 5544222 | 4989799 | 50162 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2023-01-04 | Camino Soto Carr. 4131 (Km 3.9) | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Lares
4339-PW-07851 | MLAR023-Parque Juan Duran/ Cancha Bajo Techo Villa Seral | Municipio | Lares | 335864 | 302278 | 0 | (4339) | Municipios | G | Grande | 2021-03-16 | Parque Juan Duran | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Lares
4339-PW-07851 | MLAR023-Parque Juan Duran/ Cancha Bajo Techo Villa Seral | Municipio | Lares | 335864 | 302278 | 0 | (4339) | Municipios | G | Grande | 2021-03-16 | Cancha Bajo Techo de Villa Serral (Basketball Court) | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Lares
4339-PW-07862 | Camino Vilella, Carr. 128- Culvert Structure 5/ Camino Vilella, Carr. 128- Culvert Strucure 3 | Municipio | Lares | 220193 | 198174 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2021-05-20 | Camino Vilella Carr. 128- Culvert Strucure 3 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Lares
4339-PW-07862 | Camino Vilella, Carr. 128- Culvert Structure 5/ Camino Vilella, Carr. 128- Culvert Strucure 3 | Municipio | Lares | 220193 | 198174 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2021-05-20 | Camino Vilella Carr. 128- Culvert Structure 5 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Lares
4339-PW-08169 | MLAR036-Camino Vilella/Puente Vilella | Municipio | Lares | 1244853 | 1120368 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2021-11-03 | Puente Vilella Carr. 128 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | En formulación de proyecto - Nueva versión - Enmienda | Lares
4339-PW-08169 | MLAR036-Camino Vilella/Puente Vilella | Municipio | Lares | 1244853 | 1120368 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2021-11-03 | Camino Vilella Carr. 128 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | En formulación de proyecto - Nueva versión - Enmienda | Lares
4339-PW-09263 | SOW Puente Camino Monserrate | Municipio | Lares | 1801888 | 1621699 | 74368 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-10-04 | Puente Camino Monserrate Bo. Rio Prieto Carr. 431 (Km 4.4 Int) | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | En formulación de proyecto - Nueva versión - Enmienda | Lares
4339-PW-09645 | Edificio Suau & Fiol | Municipio | Lares | 445188 | 400669 | 11791 | (4339) | Municipios | E | Grande | 2024-06-05 | Edificio Cafeteros Central (Central Cafeteria Bldg.) | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | En formulación de proyecto - Nueva versión - Enmienda | Lares
4339-PW-10223 | B3- A&E MLAR006 Puente El Jobo Bridge | Municipio | Lares | 13237 | 11913 | 11913 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2022-01-27 | Puente El Jobo Carr. 111 - Bridge | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Lares
4339-PW-10268 | MLAR032- Antigua Escuela Virgilio Acevedo/ Antigua Escuela Francisco Vizcarrondo | Municipio | Lares | 531734 | 478560 | 0 | (4339) | Municipios | E | Grande | 2024-06-05 | Antigua Escuela Francisco Vizcarrondo (old School) | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Preparando proyecto mejorado/alterno | Lares
4339-PW-10298 | MLAR025- Coliseo Felix Mendez Acevedo | Municipio | Lares | 947477 | 852729 | 0 | (4339) | Municipios | G | Grande | 2022-03-28 | Coliseo Felix Mendez Acevedo | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | En formulación de proyecto - Nueva versión - Enmienda | Lares
4339-PW-10324 | MLAR029- Centro Comunal Pezuela/Cementerio Rio Prieto/Antigua Casa Alcaldia | Municipio | Lares | 101831 | 91648 | 91648 | (4339) | Municipios | E | Pequeño | 2022-03-14 | Cementerio Rio Prieto | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Lares
4339-PW-10324 | MLAR029- Centro Comunal Pezuela/Cementerio Rio Prieto/Antigua Casa Alcaldia | Municipio | Lares | 101831 | 91648 | 91648 | (4339) | Municipios | E | Pequeño | 2022-03-14 | Centro Comunal Pezuela | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Lares
4339-PW-10324 | MLAR029- Centro Comunal Pezuela/Cementerio Rio Prieto/Antigua Casa Alcaldia | Municipio | Lares | 101831 | 91648 | 91648 | (4339) | Municipios | E | Pequeño | 2022-03-14 | Edificio Antigua Casa Alcaldia | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Lares
4339-PW-10349 | Camino Boquilla, Bo. Rio Prieto Carr. 431 | Municipio | Lares | 8379883 | 7541895 | 86608 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2024-06-07 | Camino Boquilla Bo. Rio Prieto Carr. 431 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Lares
4339-PW-10365 | Mirador Mariana Bracetti/ Plaza del Mercado/ Plaza de los Patriota | Municipio | Lares | 354403 | 318963 | 0 | (4339) | Municipios | G | Grande | 2024-05-02 | Plaza Los Patriotas | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Lares
4339-PW-10365 | Mirador Mariana Bracetti/ Plaza del Mercado/ Plaza de los Patriota | Municipio | Lares | 354403 | 318963 | 0 | (4339) | Municipios | G | Grande | 2024-05-02 | Plaza del Mercado | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Lares
4339-PW-10365 | Mirador Mariana Bracetti/ Plaza del Mercado/ Plaza de los Patriota | Municipio | Lares | 354403 | 318963 | 0 | (4339) | Municipios | G | Grande | 2024-05-02 | Mirador Mariana Bracetti | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Lares
4339-PW-10384 | MLAR053- Calle Grillasca, Road. 374 Km. 64.7 Int./ Calle Cirila Poblado Castañer | Municipio | Lares | 66553 | 59898 | 59898 | (4339) | Municipios | C | Pequeño | 2022-04-21 | Calle Grillasca Road. 135 Km. 64.7 Int. | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Lares
4339-PW-10384 | MLAR053- Calle Grillasca, Road. 374 Km. 64.7 Int./ Calle Cirila Poblado Castañer | Municipio | Lares | 66553 | 59898 | 59898 | (4339) | Municipios | C | Pequeño | 2022-04-21 | Calle Cirila Poblado Castaner Bo. Bartolo Carr. 374 (Km 0.9) | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Lares
4339-PW-10440 | MLAR003 Camino Cerro Las Avispas Bo. Bartolo | Municipio | Lares | 7366216 | 6629594 | 107855 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2023-10-05 | Camino Cerro Las Avispas | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | En formulación de proyecto - Nueva versión - Enmienda | Lares
4339-PW-10440 | MLAR003 Camino Cerro Las Avispas Bo. Bartolo | Municipio | Lares | 7366216 | 6629594 | 107855 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2023-10-05 | Camino Cerro Las Avispas Bo. Bartolo Carr. 128 (Km 37.4 Int) | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | En formulación de proyecto - Nueva versión - Enmienda | Lares
4339-PW-10483 | Improved-MLAR034- Cancha Bajo Techo Callejones/Cancha San Felipe/Cancha Buena Vista/Cancha David Cuevas | Municipio | Lares | 187059 | 168353 | 6235 | (4339) | Municipios | G | Grande | 2022-05-25 | Edificio de La Defensa Civil | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Lares
4339-PW-10738 | DR4339PR-Camino Tres Cruces Bo. Pezuela Carr. 124 (3 sites) | Municipio | Lares | 5194626 | 4675163 | 43243 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2023-10-13 | Camino Tres Cruces Bo. Pezuela Carr. 124 (4 sites) | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | En formulación de proyecto - Nueva versión - Enmienda | Lares
4339-PW-107949 | B1-A&E Antigua Iglesia Pentecostal | Municipio | Lares | 24893 | 22404 | 0 | (4339) | Municipios | E | Grande | 2025-03-17 | Antigua Iglesia Pentecostal (Church?) | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Lares
4339-PW-107950 | B1-A&E Embankment Mirador Mariana Bracetti | Municipio | Lares | 57100 | 51390 | 0 | (4339) | Municipios | C | Grande | 2025-03-12 | Embankment Mirador Mariana Bracetti DI174867 | 0 | 2026 - Q1 | Planificación | Otro | Lares